Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre a Parlamentului pentru aprobarea Strategiei naționale de prevenire și combatere

a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020-2025

și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia

------------------------------------------------------------

Guvernul HOTĂRĂȘTE:

Se aprobă și se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de hotărâre a Parlamentului pentru aprobarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020-2025 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia.

Prim-ministru						ION CHICU

Contrasemnează:

Ministrul justiției						Fadei Nagacevschi

Vizează:

Secretar general al Guvernului					Liliana IACONI

Aprobată în ședința Guvernului

din

Proiect

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÎRE

pentru aprobarea Strategiei naționale de prevenire și combatere

a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020-2025

și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia

------------------------------------------------------------

Parlamentul adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. – Se aprobă:

- Strategia națională de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020-2025, conform anexei nr.1;

- Planul de acțiuni pentru implementarea acesteia, potrivit anexei nr. 2.

Art. 2. – Autoritățile și instituțiile publice vor întreprinde măsurile necesare în vederea realizării Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020-2025.

Președintele Parlamentului

Anexa nr. 1

la Hotărârea Parlamentului nr.

STRATEGIA

națională de prevenire și combatere a spălării banilor

și finanțării terorismului pentru anii 2020-2025

Capitolul  I

DESCRIEREA  SITUAȚIEI

Prin Legea nr. 130/2013 Parlamentul a aprobat Strategia națională de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului  pentru anii 2013-2017  și  Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului  pentru anii 2013-2017, care includea măsuri de realizare pentru 13 autorități și instituții publice. Anterior, două documente de politici în sector pe termen scurt pentru anii 2007-2009 și 2010-2012 au fost aprobate de către Guvern.

Strategia națională de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului  pentru anii 2013–2017 (în continuare – Strategia pentru anii 2013-2017) au fost definite patru obiective strategice, elaborate în rezultatul evaluării MONEYVAL, realizate în perioada 2011-2012:

1) consolidarea sistemului de prevenire;

2) optimizarea sistemului de combatere;

3) asigurarea cooperării naționale și internaționale în domeniu;

4) asigurarea  transparenței  și  a acțiunii de răspuns privind măsurile de  prevenire  și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.

Pentru realizarea obiectivelor propuse, Planul de acțiuni a cuprins măsuri de ordin legislativ, instituțional și măsuri de implementare.

Una dintre realizările majore ale Strategiei pentru anii 2013-2017 reprezintă adoptarea Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, prin care s-a asigurat alinierea legislației naționale la prevederile Directivei UE 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului și Recomandările Grupului de Acțiune Financiară Internațională (FATF/GAFI).

Prin noua lege adoptată a fost consolidat statutul și rolul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor. Astfel, acestuia i s-a acordat statut de autoritate publică independentă, anterior fiind o unitate autonomă în cadrul Centrului Național Anticorupție. Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor are un rol strategic și în competența sa cade sarcina realizării a două obiective majore: prevenirea (inclusiv conformitatea și cooperarea internațională) și investigația financiară (inclusiv analiza operațională și strategică). De asemenea, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor este responsabil pentru supravegherea unor entități raportoare pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, domeniu reglementat anterior deficitar – companii de leasing, agenți imobiliari și comercianți de bunuri de mare valoare.

Ca urmare a adoptării Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului au fost modificate instrucțiunile și ghidurile  pe care le utilizează în procesul de lucru entitățile raportoare și autoritățile de supraveghere a domeniului de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.

În același timp, deși prin noua lege au fost fortificate mecanismele de prevenire și de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, care să contribuie la asigurarea securității statului, având ca scop protejarea sistemului național financiar-bancar, financiar-nebancar și al liber-profesioniștilor, apărarea drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor fizice și juridice, totuși neacordarea unei perioade de grație de punere în aplicare a legii entităților responsabile le-a făcut vulnerabile în fața acțiunii de executare.

Adițional, în vederea executării obiectivelor Strategiei pentru anii 2013-2017 au fost adoptate următoarele legi: Legea nr. 1/2018 cu privire la organizațiile de creditare nebancară; Legea nr. 69/2016 cu privire la organizarea activității notarilor; Legea nr. 36/2016 comunicațiilor poștale.

Pe parcursul implementării Strategiei pentru anii 2013-2017, organele cu funcții de supraveghere și cele de drept au elaborat și au aprobat cadrul legal secundar în vederea implementării prevederilor Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Organizarea instruirilor și a seminarelor pentru entitățile supravegheate a constituit un aspect important în consolidarea capacităților în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

Totodată, este de menționat că a fost aprobată Hotărârea Guvernului nr. 697/ 2015 privind efectuarea evaluării naționale a riscurilor în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului. Procesul de evaluare a fost finalizat la 14 martie 2017 prin aprobarea ordinului directorului Centrului Național Anticorupție nr. 40-R privind rezultatele evaluării naționale a riscurilor.

Ulterior, în baza rezultatelor evaluării, prin Hotărârea nr.791/2017 Guvernul a aprobat Planul de acțiuni privind reducerea riscurilor în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2017-2019, în care au fost stabilite următoarele obiective: i. îmbunătățirea actelor normative în vigoare: ii. identificarea și reducerea riscurilor sectoriale; iii. întreprinderea măsurilor de identificare a beneficiarului efectiv; iv. îmbunătățirea supravegherii; v. reducerea tranzacțiilor cu numerar; vi. consolidarea cooperării interinstituționale; vii. consolidarea cooperării internaționale; viii. asigurarea tehnică a organelor de ocrotire a normelor de drept, procurorilor și judecătorilor în domeniul investigațiilor financiare paralele și a recuperării veniturilor provenite ilicit. Scopul și finalitatea acestor obiective, în ansamblu, a constat în consolidarea sistemului autohton de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.

Deși până în prezent au fost întreprinse o serie de progrese pozitive de ordin legislativ și instituțional în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, în continuare este necesară consolidarea eforturilor pentru a asigura o bună implementare și cooperare între toate entitățile responsabile.

În perioada 1-12 octombrie 2018, Republica Moldova, în calitate de stat membru al Comitetului MONEYVAL, a fost supusă celei de-a V-a runde de evaluare privind implementarea celor 40 Recomandări FATF. Raportul de evaluare și recomandările evaluatorilor au fost aprobate în Sesiunea Plenară MONEYVAL, care s-a desfășurat în luna iulie a anului 2019.

În scopul implementării recomandărilor formulate ca urmare a celei de-a V-a runde de evaluare a Comitetului MONEYVAL, precum și al remedierii altor deficiențe atestate în sector, în special în partea care vizează implementarea adecvată a cadrului normativ, s-a impus elaborarea prezentului document de politici.

Strategia națională de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020–2025  (în continuare – Strategie) reprezintă un document de politici publice pe termen lung – pentru  o  perioadă  de  6  ani.  Aceasta constă  dintr-un  obiectiv  general  global și o serie de obiective strategice specifice, care proiectează situația sistemului autohton de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, ca urmare a implementării eficiente și integrale a măsurilor stabilite.

Capitolul  II

DEFINIREA  PROBLEMEI

Fluxurile de bani iliciți pot deteriora integritatea, stabilitatea și reputația sectorului financiar și pot amenința dezvoltarea economiei naționale, iar terorismul subminează temeliile societății noastre.

Spălarea banilor și finanțarea terorismului sunt fenomene strâns legate de economia tenebră și percepute ca activități desfășurate cu încălcarea normelor juridice și economice. Crima de spălare a banilor necesită o infracțiune predicat, generatoare de venit, însoțită de intenția de a ascunde veniturile infracțiunii sau de a continua infracțiunea criminală.

Terorismul poate fi finanțat atât din veniturile provenite din activități ilicite, cât și din mijloacele obținute în urma desfășurării unor activități legale (de obicei, prin organizații de caritate), ceea ce face dificilă depistarea fondurilor destinate organizațiilor teroriste internaționale.

Lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului solicită conjugarea tuturor eforturilor la nivel național și internațional. Comunitatea internațională, alertată de amploarea și consecințele fenomenelor de spălare a banilor și finanțare a terorismului, se află permanent în proces de perfecționare a cadrului legal, menit să prevină și să combată aceste amenințări. Prin urmare, lupta împotriva spălării banilor este o parte integrantă a eforturilor de reducere a riscurilor în sectorul financiar.

Integrarea rapidă a Republicii Moldova în sistemul financiar global determină întreprinderea unor acțiuni adecvate din partea autorităților competente în prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Modificările efectuate până în prezent în legislația națională cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și schimbările sistemice operate au fost determinate de noul set de standarde internaționale în domeniu, aprobat de către FATF/GAFI, dar și de aprobarea Directivei 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei.

Luând în considerare faptul că Comitetul MONEYVAL este membru asociat al FATF/GAFI, țările membre urmează să implementeze prevederile recomandărilor menționate, acestea fiind periodic evaluate.

Implementarea eficientă a măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului atenuează efectele negative ale activității economice criminale și promovează integritatea și stabilitatea pieței financiare.

Capitolul  III

PRINCIPIILE  DE  BAZĂ

1. Principiul respectării drepturilor omului

Acțiunile de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului vor fi întreprinse cu respectarea deplină a drepturilor omului și a libertăților fundamentale, consacrate atât prin Constituția Republicii Moldova, cât și prin instrumentele juridice internaționale la care Republica Moldova este parte.

2. Principiul legalității

Prezenta Strategie urmărește implementarea corectă și eficientă a legilor, a actelor normative subordonate legii și a convențiilor internaționale care reglementează domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. Fiind un instrument de implementare a cadrului normativ respectiv, prezenta Strategie nu poate să conțină măsuri sau acțiuni care să contravină acestuia.

3. Principiul eficienței

Fiecare instituție responsabilă de executarea prezentei Strategii are sarcina de a-și evalua continuu domeniul atât din punctul de vedere al rezultatelor concrete, cât și al managementului organizațional, precum și de a întreprinde măsuri de îmbunătățire a activității în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, în limitele competențelor, prin distribuirea optimă a resurselor limitate către sectoarele cu risc sporit.

4. Principiul oportunității

Toate acțiunile din planurile anuale urmează a fi executate calitativ și în termen. Acest principiu urmează a fi respectat întocmai, deoarece obiectivele au conexiuni directe și indirecte, iar în cazul în care unele acțiuni vor fi realizate necalitativ sau cu depășirea termenelor, va fi întrerupt lanțul logic de acțiuni, fapt care va afecta în final rezultatul scontat.

5. Principiul aplicării tehnologiilor performante

În condițiile modernizării metodelor și mijloacelor utilizate de către infractori, ale evoluției tehnologiilor avansate, inclusiv ale celor informaționale, este necesară aplicarea de către autoritățile responsabile a unor sisteme IT performante și în vederea  consolidării  capacităților profesionale pentru contracararea infracțiunilor de spălare a banilor, ale celor asociate acesteia și de finanțare a terorismului.

6. Principiul interacțiunii și colaborării

Succesul activității de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului depinde direct de capacitatea de a face schimb de date, atât la nivel național, cât și internațional.

Totodată, nivelul de interacțiune, atât la etapa inițială, cât și la etapa urmăririi penale, este decisiv în procesul de combatere a acestor infracțiuni complexe.

Prezenta Strategie își propune să devină un instrument de cooperare între toate instituțiile de stat, organizațiile nonguvernamentale și cele internaționale care au drept finalitate prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

7. Principiul transparenței

Prezenta Strategea are drept scop dezvoltarea unui sistem financiar transparent, bazat pe reguli, previzibil și nediscriminatoriu. Transparența prezentei Strategii va spori credibilitatea autorităților în fața societății și va fortifica colaborarea societății cu autoritățile în implementarea unor programe noi de importanță națională.

Capitolul  IV

COMPONENTELE-CHEIE  ALE  STRATEGIEI

Componentele-cheie ale prezentei Strategii sunt scopul, obiectivele strategice, obiectivele specifice și măsurile pentru implementarea acestora incluse în Planul de acțiuni.

Scopul prezentei Strategii rezidă în dezvoltarea și consolidarea unui sistem național eficient de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțare a terorismului conform standardelor internaționale în domeniu și, în consecință, diminuarea acestor vicii în economia Republicii Moldova.

Obiectivele prezentei Strategii

1) Reducerea riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului prin politicile și activitățile de coordonare și cooperare la nivel național și internațional

Indicatorii de monitorizare:

- Raport de evaluare națională a riscurilor în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului elaborat și aprobat;

- Plan de acțiuni pentru minimizarea riscurilor identificate în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului elaborat și aprobat;

- Măsuri de informare a organelor cu funcții de supraveghere, a organelor de drept și a entităților raportoare privind vulnerabilitățile și riscurile identificate în cadrul evaluării naționale a riscurilor desfășurate;

- Mod de prioritizare și actualizare a statutului de executare a cererilor de asistență juridică internațională creat și implementat.

2) Împiedicarea veniturilor infracționale și a fondurilor destinate spălării banilor și finanțării terorismului de a intra în sectorul financiar și în alte sectoare, precum și identificarea și raportarea acestora

Indicatorii de monitorizare:

- Manuale cu privire la supravegherea entităților raportoare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului elaborate și aprobate;

- Riscuri și vulnerabilități pentru fiecare sector supravegheat/fiecare categorie de entitate raportoare supravegheată identificate de către organele cu funcții de supraveghere;

- Mecanism privind abordarea complet bazată pe riscuri în supravegherea entităților raportoare implementat prin aplicarea modelelor de evaluare a riscurilor în acest domeniu;

- Număr de inspecții efectuate și număr de entități raportoare inspectate;

- Rata entităților raportoare care respectă prevederile în domeniu, număr de entități raportoare sancționate și tipul sancțiunilor aplicate pentru încălcările depistate;

- Prevederi normative cu privire la prezentarea informației privind beneficiarul efectiv adoptate.

3) Identificarea și înlăturarea amenințărilor naționale și internaționale privind spălarea banilor, pedepsirea făptuitorilor și deposedarea de veniturile și bunurile infracționale

Indicatorii de monitorizare:

- Număr de rapoarte privind tranzacțiile și activitățile suspecte;

- Sisteme și proceduri interne ale entităților raportoare pentru identificarea și argumentarea suspiciunilor de spălare a banilor și/sau finanțare a terorismului actualizate și eficientizate;

- Cadru normativ privind activitatea de urmărire penală și judecare a cauzelor penale privind infracțiunile de spălare de bani și finanțare a terorismului, precum și a cauzelor asociate acestora revizuit;

- Număr de sechestre și confiscări aplicate, valoare a monetară a bunurilor sechestrate/confiscate;

- Strategie națională de recuperare a bunurilor infracționale elaborată și aprobată.

4) Identificarea și înlăturarea amenințărilor privind finanțarea terorismului, privarea teroriștilor de resurse și sancționarea persoanelor care finanțează terorismul

Indicatorii de monitorizare:

- Cadru normativ privind asigurarea desfășurării investigațiilor financiare paralele în cazurile de terorism și finanțare a terorismului, care va permite identificarea activelor și surselor de bani și altor aspecte nonfinanciare ale finanțării terorismului aprobat/adoptat;

- Cadru normativ privind termenul, condițiile și procedura de implementare a sancțiunilor financiare aferente activităților teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă aprobat/adoptat;

- Mecanism de cooperare între autoritățile competente în vederea implementării prevederilor Legii nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale creat și implementat;

- Raport de evaluare a riscurilor de utilizare a organizațiilor nonguvernamentale în scop de finanțare a terorismului realizat și aprobat;

- Plan de acțiuni în vederea minimizării riscurilor identificate în cadrul evaluării sectorului organizațiilor neguvernamentale elaborat și aprobat.

Obiectivele strategice stabilite sunt armonizate cu rezultatele imediate definite în Metodologia FATF, ultimele fiind considerate scopurile-cheie ale unui sistem eficient de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului. Sinergia obiectivelor prezentei Strategii și a cerințelor standardelor FATF, în special congruența obiectivelor specifice stabilite pentru atingerea obiectivelor generale, este reflectată în tabelul de mai jos.

| Obiectivele strategice | Obiectivele specifice |
| --- | --- |
| Obiectivul strategic 1 Reducerea riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului prin politicile și activitățile de coordonare și cooperare la nivel național și internațional | Obiectivul specific 1.1 Dezvoltarea mecanismului legal și instituțional de identificare și evaluare a riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului în vederea coordonării eficiente a acțiunilor autorităților orientate spre prevenirea și combaterea amenințărilor și vulnerabilităților |
|  | Obiectivul specific 1.2 Consolidarea cooperării internaționale în domeniul schimbului de date/informații financiare și probe care facilitează acțiunile împotriva infractorilor și activelor acestora |
| Obiectivul Strategic 2 Împiedicarea veniturilor infracționale și a fondurilor destinate finanțării terorismului de a intra în sectorul financiar și în alte sectoare, precum și identificarea și raportarea acestora | Obiectivul specific 2.1 Consolidarea capacităților organelor de supraveghere în domeniul monitorizării și controlului modului de executare a obligațiilor de către instituțiile financiare și liberii profesioniști corespunzător riscurilor identificate în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului |
|  | Obiectivul specific 2.2 Aplicarea măsurilor adecvate de combatere a spălării banilor de către instituțiile financiare și liberii profesioniști corespunzător riscurilor identificate |
|  | Obiectivul specific 2.3 Prevenirea utilizării persoanelor juridice în legalizări de fonduri/finanțare de terorism și accesibilizarea informației cu privire la beneficiarii efectivi pentru autoritățile competente |
| Obiectivul Strategic 3 Identificarea și înlăturarea amenințărilor naționale și internaționale privind spălarea banilor, pedepsirea făptuitorilor și deposedarea de veniturile și bunurile infracționale | Obiectivul specific 3.1 Dezvoltarea capacităților autorităților competente în domeniul colectării și utilizării informațiilor financiare pentru desfășurarea investigațiilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului |
|  | Obiectivul specific 3.2 Consolidarea capacităților organelor abilitate cu investigarea cauzelor de spălare a banilor |
|  | Obiectivul specific 3.3 Eficientizarea mecanismelor de sechestrare, confiscare și recuperare a bunurilor utilizate la sau provenite din infracțiuni |
| Obiectivul Strategic 4 Identificarea și înlăturarea amenințărilor privind finanțarea terorismului, privarea teroriștilor de resurse și sancționarea persoanelor care finanțează terorismul | Obiectivul specific 4.1 Consolidarea capacităților organelor abilitate cu investigarea cauzelor de finanțare a terorismului |
|  | Obiectivul specific 4.2 Prevenirea primirii, transferului și a utilizării mijloacelor financiare de către organizațiile teroriste și membrii acestora, precum și reducerea riscurilor de utilizare a organizațiile nonprofit |
|  | Obiectivul specific 4.3 Prevenirea primirii, transferului și utilizării mijloacelor financiare de către persoanele și entitățile implicate în proliferarea armelor de distrugere în corespundere cu cerințele Rezoluțiilor Consiliului de Securitate ONU |

Obiectivele prezentei Strategii stabilite sunt reflectate în Planul de acțiuni. Subsecvent fiecărui obiectiv strategic sunt stabilite obiectivele specifice și măsurile care trebuie întreprinse ținând cont de situația actuală a sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului din Republica Moldova. Măsurile stabilite sunt conforme cu cele 11 rezultate imediate din Metodologia FATF, inclusiv cu recomandările experților Comitetului MONEYVAL, formulate ca urmare a desfășurării evaluării sistemului național de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.

Pentru evaluarea eficacității acestor rezultate sunt utilizați indicatori de monitorizare. Astfel, pentru fiecare măsură stabilită subsecvent obiectivelor strategice, sunt utilizate elemente ale acestor indicatori de eficacitate în vederea evaluării succesului de implementare a prezentei Strategii.

Obiectivele specifice:

1. Dezvoltarea mecanismului legal și instituțional de identificare și evaluare a riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului în vederea coordonării eficiente a acțiunilor autorităților orientate spre prevenirea și combaterea amenințărilor și vulnerabilităților

Abordarea bazată pe risc este fundamentală pentru un sistem de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului modern și eficient, iar înțelegerea riscurilor la nivel național și instituțional este vitală pentru punerea în aplicare a abordării bazate pe risc. Republica Moldova și-a încheiat prima evaluare națională a riscurilor și a inițiat o serie de acțiuni de abordare a riscurilor prin Planul de acțiune asociat. În conformitate cu prevederile Legii nr. 308/2017 și a recomandărilor experților, Comitetului MONEYVAL, este necesar de efectuat o nouă evaluare națională a riscurilor. De asemenea, va fi nevoie de efectuat evaluarea riscurilor la nivel sectorial de către organele cu funcții de supraveghere și la nivel instituțional de către sectoarele raportoare, conform cerințelor noului cadru legal în domeniu.

2. Consolidarea cooperării internaționale în domeniul schimbului de date/ informații financiare și probe care facilitează acțiunile împotriva infractorilor și activelor acestora

În contextul acestui obiectiv se va pune accent pe oferirea de informații sau asistență în timp util, atunci când sunt transmise sau recepționate solicitări din alte țări.  În acest sens, autoritățile competente vor oferi asistența necesară în vederea:

- localizării și extrădării infractorilor;

- identificării, blocării, indisponibilizării, confiscării bunurilor infracționale și furnizării de informații (inclusiv probe, informații financiare, informații privind beneficiarul efectiv și măsurile de supraveghere) privind spălarea banilor, finanțarea terorismului și crimelor asociate.

Cooperarea internațională este de o importanță semnificativă pentru Republica Moldova, luând în considerare vulnerabilitatea sa de a fi utilizată ca țară de tranzit pentru crimele organizate transnaționale. Acest fapt expune Republica Moldova la un risc înalt de spălare a banilor și finanțare a terorismului.

3. Consolidarea capacităților organelor de supraveghere în domeniul monitorizării și controlului modului de executare a obligațiilor  de către instituțiile financiare și liberii profesioniști corespunzător riscurilor identificate în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului

Acest obiectiv specific se referă la supravegherea, monitorizarea și atenuarea riscurilor de spălare de bani și finanțare a terorismului în entitățile raportoare din  toate sectoarele prin:

- prevenirea posibilității ca infractorii și asociații lor să dețină ori să fie beneficiarul efectiv al unei cote semnificative sau de control ori să dețină funcții de conducere în cadrul entităților raportoare;

- identificarea, remedierea și sancționarea imediată, după caz, a încălcărilor cerințelor de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului sau a situațiilor de gestionare defectuoasă a riscurilor interne identificate în domeniul menționat.

Organele cu funcții de supraveghere oferă entităților raportoare supravegheate ghiduri, regulamente și instrucțiuni adecvate privind cerințele de conformitate cu prevederile legislației naționale în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. Măsurile propuse în Planul de acțiuni au drept scop îmbunătățirea procesului de supraveghere și monitorizare a gradului de conformitate la cerințele de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului și reprimarea oricăror încercări ale infractorilor de a utiliza entitățile raportoare în scop necorespunzător, în special în sectoarele cele mai expuse la spălarea banilor și finanțarea terorismului.

4. Aplicarea măsurilor adecvate de combatere a spălării banilor de către instituțiile financiare și liberii profesioniști corespunzător riscurilor identificate

În urma implementării acțiunilor aferente obiectivului respectiv, entitățile raportoare vor efectua evaluarea activităților proprii sub aspectul riscurilor potențiale, vor aplica măsurile corespunzătoare de diminuare a acestor riscuri, vor elabora, vor actualiza, vor aproba și vor aplica politici interne în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, vor efectua controale interne și vor aplica măsuri pentru identificarea și verificarea identității clienților, inclusiv a beneficiarilor efectivi, și vor efectua monitorizarea continuă a acestora, vor detecta și vor raporta în mod adecvat tranzacțiile suspecte și respectarea altor cerințe legale.

5. Prevenirea utilizării persoanelor juridice în legalizări de fonduri/ finanțare de terorism și accesibilizarea informației cu privire la beneficiarii efectivi pentru autoritățile competente

Acțiunile aferente acestei măsuri au drept scop diminuarea posibilității de utilizare necorespunzătoare a oricărui tip de persoane juridice și asigurarea accesului public și în timp util la informația de bază privind persoanele juridice înregistrate în Republica Moldova, inclusiv la datele privind beneficiarul efectiv. Totodată, autoritățile competente trebuie să aplice sancțiuni efective, proporționale și disuasive persoanelor care încalcă prevederile privind prezentarea informațiilor corecte și actualizate.

6. Dezvoltarea capacităților autorităților competente în domeniul colectării și utilizării informațiilor financiare pentru desfășurarea investigațiilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului

Prin acest obiectiv se urmărește asigurarea colectării și utilizării eficiente a informațiilor financiare și a altor informații relevante de către autoritățile competente în investigarea crimelor de spălare a banilor, finanțare a terorismului și altor infracțiuni asociate. Totodată, prin intermediul acestor măsuri se vor oferi informații fiabile, exacte și actuale, iar autoritățile competente vor avea resursele necesare pentru utilizarea efectivă a informațiilor în investigațiile desfășurate pentru identificarea și urmărirea activelor ilicite.

7. Consolidarea capacităților organelor abilitate cu investigarea cauzelor de spălare a banilor

Acțiunile din cadrul acestui obiectiv sunt orientate spre: investigarea activităților de spălare a banilor și, în special, a infracțiunilor majore generatoare de venituri ilicite; efectuarea urmăririi penale a infractorilor și aplicarea de către instanțele de judecată a unor sancțiuni efective, proporționale și disuasive. Totodată, accentul este plasat pe efectuarea unor investigații financiare paralele, investigarea și urmărirea penală a cazurilor în care infracțiunile predicat au fost săvârșite în afara țării. Părțile componente ale sistemelor (investigație, urmărirea penală, condamnarea și sancțiunile) vor funcționa în mod coerent pentru atenuarea riscurilor de spălare a banilor. În cele din urmă, perspectiva depistării, condamnării și pedepsei îi va descuraja pe potențialii infractori de la săvârșirea infracțiunilor de spălare de bani.

8. Eficientizarea mecanismelor de sechestrare, confiscare și recuperare a bunurilor utilizate la/sau provenite din infracțiuni

Acțiunile aferente presupun activități prin care infractorii vor fi privați (prin aplicarea în timp util a măsurilor asiguratorii și de confiscare) de bunurile ilicite obținute din infracțiunile săvârșite (atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât și în străinătate) sau de bunurile cu o valoare echivalentă. Totodată, măsura cuprinde acțiuni privind confiscarea bunurilor recuperate ca rezultat al proceselor penale, civile sau administrative; confiscarea cauzată de declarații transfrontaliere false. În cele din urmă, acțiunile respective vor avea impact asupra diminuării criminalității.

9. Consolidarea capacităților organelor abilitate cu investigarea cauzelor de finanțare a terorismului

Activitatea autorităților competente trebuie să se concentreze asupra desfășurării eficiente a investigațiilor activităților de finanțare a terorismului, precum și urmărirea penală a infractorilor și aplicarea de către instanțele de judecată a unor sancțiuni eficiente, proporționale și disuasive. De asemenea, un rol foarte important în atingerea acestui obiectiv este cooperarea eficientă între entitățile publice abilitate care rezidă într-o definire clară și cuprinzătoare a competențelor fiecărei entități și perfecționarea sistemului național de prevenire și combatere a finanțării terorismului. În cele din urmă, perspectiva de depistare, condamnare și pedeapsă va suprima posibilitățile desfășurării activităților de finanțare a terorismului.

10. Prevenirea primirii, transferului și utilizării mijloacelor financiare de către organizațiile teroriste și membrii acestora, precum și reducerea riscurilor de utilizare a organizațiilor nonprofit

Acest obiectiv vizează identificarea și privarea teroriștilor, a organizațiilor teroriste și a rețelelor care sprijină teroriștii de resursele și mijloacele pentru finanțarea sau sprijinirea activităților și organizațiilor teroriste. Aceasta include implementarea corespunzătoare a unor regimuri de sancțiuni financiare internaționale pentru nerespectarea rezoluțiilor Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite privind prevenirea și combaterea terorismului și a actelor de terorism. Astfel, rezoluțiile menționate impun statelor să blocheze, fără întârziere, fondurile sau alte active, și de a se asigura că fondurile sau alte active nu sunt puse la dispoziția, direct sau indirect, sau în beneficiul oricărei persoane sau entități fie desemnată de, fie aflată sub autoritatea Consiliului de Securitate al ONU, conform Capitolului VII al Cartei Națiunilor Unite, inclusiv, în conformitate cu rezoluția 1267 (1999) și a rezoluțiilor ulterioare sau desemnate de țara respectivă conform rezoluției 1373 (2001).

Totodată, obiectivul presupune o bună înțelegere a riscurilor de finanțare a terorismului și întreprinderea unor acțiuni adecvate și proporționale pentru atenuarea acestor riscuri.

11. Prevenirea primirii, transferului și utilizării mijloacelor financiare de către persoanele și entitățile implicate în proliferarea armelor de distrugere în corespundere cu cerințele Rezoluțiilor Consiliului de Securitate ONU

O altă prioritate a prezentei Strategii o constituie implementarea sancțiunilor financiare internaționale în conformitate cu rezoluțiile Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite privind prevenirea, combaterea și distrugerea proliferării armelor de distrugere în masă și a finanțării acesteia. Sancțiunile financiare respective trebuie să fie puse în aplicare complet și corect, fără întârziere. De asemenea, este necesară monitorizarea continuă a respectării prevederilor legale aferente și existența unei cooperări adecvate și eficiente între autoritățile competente.

Capitolul  V

IMPLEMENTAREA, MONITORIZAREA  ȘI EVALUAREA

IMPLEMENTĂRII  STRATEGIEI

Prezenta Strategie va fi implementată prin Planul de acțiuni pentru anii 2020 –2025. Pentru fiecare activitate din Planul de acțiuni este stabilit termenul de realizare, instituțiile responsabile și indicatorii de monitorizare care reflectă rezultatele scontate.

Prin mecanismul propus de coordonare, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, în calitate de structură independentă în cadrul Guvernului, va fi responsabil de monitorizarea implementării Planului de acțiuni.

Entitățile responsabile de implementarea fiecărei acțiuni în parte vor prezenta Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor semestrial, până la data de 20 a lunii imediat următoare perioadei de raportare, rapoarte privind gradul de realizare a acțiunilor.

Până la data de 1 februarie a fiecărui an, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor va prezenta Parlamentului și Guvernului raportul de implementare a prezentei Strategii pe anul precedent, iar până la data de 15 februarie, după caz, va elabora și va prezenta spre examinare propuneri pentru actualizarea Planului de acțiuni privind implementarea prezentei Strategii. În acest sens, autoritățile responsabile vor prezenta Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor anual, până la data de 20 ianuarie, propuneri pentru actualizarea Planului de acțiuni.

Raportul de implementare elaborat de Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor va include obligatoriu sinteza realizării acțiunilor din Plan, cu date privind realizarea totală, parțială și nerealizarea acțiunilor, precum și sinteza detaliată privind entitățile responsabile (instituțiile) care au înregistrat restanțe, precum și cele care nu au prezentat rapoartele de progres sau au prezentat rapoarte incomplete.

Pentru fiecare măsură pot fi raportate activitățile specifice realizate sau planificate, dar și furnizată o estimare a eficacității și eficienței acestora. În cazul în care activitățile au fost finalizate, însă a fost identificată o eficiență scăzută, se vor elabora recomandări corespunzătoare pentru activități ulterioare, cu includerea acestora în propunerile de actualizare a Planului de acțiuni. În mod similar, în cazul în care sunt identificate alte obiective necesare pentru atingerea Obiectivelor strategice, acestea vor fi propuse pentru a fi incluse în Planul de acțiuni actualizat.

Capitolul  VI

RISCURI PRIVIND IMPLEMENTAREA PREZENTEI STRATEGII

Prezenta Strategie cuprinde un Plan de acțiuni complex, pe termen mediu, la realizarea căruia vor fi antrenate atât entități din sectorul public, cât și din cel privat. Multitudinea măsurilor prevăzute în Plan, interconexiunea acestora, precum și diversitatea actorilor responsabili  de realizarea acestora implică, în mod inevitabil, anumite riscuri, după cum urmează:

1. Infrastructura instituțională complexă/capacități reduse de coordonare și gestionare a implementării  obiectivelor prezentei Strategii la nivelul tuturor sectoarelor/entităților implementatoare

Prezenta Strategie este un document de planificare strategică la nivel național, iar implementarea acesteia presupune activități comune interconectate ale mai multor autorități/instituții de stat și din sectorul privat, activități care urmează a fi realizate concomitent la nivelul fiecărui sector sau, după caz, succesiv. În acest sens, autoritățile responsabile vor trebui să asigure atât realizarea acțiunilor, cât și coordonarea și monitorizarea progresele înregistrate, cu raportarea în timp util despre orice probleme emergente. Totodată, entitățile raportoare din sectorul privat sunt obligate să implementeze modificări ale politicilor și procedurilor în temeiul noului sistem de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului și vor avea un rol esențial în implementarea prezentei Strategii. Organele cu funcții de supraveghere ale entităților raportoare se vor asigura că acestea își îndeplinesc obligațiile legale. Prin urmare, vor fi depuse eforturi pentru mobilizarea tuturor actorilor implicați și formarea specialiștilor cu atribuții în domeniu.

2. Capacitatea limitată de prognozare și alocare a resurselor (financiare, materiale, umane) necesare implementării prezentei  Strategii

Implementarea prezentei Strategii implică atât resurse financiare considerabile, cât și resurse umane profesioniste pentru prognozarea cheltuielilor necesare, pentru coordonarea acestora cu instituțiile relevante la adoptarea bugetului de stat, precum și pentru obținerea asistenței tehnice externe. Aceste acțiuni urmează să fie analizate din punctul de vedere al costurilor, iar numărul angajaților care vor fi responsabili de implementarea acestora să fie evaluat cu atenție. Unele acțiuni pot necesita, de asemenea, crearea sau îmbunătățirea sistemelor de tehnologie a informației. Sursele financiare necesare pentru implementarea acțiunilor vor avea impact asupra bugetelor existente sau vor necesita finanțări suplimentare. În cazul imposibilității alocării resurselor necesare din bugetul de stat, trebuie identificate abordări alternative pentru atingerea obiectivelor.

3. Caracterul dinamic al standardelor internaționale și modificarea permanentă a metodelor de spălare a banilor și finanțare a terorismului

Prezenta Strategie este un document de planificare pe termen mediu, totodată aceasta trebuie să răspundă schimbărilor din mediul extern. Modificările aduse standardelor internaționale în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (ex. Recomandările FATF/GAFI sau Directivele UE) urmează a fi monitorizate și transpuse în cadrul normativ și/sau instituțional național. Totodată, unele evoluții pot fi complet neprevăzute, cum ar fi noi cazuri de spălare a banilor care evidențiază eșecuri sistemice și implică necesitatea schimbării abordărilor în planificarea politicilor și/sau prioritizarea unor măsuri.

Capitolul  VII

RESURSE FINANCIARE

Fiecare entitate responsabilă va identifica și va planifica, în funcție de necesitate, fondurile necesare realizării Planului de Acțiuni, atât din surse bugetare proprii, cât și din accesarea asistenței oferite de partenerii de dezvoltare.

Anexa nr. 2

la Hotărârea Parlamentului

PLANUL DE ACȚIUNI

privind implementarea Strategiei naționale de prevenire și combatere

a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020–2025

| Obiective specifice | Acțiuni | Termene de realizare | Responsabili | Indicatori de monitorizare | Costuri | Referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectivul strategic 1. Reducerea riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului prin politicile și activitățile de coordonare și cooperare la nivel național și internațional |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Dezvoltarea mecanismului legal și instituțional de identificare și evaluare a riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului în vederea coordonării eficiente a acțiunilor autorităților orientate spre prevenirea și combaterea amenințărilor și vulnerabilităților | 1.1.1. Crearea și coordonarea grupurilor de lucru pentru efectuarea evaluării naționale a riscurilor în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului | Semestrul II, 2020 | Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, instituțiile responsabile de efectuarea Evaluării Naționale a Riscurilor (ENR)1 | Grupuri sectoriale de lucru constituite; număr de ședințe desfășurate | În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse | Conformarea cu Recomandarea FATF/GAFI 1, 2, 33 și 34 |
|  | 1.1.2. Extinderea domeniilor supuse evaluării naționale a riscurilor în partea ce ține de finanțarea terorismului | Semestrul II, 2020 | Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor; instituțiile responsabile de efectuarea ENR1 | Analiza privind amenințările și vulnerabilitățile identificate pe sectoarele de interes elaborat | În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse | Conformarea cu Recomandarea FATF/GAFI 1, 2, 33 și 34 |
|  | 1.1.3. Efectuarea evaluării naționale a riscurilor prin actualizarea la nivel operațional, sectorial și național a surselor riscurilor în conformitate cu standardele internaționale și recomandările instituțiilor internaționale de specialitate | Semestrul II, 2020 | Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor; instituțiile responsabile de efectuarea ENR; entitățile raportoare | Raport de evaluare aprobat; raport de evaluare publicat pe pagina web oficială a Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor | În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse | Conformarea cu Recomandarea FATF/GAFI 1, 2, 33 și 34 |
|  | 1.1.4. Elaborarea planului de acțiuni pentru reducerea riscurilor în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului | Semestrul I, 2021 | Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor; instituțiile responsabile de efectuarea ENR | Hotărâre de Guvern aprobată | În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse | Conformarea cu Recomandarea FATF/GAFI 1, 2, 33 și 34 |
|  | 1.1.5. Desfășurarea acțiunilor de informare adaptate necesităților fiecărui sector, vulnerabilităților și riscurilor identificate pe parcursul procesului de Evaluare Națională a Riscurilor | Semestrul II, 2021 | Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor; instituțiile responsabile de efectuarea ENR; entitățile raportoare | Număr de acțiuni de informare; Număr de beneficiari | În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse | Conformarea cu Recomandarea FATF/GAFI 1, 2, 33 și 34 |
|  | 1.1.6. Revizuirea sistemică a riscurilor noi și emergente pe măsură ce acestea afectează Republica Moldova | Permanent | Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor; instituțiile responsabile de efectuarea ENR; entitățile raportoare | Raport de revizuire aprobat; recomandări formulate | În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse | Conformarea cu Recomandarea FATF/GAFI 1, 2, 33 și 34 |
|  | 1.1.7. Ajustarea cadrului legal național în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului la Recomandarea FATF 15 și Directiva (UE) 2018/843 din 30 mai 2018 de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, precum și de modificare a Directivelor 2009/138/CE și 2013/36/UE, în special în partea ce ține de moneda electronică | Semestrul I, 2022 | Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor; Banca Națională a Moldovei; Ministerul Finanțelor | Hotărâre de Guvern aprobată | În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse | Conformarea cu Recomandarea FATF/GAFI 15 și Directiva 2018/843 |
| 1.2. Consolidarea cooperării internaționale în domeniul schimbului de date / informații financiare și probe care facilitează acțiunile împotriva infractorilor și activelor acestora | 1.2.1. Implementarea mecanismului de prioritizare a cooperării internaționale pe cazurile de spălare a banilor, crimelor asociate acestora și finanțării terorismului și a cazurilor cu aspecte de spălare a banilor cu elemente de extraneitate | Permanent | Procuratura Generală; Ministerul Justiției | Mecanism implementat | În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse | Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 36 – 40 și cu elemente ale R. 9, 24, 25 și 32 |
|  | 1.2.2. Creșterea ponderii cererilor de asistență juridică internațională și extrădare expediate și executate în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului | Permanent | Procuratura Generală; Ministerul Justiției; Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene | Ponderea cererilor de asistență juridică internațională și extrădare pe domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor executate din totalul cererilor de acest tip | În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse | Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 36 – 40 și cu elemente ale R. 9, 24, 25 și 32 |
|  | 1.2.3. Asigurarea schimbului de informații și recuperarea bunurilor cu alte autorități din străinătate, inclusiv în baza acordurilor încheiate | Permanent | Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor; organele cu funcții de supraveghere; Procuratura Generală; Centrul Național Anticorupție (Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale); Ministerul Afacerilor Interne; Serviciul Vamal | Număr de solicitări executate și transmise; Număr de acorduri încheiate | În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse | Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 36 – 40 și cu elemente ale R. 9, 24, 25 și 32 |
|  | 1.2.4. Eficientizarea mecanismului de colectare a datelor statistice dezagregate privind schimbul de informații cu autoritățile similare din alte state | Permanent | Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor; organele cu funcții de supraveghere; Procuratura Generală; Ministerul Justiției | Date statistice dezagregate colectate | În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse | Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 36 – 40 și cu elemente ale R. 9, 24, 25 și 32 |
| Obiectivul strategic 2. Împiedicarea veniturilor infracționale și a fondurilor destinate spălării banilor și finanțării terorismului de a intra în sectorul financiar și în alte sectoare, precum și identificarea și raportarea acestora |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Consolidarea capacităților organelor de supraveghere în domeniul monitorizării și controlului modului de executare a obligațiilor de către instituțiile financiare și liberii profesioniști corespunzător riscurilor identificate în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului | 2.1.1. Identificarea și implementarea indicilor de alertă în vederea detectării oricăror modificări a situației la entitățile raportoare licențiate | Permanent | Organele cu funcții de supraveghere | Indici de alertă identificați și implementați | În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse | Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 14, 26 - 28, 34 și 35 și cu elemente ale R. 1 și 40 |
|  | 2.1.2. Introducerea și/sau actualizarea cerințelor de conformare potrivite și adecvate pentru fiecare tip de entitate raportoare în funcție de riscurile identificate | Semestrul I, 2021 | Organele cu funcții de supraveghere | Cerințe de conformare actualizate și/sau elaborate | În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse | Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 14, 26 - 28, 34 și 35 și cu elemente ale R. 1 și 40 |
|  | 2.1.3. Elaborarea și/sau actualizarea manualelor cu privire la supravegherea entităților raportoare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului | Semestrul I, 2021 | Organele cu funcții de supraveghere | Manuale de supraveghere elaborate și/sau actualizate | În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse | Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 14, 26 - 28, 34 și 35 și cu elemente ale R. 1 și 40 |
|  | 2.1.4. Evaluarea și identificarea de către organele cu funcții de supraveghere a amenințărilor și vulnerabilităților pentru fiecare sector supravegheat și pe fiecare categorie de entitate raportoare supravegheată | Semestrul I, 2021 | Organele cu funcții de supraveghere | Rapoarte de evaluare publicate | În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse | Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 14, 26 - 28, 34 și 35 și cu elemente ale R. 1 și 40 |
|  | 2.1.5. Elaborarea și/sau actualizarea regulamentelor sectoriale în baza amenințărilor și vulnerabilităților identificate | Semestrul II, 2021 | Organele cu funcții de supraveghere | Regulamente sectoriale aprobate/actualizate | În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse | Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 14, 26 - 28, 34 și 35 și cu elemente ale R. 1 și 40 |
|  | 2.1.6. Desfășurarea acțiunilor de informare privind rezultatele evaluării sectoriale efectuate de către organele cu funcții de supraveghere și organizarea instruirilor adaptate necesităților fiecărui sector reieșind din vulnerabilitățile și riscurile identificate | Semestrul II, 2021 | Organele cu funcții de supraveghere | Număr de acțiuni de informare; Număr de beneficiari | În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse | Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 14, 26 - 28, 34 și 35 și cu elemente ale R. 1 și 40 |
|  | 2.1.7. Implementarea mecanismului privind abordarea complet bazată pe riscuri în supravegherea entităților raportoare, prin implementarea modelelor de evaluare a riscurilor în acest domeniu | Semestrul II, 2021 | Organele cu funcții de supraveghere | Mecanism implementat | În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse | Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 14, 26 - 28, 34 și 35 și cu elemente ale R. 1 și 40 |
|  | 2.1.8. Evaluarea gradului de respectare de către entitățile raportoare supravegheate a prevederilor legislației privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului | Permanent | Organele cu funcții de supraveghere | Număr de inspecții efectuate; Rată a entităților raportoare care respectă 100% prevederile în domeniu din numărul entităților verificate; Rată a entităților raportoare care respectă parțial (%) prevederile în domeniu din numărul entităților verificate | În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse | Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 14, 26 - 28, 34 și 35 și cu elemente ale R. 1 și 40 |
|  | 2.1.9. Implementarea și/sau îmbunătățirea mecanismului de supraveghere din oficiu, prin analiza efectuată la distanță, a domeniului prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului | Semestrul II, 2021 | Organele cu funcții de supraveghere | Mecanism de supraveghere implementat | În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse | Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 14, 26 - 28, 34 și 35 și cu elemente ale R. 1 și 40 |
|  | 2.1.10. Aplicarea unor sancțiuni proporționale și disuasive în cazurile depistării încălcărilor legislației privind prevenirea și combaterea spălării banilor | Permanent | Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor; Banca Națională a Moldovei; Comisia Națională a Pieței Financiare | Număr de entități sancționate; tip al sancțiunilor impuse pentru încălcările depistate, după caz valoarea lor | În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse | Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 14, 26 - 28, 34 și 35 și cu elemente ale R. 1 și 40 |
|  | 2.1.11. Supravegherea modului de monitorizare, gestionare și diminuare a încălcărilor identificate de către entitățile raportoare prin elaborarea și implementarea măsurilor de remediere | Permanent | Organele cu funcții de supraveghere | Gradul de conformare a entităților | În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse | Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 14, 26 - 28, 34 și 35 și cu elemente ale R. 1 și 40 |
|  | 2.1.12. Instruirea angajaților organelor cu funcții de supraveghere privind măsurile de supraveghere stabilite în Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și specificul activității entităților raportoare | Semestrul I, 2021 | Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor; Uniunea Avocaților; Camera Notarială; Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației; Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării | Număr de instruiri organizate; număr de participanți | În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse | Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 14, 26 - 28, 34 și 35 și cu elemente ale R. 1 și 40 |
|  | 2.1.13. Instruirea/informarea entităților raportoare cu luarea în considerare a profilului de risc al fiecăruia dintre sectoarele supravegheate | Permanent | Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor; organele cu funcții de supraveghere | Măsuri de informare organizate (instruiri, ședințe, ateliere de lucru, scrisori etc.); număr de participanți | În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse | Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 14, 26 - 28, 34 și 35 și cu elemente ale R. 1 și 40 |
|  | 2.1.14. Implementarea și/sau îmbunătățirea mecanismului de ținere a datelor statistice în partea ce ține de supravegherea entităților raportoare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului | Permanent | Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor; organele cu funcții de supraveghere | Mecanism de colectare și sistematizare a datelor statistice dezvoltat | În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse | Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 14, 26 - 28, 34 și 35 și cu elemente ale R. 1 și 40 |
| 2.2. Aplicarea măsurilor adecvate de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului de către instituțiile financiare și liberii profesioniști corespunzător riscurilor identificate | 2.2.1. Identificarea și evaluarea riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului de către entitățile raportoare în domeniul propriu de activitate efectuat în baza rezultatelor evaluării naționale a riscurilor și a criteriilor și factorilor stabiliți de organele cu funcții de supraveghere | Semestrul II, 2021 | Entitățile raportoare, organele cu funcții de supraveghere | Riscuri sectoriale identificate; planuri de minimizare a riscurilor elaborate și aprobate | În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse | Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 9 -23 și cu elemente ale R. 1, 6 și 29 |
|  | 2.2.2. Implementarea de către entitățile raportoare a măsurilor de precauție față de clienți potrivit prevederilor Legii nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului | Permanent | Entitățile raportoare; organele cu funcții de supraveghere | Măsuri de precauție implementate | În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse | Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 9 -23 și cu elemente ale R. 1, 6 și 29 |
|  | 2.2.3. Efectuarea de către entitățile raportoare a auditului în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului | Anual | Instituțiile bancare; organizațiile de creditare nebancară; casele de schimb valutar; prestatorii de servicii de plată; companiile de asigurări; Banca Națională a Moldove;, Comisia Națională a Pieței Financiare | Rapoarte de audit efectuate și prezentate | În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse | Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 9 -23 și cu elemente ale R. 1, 6 și 29 |
|  | 2.2.4. Elaborarea și/sau actualizarea programelor interne pentru prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului ale entităților raportoare în funcție de riscurile identificate | La necesitate | Organele cu funcții de supraveghere; entitățile raportoare | Număr de programe aprobate | În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse | Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 9 -23 și cu elemente ale R. 1, 6 și 29 |
| 2.3. Prevenirea utilizării persoanelor juridice în legalizări de fonduri/finanțare de terorism și accesibilizarea informației cu privire la beneficiarii efectivi pentru autoritățile competente | 2.3.1. Instituirea unui mecanism eficient de prezentare a informațiilor privind beneficiarul efectiv de către persoanele juridice, indiferent de forma juridică de organizare | Semestrul I 2022 | Ministerul Justiției; Ministerul Economiei și Infrastructurii ; Agenția Servicii Publice; Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor | Hotărâre de Guvern aprobată | În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse | Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 24 și 25 și cu elemente ale R. 1, 10, 37 și 40 |
|  | 2.3.2. Instituirea unui mecanism de înregistrare obligatorie a oricăror modificări privind fondatorii și membrii organizațiilor necomerciale | Semestrul I, 2022 | Ministerul Justiției; Agenția Servicii Publice; Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor | Hotărâre de Guvern aprobată | În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse | Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 24 și 25 și cu elemente ale R. 1, 10, 37 și 40 |
|  | 2.3.3. Efectuarea unei analize detaliate a măsurii în care entitățile juridice înregistrate în Republica Moldova pot fi sau sunt utilizate pentru spălarea banilor/finanțarea terorismului | Semestrul I, 2021 | Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor; Agenția Servicii Publice; Serviciul Fiscal de Stat; Procuratura Generală; Centrul Național Anticorupție; Ministerul Afacerilor Interne; Serviciul Vamal | Analiza efectuată | În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse | Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 24 și 25 și cu elemente ale R. 1, 10, 37 și 40 |
|  | 2.3.4. Identificarea și asigurarea executării măsurilor relevante de diminuare a riscurilor identificate în cadrul evaluării utilizării persoanelor juridice în spălarea banilor/finanțarea terorismului | Semestrul II, 2021 | Agenția Servicii Publice; Serviciul Fiscal de Stat; Procuratura Generală; Centrul Național Anticorupție; Ministerul Afacerilor Interne; Serviciul Vamal | Măsuri de diminuare a riscurilor executate | În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse | Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 24 și 25 și cu elemente ale R. 1, 10, 37 și 40 |
|  | 2.3.5. Colectarea datelor statistice privind persoanele juridice utilizate în spălarea banilor/finanțarea terorismului | Permanent | Ministerul Afacerilor Interne | Date statistice disponibile | În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse | Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 24 și 25 și cu elemente ale R. 1, 10, 37 și 40 |
|  | 2.3.6. Organizarea instruirilor și altor măsuri de informare a autorităților competente relevante și entităților raportoare privind riscurile și tipologiile de utilizare a persoanelor juridice în scopuri de spălare a banilor/finanțare a terorismului | Semestrul II, 2021 | Serviciul Fiscal de Stat; Agenția Servicii Publice | Număr de instruiri organizate; număr de participanți; măsuri de informare întreprinse | În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse | Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 24 și 25 și cu elemente ale R. 1, 10, 37 și 40 |
|  | 2.3.7. Asigurarea accesului public la informația privind persoanele juridice înregistrate, inclusiv la informația cu privire la beneficiarul efectiv | Semestrul I, 2022 | Agenția Servicii Publice | Date din Registrul de stat a persoanelor juridice disponibile | În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse | Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 24 și 25 și cu elemente ale R. 1, 10, 37 și 40 |
|  | 2.3.8. Modificarea cadrului legal în scopul instituirii măsurilor de sancționare a persoanelor juridice și persoanelor fizice pentru încălcarea cerințelor de prezentare a informațiilor privind beneficiarii efectivi | Semestrul II, 2022 | Ministerul Justiției; Ministerul Economiei și Infrastructurii; Agenția Servicii Publice | Hotărâre de Guvern aprobată | În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse | Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 24 și 25 și cu elemente ale R. 1, 10, 37 și 40 |
|  | 2.3.9. Aplicarea de către autoritățile competente a unor sancțiuni eficiente, proporționale și disuasive pentru persoanelor juridice și persoanelor fizice privind încălcarea cerințelor de prezentare a informațiilor privind beneficiarii efectivi | Permanent | Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor; Banca Națională a Moldovei; Comisia Națională a Pieței Financiare | Număr, tip și valoare a sancțiunilor aplicate | În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse | Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 24 și 25 și cu elemente ale R. 1, 10, 37 și 40 |
| Obiectiv strategic 3. Identificarea și înlăturarea amenințărilor naționale și internaționale privind spălarea banilor, pedepsirea făptuitorilor și deposedarea de veniturile și bunurile infracționale |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Dezvoltarea capacităților autorităților competente în domeniul colectării și utilizării informațiilor financiare pentru desfășurarea investigațiilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului | 3.1.1. Elaborarea rapoartelor privind tranzacțiile și activitățile suspecte care reflectă date cantitative și calitative | Permanent | Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor; organele cu funcții de supraveghere | Număr de rapoarte întocmite | În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse | Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 29 - 32 și cu elemente ale R. 1, 2, 4 8, 9, 34 și 40 |
|  | 3.1.2. Organizarea instruirilor privind analiza și raportarea tranzacțiilor suspecte; prezentarea tipologiilor de spălare a banilor/finanțarea terorismului pentru entitățile raportoare | Semestrial | Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor; organele cu funcții de supraveghere | Număr de instruiri; număr de participanți | În limitele alocațiilor bugetare aprobate; lealte surse | Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 29 - 32 și cu elemente ale R. 1, 2, 4 8, 9, 34 și 40 |
|  | 3.1.3. Evaluarea și perfecționarea sistemelor și procedurilor interne ale entităților raportoare pentru identificarea și argumentarea suspiciunilor de spălare a banilor și/sau finanțare a terorismului | Permanent | Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor; organele cu funcții de supraveghere; entitățile raportoare | Sisteme și proceduri interne ale entităților raportoare evaluate; sisteme și procese interne actualizate și eficientizate conform standardelor în domeniu | În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse | Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 29 - 32 și cu elemente ale R. 1, 2, 4 8, 9, 34 și 40 |
|  | 3.1.4. Actualizarea periodică a procedurilor analitice interne ale Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, în conformitate cu situația în sistemul de raportare a tranzacțiilor suspecte și formularea recomandărilor/ liniilor directorii privind actualizarea procedurilor în cadrul entităților raportoare | La necesitate | Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor | Recomandări/ghiduri elaborate și aprobate | În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse | Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 29 - 32 și cu elemente ale R. 1, 2, 4 8, 9, 34 și 40 |
|  | 3.1.5. Desfășurarea investigațiilor financiare paralele și utilizarea informațiilor financiare, inclusiv asigurarea unui schimb operativ și eficient de informații între Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și entitățile responsabile, cu implicarea specialiștilor relevanți (experți financiari, contabili, specialiști hardware IT și software IT) | Permanent | Ministerul Afacerilor Interne; Procuratura Generală; Serviciul Vamal; Centrul Național Anticorupție (Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale); Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor | Ponderea investigațiilor financiare paralele desfășurate din numărul total de cauze | În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse | Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 29 - 32 și cu elemente ale R. 1, 2, 4 8, 9, 34 și 40 |
|  | 3.1.6. Instituirea indicatorilor de evaluare a performanțelor privind utilizarea informației analitice diseminate de Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor către organele de drept | Semestrul I, 2021 | Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor | Indicatori de performanță instituiți | În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse | Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 29 - 32 și cu elemente ale R. 1, 2, 4 8, 9, 34 și 40 |
|  | 3.1.7. Actualizarea periodică, în baza recomandărilor Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, a procedurilor de analiză a tranzacțiilor realizate în numerar în scopul identificării posibilelor tipologii de spălare a banilor/finanțare a terorismului | Permanent | Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, entitățile raportoare | Proceduri actualizate, la necesitate; Număr de rapoarte analitice elaborate și diseminate | În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse | Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 29 - 32 și cu elemente ale R. 1, 2, 4 8, 9, 34 și 40 |
|  | 3.1.8. Dezvoltarea sistemului IT în vederea eficientizării sistemului de prioritizare a informațiilor în cadrul analizei financiare | 2021-2022 | Entitățile raportoare; organele cu funcții de supraveghere | Sisteme IT dezvoltate | În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse | Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 29 - 32 și cu elemente ale R. 1, 2, 4 8, 9, 34 și 40 |
| 3.2. Consolidarea capacităților organelor abilitate cu investigarea cauzelor de spălare a banilor | 3.2.1. Revizuirea cadrului normativ conform standardelor internaționale pentru sporirea eficienței activității de urmărire penală și judecare a cauzelor penale privind infracțiunile de spălare a banilor și finanțare a terorismului și a celor asociate acestora | Semestrul II, 2021 | Ministerul Justiției; Ministerul Afacerilor Interne; Procuratura Generală; Serviciul Vamal; Centrul Național Anticorupție | Hotărâre de Guvern aprobată | În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse | Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 3, 30 și 31 și cu elemente ale R. 1, 2, 32, 37, 39 și 40 |
|  | 3.2.2. Investigarea și urmărirea penală a spălării banilor provenite din venituri ilicite obținute din infracțiuni grave, în conformitate cu profilul de risc al Republicii Moldova | Permanent | Ministerul Afacerilor Interne; Procuratura Generală; Serviciul Vamal; Centrul Național Anticorupție | Număr de investigații efectuate | În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse | Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 3, 30 și 31 și cu elemente ale R. 1, 2, 32, 37, 39 și 40 |
|  | 3.2.3. Crearea unui mecanism de colectare a datelor statistice privind cazurile de spălare a banilor | Semestrul II, 2022 | Ministerul Afacerilor Interne; Centrul Național Anticorupție (Agenția pentru Recuperare Bunurilor Ilicite); Serviciul Vamal; Procuratura Generală | Mecanism de colectare a datelor statistice implementat | În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse | Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 3, 30 și 31 și cu elemente ale R. 1, 2, 32, 37, 39 și 40 |
|  | 3.2.4. Instruirea reprezentanților organelor de urmărire penală și ai sistemului judecătoresc cu privire la urmărirea penală și aspectele specifice ale administrării probelor în cazurile de spălare a banilor și finanțare a terorismului | Permanent | Ministerul Afacerilor Interne; Serviciul Vamal; Centrul Național Anticorupție; Institutul Național al Justiției; Consiliul Superior al Procurorilor; Consiliul Superior al Magistraturii | Programe de instruire organizate; Număr de instruiri; număr de participanți | În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse | Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 3, 30 și 31 și cu elemente ale R. 1, 2, 32, 37, 39 și 40 |
| 3.3. Eficientizarea mecanismelor de sechestrare, confiscare și recuperare a bunurilor utilizate sau provenite din infracțiuni | 3.3.1. Sporirea eficienței mecanismelor de aplicare a sechestrului și confiscării | Permanent | Procuratura Generală; Centrul Național Anticorupție (Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale); Ministerul Afacerilor Interne; Serviciul Vamal | Ponderea demersurilor înaintate și a sechestrelor și confiscărilor aplicate | În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse | Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 1, 4, 32 și cu elemente ale R. 30, 31, 37, 38, 40 |
|  | 3.3.2. Elaborarea și aprobarea proiectului Strategiei naționale de recuperare a bunurilor infracționale | Semestrul II, 2022 | Centrul Național Anticorupție (Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale) | Strategie aprobată | În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse | Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 1, 4, 32 și cu elemente ale R. 30, 31, 37, 38, 40 |
|  | 3.3.3. Colectarea datelor statistice dezagregate privind activele sechestrate și confiscate pe categorii de infracțiuni privind spălarea banilor și infracțiuni care generează venituri | Semestrial | Centrul Național Anticorupție (Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale); Procuratura Generală; Ministerul Afacerilor Interne; Serviciul Vamal | Date statistice dezagregate colectate | În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse | Conformitatea cu: Recomandările FATF: R. 1, 4, 32 și cu elemente ale R. 30, 31, 37, 38, 40 |
|  | 3.3.4. Instruirea reprezentanților organelor de urmărire penală și ai sistemului judecătoresc, în domeniul sechestrării, confiscării și gestionării bunurilor | Permanent | Ministrul Afacerilor Interne; Centrul Național Anticorupție; Serviciul Vamal, Institutul Național al Justiției; Consiliul Superior al Procurorilor; Consiliul Superior al Magistraturii | Programe de instruire organizate/desfășurate; număr de instruiri; număr de participanți | În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse | Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 1, 4, 32 și cu elemente ale R. 30, 31, 37, 38, 40 |
|  | 3.3.5. Consolidarea capacităților de gestionare a activelor de către Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale | Permanent | Centrul Național Anticorupție (Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale) | Valoarea monetară a activelor identificate și sechestrate în baza investigațiilor financiare paralele desfășurate | În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse | Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 1, 4, 32 și cu elemente ale R. 30, 31, 37, 38, 40 |
| Obiectiv strategic 4. Identificarea și înlăturarea amenințărilor privind finanțarea terorismului, privarea teroriștilor de resurse și sancționarea persoanelor care finanțează terorismul |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Consolidarea capacităților organelor abilitate cu investigarea cauzelor de finanțare a terorismului | 4.1.1. Examinarea necesității îmbunătățirii cadrului normativ privind asigurarea desfășurării investigațiilor financiare paralele în cazurile de terorism și finanțarea terorismului, care ar permite identificarea activelor și surselor de bani și altor aspecte nonfinanciare ale finanțării terorismului | Semestrul II, 2023 | Ministerul Justiției; Procuratura Generală; Serviciul de Informații și Securitate; Centrul Național Anticorupție (Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale) | Hotărâre de Guvern aprobată | În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse | Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 5, 30, 31, 39 și cu elemente ale R. 1, 2, 32, 37 și 40 |
|  | 4.1.2. Organizarea instruirilor pentru ofițerii de urmărire penală și procurori cu privire la posibilul aspect al finanțării terorismului care ar putea fi detectat în legătură și cu alte infracțiuni | Permanent | Institutul Național al Justiției; Consiliul Superior al Procurorilor; Serviciul de Informații și Securitate | Număr instruirilor; număr de participanți | În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse | Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 5, 30, 31, 39 și cu elemente ale R. 1, 2, 32, 37 și 40 |
|  | 4.1.3. Reevaluarea continuă a nivelului de risc pentru activitățile de finanțare a terorismului | Permanent | Serviciul de Informații și Securitate; Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor | Rapoarte elaborate și aprobate | În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse | Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 5, 30, 31, 39 și cu elemente ale R. 1, 2, 32, 37 și 40 |
|  | 4.1.4. Informarea autorităților competente și a entităților raportoare privind evaluarea riscurilor de finanțare a terorismului | Anual | Serviciul de Informații și Securitate; Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor | Număr de activități de informare și de participanți | În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse | Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 5, 30, 31, 39 și cu elemente ale R. 1, 2, 32, 37 și 40 |
| 4.2. Prevenirea primirii, transferului și a utilizării mijloacelor financiare de către organizațiile teroriste și membrii acestora, precum și reducerea riscurilor de utilizare a organizațiile nonprofit | 4.2.1. Instituirea reglementărilor normative privind termenul, condițiile și procedura de implementare a sancțiunilor financiare aferente activităților teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă | Semestrul I, 2021 | Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor; Serviciul de Informații și Securitate; Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene; Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Justiției; | Reglementări normative aprobate | În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse | Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 1, 4, 6, 8 și cu elemente ale R. 14, 16, 30, 31, 32, 37, 38 și 40 |
|  | 4.2.2. Elaborarea și aprobarea regulamentelor sectoriale în vederea implementării Legii nr.308/ 2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și a Legii nr.25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale | Semestrul I, 2021 | Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor; Serviciul de Informații și Securitate; Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene; organele cu funcții de supraveghere | Regulamente aprobate | În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse | Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 1, 4, 6, 8 și cu elemente ale R. 14, 16, 30, 31, 32, 37, 38 și 40 |
|  | 4.2.3. Organizarea instruirilor pentru autoritățile de supraveghere și entitățile raportoare privind aplicarea eficientă a sancțiunilor financiare aferente activităților teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă | Permanent | Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor; Serviciul de Informații și Securitate; organele cu funcții de supraveghere | Număr de instruiri; număr de participanți | În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse | Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 1, 4, 6, 8 și cu elemente ale R. 14, 16, 30, 31, 32, 37, 38 și 40 |
|  | 4.2.4. Supravegherea și monitorizarea continuă a activităților entităților raportoare în partea ce vizează respectarea regimului de implementare a sancțiunilor financiare aferente activităților teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă | Permanent | Serviciul de Informații și Securitate; Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor; organele cu funcții de supraveghere | Număr de inspecții desfășurate | În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse | Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 1, 4, 6, 8 și cu elemente ale R. 14, 16, 30, 31, 32, 37, 38 și 40 |
|  | 4.2.5. Colectarea datelor statistice privind acțiunile și măsurile de supraveghere desfășurate pentru prevenirea și combaterea finanțării terorismului | Semestrial | Serviciul de Informații și Securitate; Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor; organele cu funcții de supraveghere | Date statistice privind măsurile întreprinse colectate | În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse | Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 1, 4, 6, 8 și cu elemente ale R. 14, 16, 30, 31, 32, 37, 38 și 40 |
|  | 4.2.6. Elaborarea unui mecanism eficient de cooperare între autoritățile competente, în vederea implementării prevederilor Legii nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale, pentru cazurile de spălare de bani și de finanțare a terorismului | Semestrul I, 2021 | Serviciul de Informații și Securitate; Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor; Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene | Mecanism implementat | În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse | Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 1, 4, 6, 8 și cu elemente ale R. 14, 16, 30, 31, 32, 37, 38 și 40 |
|  | 4.2.7. Evaluarea sectorului organizațiilor necomerciale în scopul identificării categoriilor de organizații vulnerabile de a fi utilizate în scop de finanțare a terorismului | Semestrul II, 2020 | Serviciul de Informații și Securitate; Agenția Servicii Publice; Serviciul Fiscal de Stat; Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor; Ministerul Justiției | Raport de evaluare aprobat | În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse | Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 1, 4, 6, 8 și cu elemente ale R. 14, 16, 30, 31, 32, 37, 38 și 40 |
|  | 4.2.8. Elaborarea și aprobarea planului de acțiuni în vederea minimizării riscurilor identificate în cadrul evaluării sectorului organizațiilor necomerciale | Semestrul I, 2021 | Serviciul de Informații și Securitate | Plan de acțiuni aprobat | În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse | Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 1, 4, 6, 8 și cu elemente ale R. 14, 16, 30, 31, 32, 37, 38 și 40 |
|  | 4.2.9. Monitorizarea continuă a sectorului organizațiilor necomerciale din perspectiva evaluării realizate și a riscurilor identificate | Permanent | Serviciul de Informații și Securitate; Agenția Servicii Publice | Mecanism de monitorizare implementat | În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse | Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 1, 4, 6, 8 și cu elemente ale R. 14, 16, 30, 31, 32, 37, 38 și 40 |
|  | 4.2.10. Elaborarea și aprobarea ghidurilor pentru entitățile raportoare privind monitorizarea continuă a tranzacțiilor care implică organizațiile necomerciale | Semestrul II, 2022 | Serviciul de Informații și Securitate; Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor | Ghiduri aprobate | În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse | Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 1, 4, 6, 8 și cu elemente ale R. 14, 16, 30, 31, 32, 37, 38 și 40 |
| 4.3. Prevenirea primirii, transferului și utilizării mijloacelor financiare de către persoanele și entitățile implicate în proliferarea armelor de distrugere în masă în corespundere cu cerințele Rezoluțiilor Consiliului de Securitate ONU | 4.3.1. Ajustarea cadrului normativ (Legea nr. 308/2017 și Legea nr. 25/2016) în partea ce vizează implementarea sancțiunilor financiare aferente activităților teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă, precum și soluționarea deficiențelor tehnice identificate în legislație | Semestrul II, 2022 | Ministerul Justiției; Serviciul de Informații și Securitate; Serviciul vamal; organele cu funcții de supraveghere | Lege adoptată | În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse | Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 7 și cu elemente ale R. 2 |
|  | 4.3.2. Monitorizarea modului de aplicare a sancțiunilor financiare aferente activităților teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă | Permanent | Serviciul de Informații și Securitate; organele cu funcții de supraveghere | Număr de inspecții efectuate | În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse | Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 7 și cu elemente ale R. 2 |
|  | 4.3.3. Includerea pe paginile web oficiale ale Serviciului de Informații și Securitate și Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a informațiilor specifice cu referire la implementarea sancțiunilor financiare aferente activităților teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă | Permanent | Serviciul de Informații și Securitate; Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor | Informații publicate și actualizate în permanență | În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse | Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 7 și cu elemente ale R. 2 |
|  | 4.3.4. Sporirea gradului de informare și asigurarea instruirii speciale a autorităților de supraveghere și a entităților raportoare, în special a sectorului profesiilor libere, cu referire la implementarea sancțiunilor financiare aferente activităților teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă și a obligațiilor aferente | Semestrial | Serviciul de Informații și Securitate; organele cu funcții de supraveghere | Număr de instruiri; Număr de participanți | În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse | Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 7 și cu elemente ale R. 2 |
|  | 4.3.5. Colectarea datelor statistice relevante privind acțiunile de supraveghere și măsurile impuse | Semestrial | Organele cu funcții de supraveghere | Date statistice colectate | În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse | Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 7 și cu elemente ale R. 2 |
|  | 4.3.6. Modificare a Hotărârii Guvernului nr. 606/2002 cu privire la Sistemul național de control al exportului, reexportului, importului și tranzitului de mărfuri strategice prin includerea Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor în componența Comitetului interdepartamental pentru controlul exporturilor, reexportului, importul și tranzitul mărfurilor strategice, pentru a preveni și combate mai eficient riscurile aferente proliferării armelor de distrugere în masă | Semestrul II, 2021 | Ministerul Justiției | Hotărâre de Guvern aprobată | În limitele alocațiilor bugetare aprobate; alte surse | Conformitatea cu: Recomandările FATF/GAFI: R. 7 și cu elemente ale R. 2 |

Art. 4 alin. (1) din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

Art. 4 alin. (1) din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului