Приложение

к Постановлению Парламента №

от                                              2011 г.

ПЛАН

действий по внедрению Стратегии реформирования сектора юстиции на 2011-2016 гг.

| ПИЛОН I Судебная система |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Конкретная задача: Консолидация независимости, ответственности, непредвзятости, эффективности и прозрачности судебной системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическое направление: 1.1. Обеспечение доступности и независимости судебной системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Конкретные направления деятельности | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  |  | Ответственные учреждения |  |  |  |
|  | 1.1.1. Оптимизация карты размещения судебных инстанций с целью укрепления их институциональных возможностей, численности судей и обеспечение наиболее эффективного использования имеющихся ресурсов. | 1. Разработанное исследование и сформулированные рекомендации 2. Разработаны и приняты проект изменения нормативной базы 3. Карта размещения оптимизированных судебных инстанций и контингента судей 4. Реорганизованные судебные инстанции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  | Министерство юстиции Высший совет магистратуры |  |  |  |
| Nr. d/o | Мера | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель результата |  |  | Ответствен-ные учреждения |  |  | Источник финансиро-вания |
|  |  | 2011 | 2012 |  |  |  | 2013 |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I |  | II | III | VI | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка исследования о возможности оптимизации карты размещения судебных инстанций с целью укрепления их институциональных возможностей, численности судей и обеспечение наиболее эффективного использования имеющихся ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработан-ное исследование и сформули-рованные рекомен-дации |  | Министерство юстиции Высший совет магистратуры |  |  |  |  |
| 2. | Разработка проекта Закона о внесении изменений и дополнений в Закон № 514-XIII от 6 июля 1995 г. о судоустройстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработаны и приняты проект изменения нормативной базы |  | Министерство юстиции Высший совет магистратуры |  |  |  |  |
| 3. | Изменение карты расположения судебных инстанций и оптимизация численности судей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Ступен-чатый план внедрения мест располо-жения судебных инстанций разработан и внедрен; 2. Количество судебных инстанций реорганизовано; 3. Численность судей оптимизирована. |  | Министерство юстиции Высший совет магистратуры |  |  |  |  |
| Итого Конкретные направления деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 214,7 |  |
|  | Конкретные направления деятельности | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  |  | Ответственные учреждения |  |  |  |
|  | 1.1.2. Обеспечение доступа к правосудию, приемлемому и по цене | 1. Разработанное исследование и сформулированные рекомендации 2. Проект изменений в рамках разработанной и принятой нормативной базы 3. Пересмотренный размер и порядок расчета судебных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 |  |  | Министерство юстиции Высший совет магистратуры Министерство финансов |  |  |  |
| Nr. d/o | Мера | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель результата |  |  | Ответствен-ные учреждения |  |  | Источник финансиро-вания |
|  |  | 2011 | 2012 |  |  |  | 2013 |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II |  | III | VI | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка исследования действующего законодательства, регулирующего размер и порядок расчета судебных расходов и практики их применения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработан-ное исследо-вание и сформулиро-ванные рекомендации |  |  | Министерство юстиции Высший совет магистратуры |  |  |  |  |
| 2. | Разработка проекта Закона о внесении изменений в Закон № 216-XII от 3 декабря 1992 г. о государственной пошлине, Гражданско-процессуального Кодекса № 225-XV от 30 июля 2003 г. и других законодательных актов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проект разработан и передан Правитель-ству на изучение |  |  | Министерство юстиции Высший совет магистратуры Министерство финансов |  |  |  |  |
| Итого Конкретные направления деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157,0 |  |
|  | Конкретные направления деятельности | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  |  | Ответственные учреждения |  |  |
|  | 1.1.3. Реформирование и укрепление структур и систем связей с общественностью | 1. Веб-страница действующей судебной инстанции 2. Проект изменений в рамках разработанной и принятой нормативной базы 3. Кампания по информированию относительно функционирования судебной системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  | Министерство юстиции Высший совет магистратуры Судебные инстанции |  |  |
| Nr. d/o | Мера | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель результата |  |  | Ответственные учреждения |  |  | Источник финансирования (тыс. леев) |
|  |  | 2011 | 2012 |  |  |  | 2013 |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III |  |  | II |  | III | VI | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка проекта Закона о внесении изменений и дополнений в определенные законодательные акты, который включает также изменение и дополнение Закона №514-XIII от 6 июля 1995 г. о судоустройстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проект закона разработан и передан Правитель-ству на изучение |  |  | Министерство юстиции Высший совет магистратуры |  |  |  |  |
| 2. | Проведение курсов обучения персонала судебных инстанций ответственного за взаимодействие с общественностью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. План исследования разработан; 2. График обучения разработан; 3. Коли--чество проведенных курсов; 4. Количест-во лиц, прошедших обучение. |  |  | Национальный институт юстиции Высший совет магистратуры судебные инстанции |  |  |  |  |
| 3. | Мониторинг функционирования электронных страниц судебных инстанций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Механизм мониторинга создан (при содействии неправительственных организаций); 2. Отчеты о мониторинге составлены и распределены |  |  | Высший совет магистратуры Министерство юстиции |  |  |  |  |
| 4. | Организация информационных кампаний о функционировании судебной системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Информационный брошюры о деятельности судебных инстанций распределены 2. Количество информационных кампаний о деятельности судебных инстанций, организованных в СМИ. |  |  | Высший совет магистратуры Министерство юстиции |  |  |  |  |
| Итого Конкретные направления деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.185,4 |  |
|  | Конкретные направления деятельности | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  |  | Ответственные учреждения |  |  |
|  | 1.1.4. Создание адекватного, последовательного и надежного механизма финансирования судебной системы путем увеличения ее финансирования и унификации процесса бюджетного финансирования судебной системы | 1. Установленный процент финансирования судебной системы 2. Проект изменений в рамках разработанной и принятой нормативной базы. 3. Унифицированный процесс бюджетного финансирования судебных инстанций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  | Министерство юстиции судебные инстанции Министерство финансов |  |  |

| Nr. d/o | Мера | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель результата |  | Ответствен-ные учреждения |  | Источник финансиро-вания (тыс. леев) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 |  |  |  | 2013 |  |  |  | 2014 |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | VI | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка исследования практики финансирования судебной системы в последние годы, принимая во внимание международную практику в области финансирования судебных систем. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанное исследование и сформулированные рекомендации |  | Высший совет магистратуры Высшая Судебная Палата Министерство юстиции |  |  |  |
| 2. | Разработка проекта Закона о внесении изменений и дополнений в Закон № 514-XIII от 6 июля 1995 г. о судоустройстве и других проектов соответствующих нормативных актов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Проект закона разработан и передан Правительству на изучение; 2. Проекты по изменению законодательства разработаны |  | Министерство юстиции Высший совет магистратуры Высшая Судебная Палата Судебные инстанции |  |  |  |
| 3. | Применение единообразного процесса финансирования судебных инстанций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Механизм объективного создания бюджета судебных инстанций создан и применяется; 2. Объективные и прозрачные критерии разработки бюджетов определены и применяются |  | Министерство юстиции Высший совет магистратуры Высшая Судебная Палата Министерство финансов Судебные инстанции |  |  |  |
| Итого Конкретные направления деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158,7 |  |

|  | Конкретные направления деятельности | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  |  | Ответственные учреждения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1.5. Повышение эффективности менеджмента и улучшение практической и регулятивной системы администрирования судебных инстанций стратегического анализа в части бюджетного финансирования | 1. Проект изменений в рамках разработанной и принятой нормативной базы; 2. Создание функций судебных администраторов 3. Пересмотренные должности председателей судебных инстанций 4. Разработанный и внедренный куррикулум для начального и дальнейшего обучения 5. Курсы начального и дальнейшего обучения администраторов действующих судебных инстанций 6. Проведение тренингов для персонала судебных инстанций, ответственного за разработку и исполнение бюджета. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  | Министерство юстиции Судебные инстанции Высший совет магистратуры Национальный институт юстиции Министерство финансов |  |  |
| Nr. d/o | Мера | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель результата |  |  | Ответствен-ные учреждения |  |  | Источник финансиро-вания (тыс. леев) |
|  |  | 2011 | 2012 |  |  |  | 2013 |  |  |  | 2014 |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | VI | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка проекта Закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты, включая изменения и дополнения в Закон № 514–XIII от 6 июля 1995 г. о судоустройстве в целях создания функций судебных администраторов и пересмотра должностей председателей судебных инстанций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проект закона разработан и передан Правительству на изучение. |  |  | Министерство юстиции |  |  |  |  |
| 2. | Разработка Регламента об организации конкурса на замещение функций судебных администраторов и других нормативных актов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Регламент другие нормативные акты разработаны и утверждены |  |  | Министерство юстиции Высший совет магистратуры |  |  |  |  |
| 3. | Оптимизация схемы персонала судебных инстанций, в зависимости от объема работы и уровня показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Схема персонала оптимизирована в соответствии с законом |  |  | Министерство труда, социальной защиты и семьи Министерство юстиции Высший совет магистратуры Государствен-ная Канцелярия |  |  |  |  |
| 4. | Разработанный куррикулума для начального и дальнейшего обучения судебных администраторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Куррикулум и план обучения разработан и утвержден |  |  | Национальный институт юстиции |  |  |  |  |
| 5. | Проведение курсов начальной и дальнейшей подготовки администраторов судебных инстанций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. График обучения разработан; 2. Количество курсов начального и дальнейшего обучения проведено; 3. Количество судебных администраторов, прошедших подготовку |  |  | Национальный институт юстиции Высший совет магистратуры Министерство юстиции |  |  |  |  |
| 6. | Обучения персонала судебных инстанций, ответственного за разработку и исполнение бюджета. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество организованных курсов. |  |  | Национальный институт юстиции Министерство финансов Министерство юстиции |  |  |  |  |
| Итого Конкретные направления деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.119,5 |  |
|  | Конкретные направления деятельности | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  |  | Ответственные учреждения |  |  |
|  | 1.1.6. Определение четких, объективных, прозрачных и основанных на заслугах критериев в рамках процедуры отбора, назначения и продвижения судей | 1. Разработанное исследование и сформулированные рекомендации 2. Начальный 5-летний срок назначения судей в должность, исключенный путем внесения изменения в Конституцию 3. Критерии отбора судей Высшей судебной палаты, пересмотренные путем внесения изменения в Конституцию 4. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы 5. Новые разработанные и принятые критерии отбора, назначения и продвижения судей 6. Новые созданные учреждения по отбору, назначению и продвижению судей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  | Министерство юстиции Высший совет магистратуры |  |  |

| Nr. d/o | Мера | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель результата |  |  |  |  |  | Ответствен-ные учреждения |  |  |  |  |  | Источник финансиро-вания (тыс. леев) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 |  |  |  |  | 2013 |  |  |  | 2014 |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | VI | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка проекта Закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты, включающие изменение и дополнение Закона 544-XIII от 20 июля 1995 г. о статусе судьи, Закона № 949-XIII от 19 июля 1996 г. о квалификационной коллегии и аттестации судей и проекта Закона об отборе, карьере и оценке показателей судей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Рабочая группа создана; 2. Анализ законодатель-ства прове-ден и рекомендации сформули-рованы; 3. Проекты законов разработаны и переданы Правител-ьству на изучение. |  |  |  |  |  | Министерство юстиции Высший совет магистратуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Разработка регламентов Высшего Совета Магистратуры относительно критериев, процедуры отбора, продвижения и перевода судей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проекты регламентов разработаны и утверждены. |  |  |  |  |  | Высший совет магистратуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Создание коллегии, ответственной за отбор и карьеру судей и коллегии, ответственной за оценку показателей судей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Коллегии созданы, а их члены назначены/выбраны. |  |  |  |  |  | Высший совет магистратуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Применение новых критериев и процедуры отбора, продвижения и перевода судей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество судей отобранных, назначенных и переведенных согласно новой процедуре. |  |  |  |  |  | Высший совет магистратуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Разработка исследования о первоначальном сроке назначения на должность судей и критериях отбора судей Высшей Судебной Палаты, принимая во внимание международные стандарты и самые лучшие практики в данной области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исследование реализовано и рекомендации сформулированы. |  |  |  |  |  | Министерство юстиции Высший совет магистратуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Разработка проекта закона о внесении изменений в Конституцию в части срока первоначального назначения судей и отбора судей Высшей Судебной Палаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проект закона разработан и передан Конституционному Суду на изучение. |  |  |  |  |  | Министерство юстиции Высший совет магистратуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Конкретные направления деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 521,2 |  |  |  |
|  | Конкретные направления деятельности | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  |  |  |  |  | Ответственные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.7. Унификация и обеспечение прозрачности процедуры назначения председателей и вице-председателей судебных инстанций и определение ясных и прозрачных критериев отбора кандидатов на эти должности | 1. Разработанное исследование и сформулированные рекомендации 2. Разработанный и принятый проект изменений Конституции и нормативной базы 3. Разработка и принятие новых критериев отбора и назначения председателей и вице-председателей судебных инстанций 4. Пересмотренная численность вице-председателей судебных инстанций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  | Высший совет магистратуры Министерство юстиции |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Мера | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель результата |  |  |  |  |  | Ответственные учреждения |  |  |  |  |  | Источник финансирования (тыс. леев) |  |  |
|  |  | 2011 | 2012 |  |  |  |  | 2013 |  |  |  | 2014 |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | VI | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка проекта Закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты, включающие изменение и дополнение Закона 514–XIII от 6 июля 1995 г. о судоустройстве в целях унификации процесса назначения председателей и вице-председателей судебных инстанций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проект закона разработан и передан Правитель-ству на изучение. |  |  |  |  |  | Министерство юстиции Высший совет магистратуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Разработка регламента Высшего Совета Магистратуры о критериях и процедуре отбора и назначения председателей и вице-председателей судебных инстанций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Регламент разработан и утвержден. |  |  |  |  |  | Высший совет магистратуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Внедрение новой процедуры отбора и назначения председателей и вице-председателей судебных инстанций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество председателей и вице-председателей отобрано и назначено согласно новой процедуре |  |  |  |  |  | Высший совет магистратуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Конкретные направления деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,3 |  |  |  |
|  | Конкретные направления деятельности | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  |  |  |  |  | Ответственные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.8. Пересмотр институтов освобождения от должности, прикомандирования и перевода на другую должность судей с целью обеспечения их независимости и соблюдения принципа разделения власти | 1. Разработанное исследование и сформулированные рекомендации 2. Проект изменений в рамках разработанной и принятой нормативной базы 3. Пересмотренные институты освобождения от должности, прикомандирования и перевода на другую должность судей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 |  |  |  |  |  | Высший совет магистратуры Министерство юстиции |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Мера | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель результата |  |  |  |  |  | Ответственные учреждения |  |  |  |  |  | Источник финансирования (тыс. леев) |  |  |
|  |  | 2011 | 2012 |  |  |  |  | 2013 |  |  |  | 2014 |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | VI | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка проекта Закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты, включающие изменение и дополнение Закона 544-XIII от 20 июля 1995 г. о статусе судьи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Рабочая группа создана; 2. Анализ законодатель-ства проведен и рекомендации сформулированы; 3. Проект закона разработан и передан Правительству на изучение. |  |  |  |  |  | Министерство юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Конкретные направления деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  | Конкретные направления деятельности | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  |  |  |  |  | Ответственные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.9. Укрепление возможностей самоуправления судебной системы путем пересмотра роли, состава и полномочий Высшего совета магистратуры и учреждений, находящихся в его подчинении | 1. Разработанное исследование и сформулированные рекомендации 2. Разработка и принятие проекта изменений Конституции и нормативной базы 3. Проект изменений в рамках разработанной и принятой нормативной базы 4. Статус и возможности консолидированных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  | Министерство юстиции Высший совет магистратуры Национальный институт юстиции |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Мера | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель результата |  |  |  |  |  | Ответственные учреждения |  |  |  |  |  | Источник финансирования (тыс. леев) |  |  |
|  |  | 2011 | 2012 |  |  |  |  | 2013 |  |  |  | 2014 |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | VI | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка проекта Закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты, включающие изменение и дополнение Закона № 947-XIII от 19 июля 1996 г. о Высшем Совете Магистратуры в целях пересмотра роли, состава и компетенции Высшего Совета Магистратуры и подведомственных ему учреждений, а также определения компетенции Общего Собрания Судей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проект закона разработан и передан Правительству на изучение. |  |  |  |  |  | Министерство юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Разработка исследования о деятельности Высшего Совета Магистратуры, основывающегося на законодательстве и практики его деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исследование разработано и рекомендации сформули-рованы. |  |  |  |  |  | Министерство юстиции Высший совет магистратуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Разработка проекта изменения Конституции Республики Молдова в целях уточнения роли Высшего Совета Магистратуры в рамках процесса самоуправления судебной системы, ее состава и компетенций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проект закона разработан и передан Конституционному суду на изучение. |  |  |  |  |  | Министерство юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Разработка проекта Закона о внесении изменений и дополнений в законодательные акты, необходимые для внедрения изменений в Конституции Республики Молдова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проект закона разработан и передан Правитель-ству на утверждение |  |  |  |  |  | Министерство юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Конкретные направления деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,0 |  |  |  |
|  | Конкретные направления деятельности | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  |  |  |  |  |  | Ответственные учреждения |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.10. Оптимизация и консолидация законодательной базы в секторе судебной системы (разработка унифицированного закона для регулирования судебной системы) | 1. Разработанное исследование и сформулированные рекомендации 2. Унифицированная законодательная база 3. Разработанный и принятый законопроект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  | Министерство юстиции Высший совет магистратуры |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Мера | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель результата |  |  |  |  |  | Ответственные учреждения |  |  |  | Источник финансирования (тыс. леев) |
|  |  | 2011 | 2012 |  |  |  |  | 2013 |  |  |  | 2014 |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | VI | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка исследования международной практики в области регулирования способа функционирования и организации судебной системы в целях разработки унифицированного закона. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исследование разработано и рекомендации сформулированы |  |  |  |  |  | Министерство юстиции Высший совет магистратуры |  |  |  |  |  |
| 2. | Разработка Закона о судебной системе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проект закона разработан и передан Правительству на изучение |  |  |  |  |  | Министерство юстиции |  |  |  |  |  |
| Итого Конкретные направления деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 286,3 |  |
|  | Конкретные направления деятельности | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  |  |  |  |  | Ответственные учреждения |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.11. Укрепление системы безопасности в помещениях судебных инстанций | 1. Проект изменений в рамках разработанной и принятой нормативной базы 2. Внедрение технологий безопасности 3. Повышенная степень безопасности в судебных инстанциях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  | Министерство юстиции Высший совет магистратуры Министерство Внутренних Дел Министерство финансов Государственная Канцелярия |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Мера | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель результата |  |  |  |  |  | Ответствен-ные учреждения |  |  |  |  |  | Источник финансиро-вания (тыс. леев) |  |  |
|  |  | 2011 | 2012 |  |  |  |  | 2013 |  |  |  | 2014 |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | IV | I | II | III |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | VI | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание условий необходимых для эффективного функционирования судебной полиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Отдельная структура в рамках Министерства Внутренних Дел создана и действует; 2. Соответствующее оборудование закуплено и установлено. |  |  |  |  |  | Министерство внутренних дел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Разработка проекта Постановления Правительства о переводе судебной полиции в подчинение Министерства юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проект постано-вления Правитель-ства разработан и утвержден. |  |  |  |  |  | Министерство юстиции Министерство внутренних дел Министерство финансов Государствен-ная Канцелярия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Установка в судебных инстанциях информационных технологий и создание помещений, необходимых для обеспечения их безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Исследо-вание целесообраз-ности проведено; 2. Оборудо-вание закуплено и установлено; 3. Строитель-ство выполнено/ обновлено. |  |  |  |  |  | Высший совет магистратуры судебные инстанции Министерство юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Реконструкция залов судебных заседаний в целях снятия механизмов изоляции обвиняемых во время процесса для гарантирования принципа презумпции невиновности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Механизмы изоляции обвиняемых демонтиро-ваны. |  |  |  |  |  | Высший совет магистратуры судебные инстанции Министерство юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Конкретные направления деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.415,7 |  |  |  |
|  | Конкретные направления деятельности | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  |  |  |  |  | Ответственные учреждения |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.12. Укрепление институциональных возможностей судебных инстанций, в том числе путем рассмотрения возможности построения общего здания для всех судебных инстанций на уровне муниципия Кишинэу, а также строительства/ восстановления помещений судебных инстанций по всей стране | 1. Разработанное технико-экономическое обоснование и сформулированные рекомендации 2. Разработанная смета расходов 3. Разработанные проект «Дворца правосудия» и проекты строительства/восстановления помещений судебных инстанций 4. Построенные/восстановленные помещения судебных инстанций страны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  | Министерство юстиции Министерство финансов Министерство регионального развития и строительства |  |  |  |  |  |  |

| Nr. d/o | Мера |  | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель результата |  |  |  |  |  | Ответственные учреждения |  |  |  |  | Источник финансирования (тыс. леев) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | IV |  | I |  |  | II |  |  | III |  | IV |  | I |  | II |  | III |  | IV |  | I |  | II |  | III |  | VI | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка исследования целесообразности, принимая во внимание предыдущие исследования, проведенные в данной области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исследование разработано и рекомендации сформулированы. |  |  |  |  |  | Министерство юстиции |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Обновление базы данных зданий судебных инстанций, включающую информацию о их размерах, годе сдачи в эксплуатацию, объективную оценку текущего состояния, а также средства, полученные в последние 5 лет для капитального ремонта и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | База данных обновлена |  |  |  |  |  | Министерство юстиции Министерство финансов |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Определение критериев для выделения фондов на содержание и ремонт судебных инстанций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Критерии по выделению фондов на содержание и ремонт зданий судебных инстанций разработаны и утверждены. |  |  |  |  |  | Министерство юстиции Министерство финансов Министерство регионального развития и строительства |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Организация конкурсов по отбору проектной организации для обновления/строительства зданий судебных инстанций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество организованных конкурсов и проектных организаций отобрано. |  |  |  |  |  | Министерство юстиции Министерство регионального развития и строительства |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Разработка проектов строительства/обновления зданий судебных инстанций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проекты строительства/обновления зданий судебных инстанций разработаны. |  |  |  |  |  | Судебные инстанции |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Разработка расходных смет для строительства/обновления зданий судебных инстанций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расходные сметы составлены. |  |  |  |  |  | Министерство юстиции Судебные инстанции |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Строительство/обновление зданий судебных инстанций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество построенных/обновленных инстанций. |  |  |  |  |  | судебные инстанции |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Разработка проекта „Дворец Правосудия” и расходной сметы на основании проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Проект „Дворец Правосудия” и расходная смета составлены; 2. Строительство Дворца Правосудия завершено. |  |  |  |  |  | Министерство юстиции Министерство регионального развития и строительства |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Выделение здания для размещения Высшего Совета Магистратуры и финансовых ресурсов для обновления и адекватного использования здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Здание выделено; 2. Проект обновления разработан; 3. Здание обновлено; 4. Оборудование и мебель приобретены. |  |  |  |  |  | Высший совет магистратуры Государственная Канцелярия |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Мониторинг качества выполнения работ по строительству/обновлению зданий судебных инстанций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество проведенных экспертиз. |  |  |  |  |  | судебные инстанции Государственная Инспекция в Строительстве |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Мониторинг процесса сдачи в эксплуатацию обновленных/построенных зданий на этапе завершения работ и финальная сдача в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество проведенных экспертиз. |  |  |  |  |  | судебные инстанции Государственная Инспекция в Строительстве |  |  |  |  |  |  |
| Итого Конкретные направления деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 439.079,8 |  |
| Итого Стратегическое направление: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 459.303,7 |  |
| Стратегическое направление 1.2. Усиление прозрачности и эффективности судебной системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Конкретные направления деятельности |  | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  |  |  |  |  | Ответственные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.1. Повышение прозрачности механизмов и учреждений органа судебного самоуправления |  | 1. Проект изменений в рамках разработанной и принятой нормативной базы 2. Принятые регламенты Высшего совета магистратуры 3. Опубликованная и актуализированная информация о деятельности судебных властей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  | Министерство юстиции Высший совет магистратуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Мера |  | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель результата |  |  |  |  |  | Ответствен-ные учреждения |  |  |  |  | Источник финансирования (тыс. леев) |
|  |  |  | 2011 |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | IV |  | I |  |  | II |  |  | III |  | IV |  | I |  | II |  | III |  | IV |  | I |  | II |  | III |  | VI | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка проектов по внесению изменений и дополнений в некоторые законодательные акты, включающую также изменение и дополнение Закона № 947-XIII от 19 июля 1996 г. о Высшем Совете Магистратуры и Закона № 514–XIII от 6 июля 1995 г. о судоустройстве, в целях создания принципа открытого голосования решений ВСМ, обязательства мотивирования и опубликования решений Совета, в том числе и отдельных решений, на веб страницах и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Рабочая группа создана; 2. Анализ законодательства проведен и рекомендации сформулированы; 3. Проект закона разработан и передан Правительству на изучение. |  |  |  |  |  | Министерство юстиции |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Пересмотр регламентов Высшего Совета Магистратуры, относящихся к прозрачности деятельности Совета и находящихся в его ведении учреждений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проекты изменения регламентов разработаны и утверждены |  |  |  |  |  | Высший совет магистратуры |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Мониторинг внедрения положений о прозрачности деятельности Совета и находящихся в его ведении учреждений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Механизмы мониторинга, при содействии неправительственных организаций, созданы; 2. Мониторинг проведен; 3. Отчеты о мониторинге подготовлены и опубликованы на странице Высшего Совета Магистратуры |  |  |  |  |  | Министерство юстиции |  |  |  |  |  |  |
| Итого Конкретные направления деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 683,7 |  |
|  | Конкретные направления деятельности |  | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  |  |  |  |  | Ответственные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.2. Эффективное и функциональное использование судебной информационной системы с целью исключения человеческого фактора в административном процессе управления делами путем внедрения системы электронного правосудия |  | 1. Оценка функционирования Интегрированной программы управления делами и сформулированные предложения 2. Проект изменений в рамках разработанной и принятой нормативной базы 3. Усовершенствованная информационная судебная система 4. Усовершенствованная и внедренная система произвольного распределения дел 5. Созданная и внедренная система учреждения составов суда и назначения председателей составов суда 6. Практически внедренная система аудио-видео/регистрации заседаний суда 7. Обеспечение каждой инстанции технической поддержкой Интегрированной программы управления делами и оборудованием, необходимым для аудиорегистрации заседаний 8. Разработанная программа обучения персонала и судей 9. Обученные судьи и персонал судебных инстанций 10. Полная автоматизация процесса ведения дел 11. Учрежденный эффективный механизм проверки соблюдения электронного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  | Министерство юстиции, Высший совет магистратуры, Национальный институт юстиции, судебные инстанции, Генеральная прокуратура, Центр специальных телекоммуникаций, Центр электронного правления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Мера |  | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель результата |  |  |  |  |  | Ответствен-ные учреждения |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования (тыс. леев) |  |  |
|  |  |  | 2011 |  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | IV |  |  | I |  | II |  |  | III |  | IV |  | I |  | II |  | III |  | IV |  | I |  | II |  | III |  | VI | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение мониторинга функционирования Интегрированной Программы Управления Делами (ИПУД). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мониторинг произведен и рекомендации сформулированы |  |  |  |  |  | Министерство юстиции Высший совет магистратуры Центр Специальных телекоммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Разработка проектов по внесению изменений и дополнений в некоторые законодательные акты, включающую также изменение и дополнение Закона № 514-XIII от 6 июля 1995 г. о судоустройстве . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проект закона разработан и передан Правительству на изучение |  |  |  |  |  | Министерство юстиции Высший совет магистратуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Разработка изменений к регламентам Высшего Совета Магистратуры, регулирующих порядок функционирования Интегрированной Программы Управления Делами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проекты изменения регламентов разработаны и утверждены |  |  |  |  |  | Высший совет магистратуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Улучшение Интегрированной Программы Управления Делами, в целях: - обеспечения эффективного случайного распределения дел ; - обеспечения создания составов судей и назначения председателей заседаний; - создания других программ для обеспечения прозрачности и эффективности процесса осуществления правосудия; - создания технического механизма проверки соблюдения процесса электронного управления делами; - включение модуля, обеспечивающего защиту персональных данных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Система случайного распределения дел улучшена и внедрена; 2. Система создания составов судей и назначения председателей заседаний создана и внедрена; 3. Технический механизм проверки создан; 4. Модуль защиты персональных данных включен; 5. Другие программы созданы и внедрены, если необходимо. |  |  |  |  |  | Министерство юстиции Высший совет магистратуры Центр Специальных телекоммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Обеспечение каждой судебной инстанции техническим оборудованием, необходимым для применения Интегрированной Программы Управления Делами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество судебных инстанций, пользующихся технической поддержкой для использования ИПУД. |  |  |  |  |  | Министерство юстиции Высший совет магистратуры Центр Специальных телекоммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Обеспечение судебных инстанций оборудованием, необходимым для аудио/видео записи судебных заседаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Исследование разработано и рекомендации сформулированы; 2. Оборудование, необходимое аудио и видео записи судебных заседаний предоставлен; 3. Количество судебных заседаний, записанных на аудио/видео; 4. Количество контролей, проведенных в каждой судебной инстанции и отчеты, составленные судебной инспекцией. |  |  |  |  |  | Министерство юстиции Высший совет магистратуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Разработка исследования в целях определения возможности составления протокола судебного заседания либо, возможно, стенограммы судебного заседания и их взаимосвязь с аудио/видео записями. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Исследование разработано и рекомендации сформулированы; 2. Если необходимо, разработка проекта нормативного акта и представление Правительству на изучение. |  |  |  |  |  | Министерство юстиции Судебные инстанции Высший совет магистратуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Разработка плана обучения судебного персонала и судей в области использования информационных технологий и Интегрированной Программы Управления Делами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | План обучения разработан и утвержден |  |  |  |  |  | Национальный институт юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Проведение курсов обучения судебного персонала и судей в области использования информационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных курсов обучения; 2. Количество персонала, прошедшего обучение. |  |  |  |  |  | Национальный институт юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Пересмотр Гражданско-процессуального Кодекса, Уголовно-процессуального кодекса и Административного Кодекса в целях продвижения и обеспечения электронного управления делами (составление всех процессуальных актов в электронном формате; вызов сторон и связь между сторонами по телефаксу, электронной почте либо посредством любого другого средства связи, обеспечивающего их передачу и подтвеждающего прием) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проект закона разработан и передан Правительству на изучение |  |  |  |  |  | Министерство юстиции Высший совет магистратуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Конкретные направления деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.440,8 |  |  |  |  |
|  | Конкретные направления деятельности |  | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  |  |  |  |  | Ответственные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.3. Пересмотр процедурных правил с целью оптимизации, повышения прозрачности и эффективности процесса отправления правосудия |  | 1. Разработанное исследование и сформулированные рекомендации 2. Разработанный и принятый проект изменений нормативной базы 3. Разработанный и распространенный отчет о мониторинге функционирования судебной системы в плане ее прозрачности и эффективности 4. Разработанные стандарты по длительности рассмотрения дел 5. Проведение курсов обучения судей в секторе ведения дел и правил переноса рассмотрения открытых дел 6. Разработанный и внедренный электронный механизм проверки продолжительности рассмотрения дел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  | Высший совет магистратуры Министерство юстиции Национальный институт юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Мера |  | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель результата |  |  |  |  |  | Ответствен-ные учреждения |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования (тыс. леев) |  |  |
|  |  |  | 2011 |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | IV |  | I |  |  | II |  |  | III |  | IV |  | I |  | II |  | III |  | IV |  | I |  | II |  | III |  | VI | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка проекта Закона о внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный Кодекс № 122-XV от 14 марта 2003 г., Гражданско-процессуальный Кодекс № 225-XV от 30 июля 2003 г. и Закона № 793-XIV от 10 февраля 2000 об административном суде. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Рабочие группы созданы; 2. Проект закона разработан и передан Правительству для изучения. |  |  |  |  |  | Министерство юстиции Генеральная Прокуратура Судебные инстанции Министерство Внутренних Дел Центр по Борьбе с Экономическими Преступлениями Коррупцией Таможенная Служба Союз Адвокатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Разработка проекта Закона о внесении изменений и дополнений в Административный Кодекс № 218-XVI от 24 октября 2008 г.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проект закона разработан и передан Правительству для изучения. |  |  |  |  |  | Министерство юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Проведение процесса мониторинга функционирования судебной системы сквозь перспективу ее прозрачности и эффективности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Методология проведения мониторинга разработана; 2. Смешанные рабочие группы для проведения мониторинга созданы; 3. Мониторинг проведен; 4. Отчет о мониторинге составлен и рекомендации сформулированы; 5. Отчет о мониторинге распределен. |  |  |  |  |  | Высший совет магистратуры Министерство юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Разработка стандартов относительно срока проведения процессуальных действий в процессе рассмотрения дела и разработка методологии контроля из применения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Стандарты и методологии разработаны; 2. Постановление Пленума Высшей Палаты относительно продолжительности процессуальных действий в процессе рассмотрения дела принято; 3. Количество контролей, проведенных судебной инспекцией; 4. Количество составленных отчетов. |  |  |  |  |  | Высший совет магистратуры Высшая Судебная Палата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Разработка плана обучения для проведения курсов для судей в области управления делами и правил отложения рассмотрения рассматриваемых дел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | План действий разработан. |  |  |  |  |  | Высший совет магистратуры Национальный институт юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Проведение курсов по обучению судей в области управления делами и правил отложения рассмотрения рассматриваемых дел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. График проведения курсов разработан и утвержден; 2. Количество проведенных курсов обучения судей; 3. Количество судей, прошедших обучение. |  |  |  |  |  | Высший совет магистратуры Национальный институт юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Конкретные направления деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 257,8 |  |  |  |
|  | Конкретные направления деятельности |  | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  |  |  |  |  | Ответственные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.4. Создание механизма, гарантирующего единообразие судебной практики и обеспечение соблюдения принципа правовой определенности |  | 1. Разработанное исследование и сформулированные рекомендации 2. Разработанный и принятый проект изменений нормативной базы 3. Созданный и практически внедренный механизм, гарантирующий единообразие судебной практики и соблюдение принципа правовой определенности 4. Оценочные отчеты международных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  | Министерство юстиции, Высшая судебная палата, апелляционные суды, Высший совет магистратур |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Мера |  | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель результата |  |  |  |  |  | Ответствен-ные учреждения |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования (тыс. леев) |  |  |
|  |  |  | 2011 |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | IV |  | I |  |  | II |  |  | III |  | IV |  | I |  | II |  | III |  | IV |  | I |  | II |  | III |  | VI | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение исследования в отношении единообразии судебной практики и обеспечение соблюдения принципа правовой определенности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исследование проведено и рекомендации сформулированы. |  |  |  |  |  | Высший совет магистратуры Высшая Судебная Палата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Разработка Закона о внесении изменений и дополнений в Закон № 789-XII о Вышей Судебной Палате и Уголовно-процессуального Кодекса № 122-XV от 14 марта 2003 г., Гражданско-процессуального Кодекса № 225-XV от 30 июля 2003 г. в части компетенции Высшей Судебной Палаты. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проект закона разработан и передан Правительству для изучения |  |  |  |  |  | Министерство юстиции Высший совет магистратуры Высшая Судебная Палата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Разработка исследования о возможности создания единого портала всех судебных инстанций в целях оптимизации их веб страниц. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исследование разработано и рекомендации сформулированы |  |  |  |  |  | Министерство юстиции Высший совет магистратуры Центр Электронного Управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Внедрение рекомендации относительно оптимизации веб страниц судебных инстанций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Веб страницы оптимизированы; 2. Единый портал создан, если необходимо. |  |  |  |  |  | Министерство юстиции Высший совет магистратуры Центр Электронного Управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Мониторинг принципа безопасности правовых отношений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Мониторинг проведен; 2. Отчет о мониторинге составлен и распределен. |  |  |  |  |  | Министерство юстиции Высший совет магистратуры Высшая Судебная Палата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Конкретные направления деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225,8 |  |  |  |
|  | Конкретные направления деятельности |  | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  |  |  |  |  | Ответственные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.5. Повышение эффективности процессуального права путем пересмотра системы апелляций и распределения компетенций между судебными инстанциями по горизонтали, а также упрощение и определение системы апелляций |  | 1. Разработанное исследование и сформулированные рекомендации 2. Разработанный и принятый проект изменений нормативной базы 3. Пересмотренные и внедренные система апелляций и компетенции 4. Унификация ординарных способов пересмотра дела 5. Унификация сроков пересмотра и улучшение процесса информирования о судебном постановлении 6. Ограничение оснований для исключительных способов пересмотра дела 7. Аналитический отчет о внедрении законодательных изменений, связанных с применением способов пересмотра дела. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  | Министерство юстиции Высшая Судебная Палата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Мера |  | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель результата |  |  |  |  |  | Ответствен-ные учреждения |  |  |  |  | Источник финансирования (тыс. леев) |
|  |  |  | 2011 |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | IV |  | I |  |  | II |  |  | III |  | IV |  | I |  | II |  | III |  | IV |  | I |  | II |  | III |  | VI | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка проектов изменения и дополнения Уголовно-процессуального Кодекса № 122-XV от 14 марта 2003 г. и Гражданско-процессуального Кодекса № 225-XV от 30 июля 2003 г., в отношении компетенции судебных инстанций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проекты законов разработаны и переданы в Правительство на изучение. |  |  |  |  |  | Министерство юстиции Высший совет магистратуры Генеральная Прокуратура |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Мониторинг внедрения законодательных изменений, связанных с использование методов оспаривания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Мониторинг проведен; 2. Отчеты о мониторинге составлены. |  |  |  |  |  | Министерство юстиции Высший совет магистратуры Генеральная Прокуратура |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Разработка нормативной базы в целях пересмотра компетенции Высшей Судебной Палаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проект нормативного акта разработан и передан Правительству на изучение. |  |  |  |  |  | Министерство юстиции Высший совет магистратуры Высшая Судебная Палата |  |  |  |  |  |  |
| Итого Конкретные направления деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 276,4 |  |
|  | Конкретные направления деятельности |  | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  |  |  |  |  | Ответственные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.6. Пересмотр функционирования института судебного следователя для его включения в общий состав суда в качестве судьи, специализированного в заданной области |  | 1. Разработанное исследование и сформулированные рекомендации 2. Разработанный и принятый проект изменений нормативной базы 3. Курсы непрерывного обучения 4. Установление процедуры назначения судебного следователя 5. Анализ внедрения изменений и порядка исполнения функции судебного следователя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  | Министерство юстиции Высший совет магистратуры Судебные инстанции Национальный институт юстиции |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Мера |  | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель результата |  |  |  |  |  | Ответствен-ные учреждения |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования (тыс. леев) |  |  |
|  |  |  | 2011 |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | IV |  | I |  |  | II |  |  | III |  | IV |  | I |  | II |  | III |  | IV |  | I |  | II |  | III |  | VI | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка проекта Закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты, включая Закон № 544-XIII от 20 июля 1995 г. о судоустройстве в части включения судьи по уголовному преследованию в общий состав судей в качестве специализированных в данной области судей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Рабочая группа создана; 2. Анализ законодательства проведен и рекомендации сформулированы; 3. Проект закона разработан и передан Правительству на изучение. |  |  |  |  |  | Министерство юстиции Высший совет магистратуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Проведение оценки показателей судей по уголовному преследованию. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оценка показателей выполнена. |  |  |  |  |  | Высший совет магистратуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Организация курсов постоянной подготовки для судей по уголовному преследованию, прошедших оценку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. План обучения разработан; 2. Количество проведенных курсов обучения; 3. Количество судей, прошедших обучение. |  |  |  |  |  | Высший совет магистратуры Национальный институт юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Разработка Регламента Высшего Совета Магистратуры о процедуре и условиях назначения судей по уголовному преследованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Регламент разработан и утвержден. |  |  |  |  |  | Высший совет магистратуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Мониторинг процесса внедрения изменений и способах выполнения функции судьи по уголовному преследованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Мониторинг проведен; 2. Отчеты о мониторинге составлены и распределены. |  |  |  |  |  | Высший совет магистратуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Конкретные направления деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 895,5 |  |  |  |
| Итого стратегическое направление: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.779,9 |  |  |  |
| Стратегическое направление 1.3. Повышение прозрачности и эффективности судебной системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Конкретные направления деятельности |  | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  |  |  |  |  | Ответственные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.1. Реформирование и повышение эффективности в деятельности Национального института юстиции |  | 1. Разработанный и принятый проект изменений нормативной базы 2. Разработанная и практически применяемая система начальной и дальнейшей подготовки судей и прокуроров 3. Разработанные и внедренные программы обучения тренеров в рамках Национального института юстиции 4. Разработанные и применяемые к тренерам Национального института юстиции требования 5. Отчет о мониторинге внедрения реформы Национального института юстиции 6. Пересмотр бюджета Национального института юстиции в соответствии с его реальными потребностями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  | Министерство юстиции, Национальный институт юстиции, Высший совет магистратуры, Высший совет прокуроров, союзы либеральных профессий в секторе юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Мера | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель результата |  |  |  |  |  | Ответствен-ные учреждения |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования (тыс. леев) |  |  |  |
|  |  | 2011 |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | IV |  | I |  |  | II |  |  | III |  | IV |  | I |  | II |  | III |  | IV |  | I |  | II |  | III |  | VI |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка нового концепта продолжительного обучения для судей, прокуроров и других участников сектора юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Концепт разработан; 2. Количество персонала, необходимого для реализации нового концепта определено |  |  |  |  |  | Национальный институт юстиции Высший совет магистратуры Высший Совет Прокуроров Генеральная Прокуратура Союз Адвокатов Национальный Союз Судебных Исполнителей Совет Медиаторов Министерство юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Разработка Закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты, включающий изменение и дополнение Закона № 152-XVI от 8 июня 2006 г. о Национальном Институте Юстиции, Закона № 544-XIII от 20 июля 1995 г. о статусе судьи, Закона № 294-XVI от 25 декабря 2008 г. о прокуратуре и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проект закона разработан и передан Правительству на изучение. |  |  |  |  |  | Министерство юстиции Национальный институт юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Разработка проектов изменения внутренних нормативных актов НИЮ в соответствии с внесенными в законодательство изменениями. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внутренняя нормативная база изменена |  |  |  |  |  | Национальный институт юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Создание центра юридической информации, доступного судьям, прокурорам и представителям других юридических профессий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Центр создан и действует. |  |  |  |  |  | Национальный институт юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Обучение форматоров начального и продолжительного обучения, включая в области методологии . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Планы обучения разработаны; 2. Количество проведенных курсов; 3. Количество подготовленных форматоров. |  |  |  |  |  | Национальный институт юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Мониторинг внедрения реформы Национального Института Юстиции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Мониторинг проведен; 2. Отчет о мониторинге подготовлен и распределен. |  |  |  |  |  | Министерство юстиции Высший совет магистратуры Высший Совет Прокуроров Генеральная Прокуратура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Завершение реконструкции Национального Института Юстиции в целях обеспечения адекватных условий обучения судей, прокуроров и всех участников сектора юстиции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Реконструкция завершена; 2. Гостиничный блок и кафе для слушателей Национального Института Юстиции построены и оборудованы |  |  |  |  |  | Национальный институт юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Разработка объективных критериев определения финансовых ресурсов необходимых для начального и продолжительного обучения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Критерии определения необходимых финансовых ресурсов разработаны: 2. Бюджет НИЮ пересмотрен в соответствии с его реальными нуждами |  |  |  |  |  | Национальный институт юстиции Министерство финансов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Конкретные направления деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.152,9 |  |  |  |
|  | Конкретные направления деятельности |  | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  |  |  |  |  | Ответственные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.2. Пересмотр программ Национального института юстиции в целях обеспечения их соответствия реальным потребностям обучения судей, прокуроров и других действу- ющих в секторе юстиции лиц и недопущения дублирования университетской программы обучения |  | 1. Проведение ежегодных опросов в части определения потребностей в обучении действующих в секторе юстиции лиц 2. Разработанное исследование и сформулированные рекомендации 3. Разработанные и внедренные программы обучения 4. Разработанные современные методы обучения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  | Национальный институт юстиции, Высший совет магистратуры, Высший совет прокуроров, Министерство юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Мера |  | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель результата |  |  |  |  |  | Ответствен-ные учреждения |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования (тыс. леев) |  |  |
|  |  |  | 2011 |  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | IV |  |  | I |  |  | II |  | III |  | IV |  | I |  | II |  | III |  | IV |  | I |  | II |  | III |  | VI | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание системы, обеспечивающей своевременное и конкретное определение нужд необходимостей обучения участников сектора юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Методология определения нужд слушателей обучения разработана и утверждена |  |  |  |  |  | Национальный институт юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Создание он-лайн базы связи между Национальным Институтом Юстиции и его слушателями в целях определения областей обучения и организации семинаров обучения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Он-лайн программа создана; 2. План обучения в зависимости от спроса разработан и утвержден. |  |  |  |  |  | Национальный институт юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Создание общей электронной базы Национального Института Юстиции, Высшего Совета Магистратуры, Генеральной Прокуратуры по учету количества часов продолжительного обучения, пройденных каждым судьей, прокурором и другим участником сектора юстиции, а также тем обучения и другой информации об образовательной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | База данных создана и внедрена. |  |  |  |  |  | Национальный институт юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Пересмотр образовательного плана по начальному обучению, существующих куррикулумов и разработка куррикулумов для новых дисциплин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | План обучения, куррикулумы разработаны и утверждены Советом Национального Института Юстиции |  |  |  |  |  | Национальный институт юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Пересмотр возможностей отбора преподавательского состава, состава Совета Национального Института Юстиции и системы управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Способы отбора преподавательского состава разработаны; 2. Проект изменения нормативной базы разработан и передан Правительству на изучение; 3. Состав Совета Национального Института Юстиции определен; 4. Новая система управления разработана и внедрена. |  |  |  |  |  | Национальный институт юстиции Высший совет магистратуры Генеральная Прокуратура Министерство юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Разработка новых методов обучения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Методы разработаны и внедрены. |  |  |  |  |  | Национальный институт юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Создание механизма дистанционного продолжительного обучения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Условия внедрения формы дистанционного обучения созданы; 2. Программы по дистанционному обучению разработаны и утверждены; 3. Критерии обучения форматоров разработаны и внедрены |  |  |  |  |  | Национальный институт юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Проведение дистанционного обучения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных дистанционных курсов; 2. Количество слушателей дистанционных курсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Конкретные направления деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 608,3 |  |  |  |  |
|  | Конкретные направления деятельности |  | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  |  |  |  |  | Ответственные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.3. Обеспечение специализации судей по конкретным делам и рассмотрение целесообразности создания системы административных инстанций |  | 1. Разработанное исследование и сформулированные рекомендации 2. Разработанные и внедренные критерии и система специализации судей 3. Проведение курсов по специализации судей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  | Министерство юстиции, Высший совет магистратуры, Национальный институт юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Мера |  | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель результата |  |  |  |  |  | Ответствен-ные учреждения |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования (тыс. леев) |  |  |
|  |  |  | 2011 |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | IV |  | I |  |  | II |  |  | III |  | IV |  | I |  | II |  | III |  | IV |  | I |  | II |  | III |  | VI | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка исследований и формулирование рекомендации о необходимости специализации судей по конкретным делам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исследование разработано и рекомендации сформулированы. |  |  |  |  |  | Высший совет магистратуры Министерство юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Разработка и утверждение нормативных актов для обеспечения специализации судей по конкретным делам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативные акты Высшего Совета Магистратуры разработаны и утверждены |  |  |  |  |  | Высший совет магистратуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Включение элемента относительно специализации судей в информационную систему судебных инстанций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Информационная система судебных инстанций пересмотрена |  |  |  |  |  | Министерство юстиции Высший совет магистратуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Разработка программ обучения НИЮ и организация курсов обучения, обеспечивающих подготовку судей по конкретным делам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Программы обучения разработаны и утверждены; 2. Количество организованных курсов обучения; 3. Количество судей, прошедших обучение. |  |  |  |  |  | Национальный институт юстиции Высший совет магистратуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Разработка исследования о возможности создания системы административных инстанций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исследование разработано и рекомендации сформулированы. |  |  |  |  |  | Высший совет магистратуры Министерство юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Конкретные направления деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170,6 |  |  |  |
|  | Конкретные направления деятельности |  | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  |  |  |  |  | Ответственные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.4. Унификация системы вхождения в профессию судьи |  | 1. Разработанный и принятый проект изменений нормативной базы 2. Разработанный и принятый Регламент Высшего совета магистратуры 3. Создание объединенной экзаменационной комиссии для выпускников Национального института юстиции и лиц со стажем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  | Высший совет магистратуры, Национальный институт юстиции, Министерство юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Мера |  | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель результата |  |  |  |  |  | Ответствен-ные учреждения |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования (тыс. леев) |  |  |
|  |  |  | 2011 |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | IV |  | I |  |  | II |  |  | III |  | IV |  | I |  | II |  | III |  | IV |  | I |  | II |  | III |  | VI | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка проекта закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты, включающий изменение и дополнение Закона № 152-XVI от 8 июня 2006 г. о Национальном Институте Юстиции, Закона № 544-XIII от 20 июля 1995 г. о статусе судьи в целях унификации системы вхождения в профессию судьи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Рабочая группа создана; 2. Анализ законодательства проведен и рекомендации сформулированы; 3. Проект закона разработан и передан Правительству на изучение. |  |  |  |  |  | Министерство юстиции Высший совет магистратуры Национальный институт юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Создание единой экзаменационной комиссии для выпускников Национального Института Юстиции и лиц, со стажем работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Единая комиссия создана. |  |  |  |  |  | Национальный институт юстиции Высший совет магистратуры Министерство юстиции Генеральная Прокуратура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Внедрение единой системы вхождения в профессию судьи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество судей, прошедших экзамен перед единой комиссией |  |  |  |  |  | Национальный институт юстиции Высший совет магистратуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Конкретные направления деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  | Конкретные направления деятельности |  | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  |  |  |  |  | Ответственные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.5. Создание системы периодической оценки результатов деятельности участников сферы юстиции, основанной на критериях заслуг, четкости, объективности и прозрачности |  | 1. Разработанное исследование и сформулированные рекомендации 2. Разработанные критерии периодической оценки достижений 3. Проекты изменений разработанной и принятой нормативной базы 4. Оценка достижений судей всех судебных инстанций, согласно новым критериям 5. Аналитический отчет о внедрении критериев оценки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  | Высший совет магистратуры, судебные инстанции, Высший совет прокуроров, Национальный институт юстиции, союзы либеральных профессий в секторе юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Мера |  | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель результата |  |  |  |  |  | Ответствен-ные учреждения |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования (тыс. леев) |  |  |
|  |  |  | 2011 |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | IV |  | I |  |  | II |  |  | III |  | IV |  | I |  | II |  | III |  | IV |  | I |  | II |  | III |  | VI | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка проекта Закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты, включающие Закон № 544-XIII от 20 июля 1995 г. о статусе судьи и проект Закона об отборе, карьере и оценке показателей судей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Рабочая группа создана; 2. Анализ законодательства проведен и рекомендации сформулированы; 3. Проекты законов разработаны и переданы Правительству на изучение |  |  |  |  |  | Министерство юстиции Высший совет магистратуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Разработка нормативных актов Высшего Совета Магистратуры, необходимых для оценки показателей судей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативные акты разработаны и утверждены. |  |  |  |  |  | Высший совет магистратуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Создание Коллегии по оценке показателей судей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество избранных/назначенных членов Совета |  |  |  |  |  | Высший совет магистратуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Проведение оценки показателей всех судей судебных инстанций в соответствии с графиком, утвержденным Высшим Советом Магистратуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. График утвержден; 2. Количество судей, прошедших оценку. |  |  |  |  |  | Высший совет магистратуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Мониторинг внедрения положений о периодической оценке показателей судей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Мониторинг проведен; 2. Отчет о мониторинге составлен и распределен. |  |  |  |  |  | Высший совет магистратуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Конкретные направления деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 469,4 |  |  |  |
|  | Конкретные направления деятельности |  | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  |  |  |  |  | Ответственные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.6. Создание механизмов измерения достижений судебной системы через проведение опросов общественного мнения тяжущихся (feed-back) |  | 1. Разработанная методология; 2. Опросы общественного мнения по оценке достижений 3. Синтезированные и обнародованные результаты опросов общественного мнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  | Высший совет магистратуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Мера |  | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель результата |  |  |  |  |  | Ответствен-ные учреждения |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования (тыс. леев) |  |  |
|  |  |  | 2011 |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | IV |  | I |  |  | II |  |  | III |  | IV |  | I |  | II |  | III |  | IV |  | I |  | II |  | III |  | VI | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка методологии измерения достижений судебной системы через проведение опросов общественного мнения тяжущихся (feed-back). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Методология разработана; 2. Рекомендации сформулированы. |  |  |  |  |  | Министерство юстиции Высший совет магистратуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Периодическая организация опросов общественного мнения (feed-back). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Опросы общественного мнения проведены; 2. Результаты опросов обработаны и опубликованы. |  |  |  |  |  | Министерство юстиции Высший совет магистратуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Конкретные направления деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162,6 |  |  |  |
|  | Конкретные направления деятельности |  | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  |  |  |  |  | Ответственные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.7. Укрепление роли судебной инспекции и уточнение ее полномочий |  | 1. Разработанное исследование и сформулированные рекомендации 2. Разработанный и принятый проект изменений нормативной базы 3. Измененный Регламент Высшего совета магистратуры 4. Пересмотренные полномочия Судебной инспекции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 |  |  |  |  |  | Министерство юстиции Высший совет магистратуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Мера |  | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель результата |  |  |  |  |  | Ответствен-ные учреждения |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования (тыс. леев) |  |  |
|  |  |  | 2011 |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | IV |  | I |  |  | II |  |  | III |  | IV |  | I |  | II |  | III |  | IV |  | I |  | II |  | III |  | VI | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка проекта Закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты, включающие Закон №. 947-XIII от 19 июля 1996 г. о Высшем Совете Магистратуры относительно роли Судебной инспекции и ее полномочий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Рабочая группа создана; 2. Анализ законодательства проведен и рекомендации сформулированы; 3. Проект Закона разработан и передан Правительству на изучение. |  |  |  |  |  | Министерство юстиции Высший совет магистратуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Изменение регламентов Высшего Совета Магистратуры, регулирующих деятельность судебной инспекции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проекты изменений регламентов разработаны и утверждены. |  |  |  |  |  | Министерство юстиции Высший совет магистратуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Проведение контролей, согласно ежегодному плану проверки судебных инстанций, разработанному и утвержденному Высшим Советом Магистратуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Ежегодный план проверок разработан и утвержден; 2. Количество проведенных контролей; 3. Отчеты составлены, изучены в рамках заседаний Высшего Совета Магистратуры и распределены |  |  |  |  |  | Высший совет магистратуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Конкретные направления деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 299,0 |  |  |  |
|  | Конкретные направления деятельности |  | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  |  |  |  |  | Ответственные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.8. Пересмотр спектра дисциплинарный нарушений и дисциплинарной процедуры с целью приведения их в соответствие с реалиями системы и европейскими стандартами |  | 1. Разработанное исследование и сформулированные рекомендации 2. Разработанный и принятый проект изменений нормативной базы 3. Пересмотренный и приведенный в соответствие спектр дисциплинарных нарушений 4. Внедрение нового механизма рассмотрения дел, относящихся к дисциплинарной ответственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 |  |  |  |  |  | Министерство юстиции Высший совет магистратуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Мера |  | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель результата |  |  |  |  |  | Ответствен-ные учреждения |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования (тыс. леев) |  |  |
|  |  |  | 2011 |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | IV |  | I |  |  | II |  |  | III |  | IV |  | I |  | II |  | III |  | IV |  | I |  | II |  | III |  | VI | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка исследования о спектре дисциплинарный нарушений и дисциплинарной процедуры с целью приведения их в соответствие с реалиями системы и европейскими стандартами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исследование разработано и рекомендации сформулированы. |  |  |  |  |  | Министерство юстиции Высший совет магистратуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Разработка проекта Закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты, включающие Закон № 544-XIII от 20 июля 1995 г. о статусе судьи и Закона № 950-XIII от 19 июля 1999 г. о дисциплинарной коллегии и дисциплинарной ответственности судей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проект закона разработан и передан Правительству на изучение. |  |  |  |  |  | Министерство юстиции Высший совет магистратуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Конкретные направления деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,3 |  |  |  |
|  | Конкретные направления деятельности |  | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  |  |  |  |  | Ответственные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.9. Реформирование института иммунитета судей, для обеспечения исключительно функционального иммунитета |  | 1. Разработанное исследование и сформулированные рекомендации 2. Разработанный и принятый проект изменений нормативной базы 3. Реформированный институт иммунитета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 |  |  |  |  |  | Министерство юстиции, Высший совет магистратуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Мера |  | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель результата |  |  |  |  |  | Ответствен-ные учреждения |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования (тыс. леев) |  |  |
|  |  |  | 2011 |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | IV |  | I |  |  | II |  |  | III |  | IV |  | I |  | II |  | III |  | IV |  | I |  | II |  | III |  | VI | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка проекта Закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты, включающие Закон № 544-XIII от 20 июля 1995 г. о статусе судьи, Закона № 947-XIII от 19 июля 1996 г. о Высшем Совете Магистратуры в целях реформирования института иммунитета судьи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Рабочая группа создана; 2. Анализ законодательства проведен и рекомендации сформулированы; 3. Проект закона разработан и передан Правительству на изучение. |  |  |  |  |  | Министерство юстиции, Высший совет магистратуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Конкретные направления деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  | Конкретные направления деятельности |  | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  |  |  |  |  | Ответственные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.10. Укрепление судебной системы путем введения функций помощника по правовым вопросам и изменение статуса и полномочий секретаря суда |  | 1. Разработанное исследование и сформулированные рекомендации 2. Разработанный и принятый проект изменений нормативной базы 3. Внесенные в схему судебных инстанций и заполненные (занятые) функции помощника по правовым вопросам 4. Пересмотренные полномочия секретаря суда 5. Разработанная программа начального и непрерывного обучения 6. Проводимые курсы начального и непрерывного обучения судебных помощников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  | Высший совет магистратуры, судебные инстанции, Министерство юстиции, Национальный институт юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Мера |  | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель результата |  |  |  |  |  | Ответствен-ные учреждения |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования (тыс. леев) |  |  |
|  |  |  | 2011 |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | IV |  | I |  |  | II |  |  | III |  | IV |  | I |  | II |  | III |  | IV |  | I |  | II |  | III |  | VI | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка проекта Закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты, включающие Закон № 514-XIII от 6 июля 1995 г. о судоустройстве в целях введение функций помощника по правовым вопросам и изменение статуса и полномочий секретаря суда. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Рабочая группа создана; 2. Анализ законодательства проведен и рекомендации сформулированы; 2. Проект закона разработан и передан Правительству на изучение; 3. Функции помощника по правовым вопросам введены в органиграмму судебных инстанций ; 4. Полномочия секретаря пересмотрены и должностные инструкции дополнены и изменены; 5. Должностные инструкции для помощников по правовым вопросам разработаны. |  |  |  |  |  | Министерство юстиции Высший совет магистратуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Введение функций помощника по правовым вопросам в рамках судебных инстанций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Функции помощников по правовым вопросам введены в апелляционные инстанции и суды, согласно установленному плану |  |  |  |  |  | Министерство юстиции Высший совет магистратуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Разработка куррикулума по начальному обучению и плана обучения для продолжительного обучения помощника по правовым вопросам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Куррикулум и план обучения разработаны и утверждены. |  |  |  |  |  | Национальный институт юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Проведение курсов начальной и продолжительной подготовки помощников по правовым вопросам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. График обучения разработан; 2. Количество проведенных курсов начального и продолжительного обучения; 3. Количество помощников по правовым вопросам, прошедших обучение. |  |  |  |  |  | Национальный институт юстиции Высший совет магистратуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Конкретные направления деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101.060,7 |  |  |  |
| Итого стратегическое направление: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 202.967,0 |  |  |  |
| Итого Пилон I: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 680.050,5 |  |  |  |

| ПИЛОН II Уголовное правосудие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Конкретная задача: Повышение эффективности процесса досудебного разбирательства с целью гарантированного соблюдения прав человека, обеспечения безопасности каждого лица и снижения уровня преступности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическое направление: 2.1. Пересмотр концепции и процедуры на досудебной фазе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Конкретные направления деятельности | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  |  |  |  | Ответственное учреждение |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.1. Оптимизация институциональной, организационной и функциональной базы Министерства внутренних дел | 1. Внедренная Концепция реформирования Министерства внутренних дел; 2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | Министерство юстиции Министерство внутренних дел |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель внедрения |  |  |  | Ответственное учреждение |  |  |  |  |  | Источники финансирования (тысячи лей) |  |  |  |
|  |  | 2011 | 2012 |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  | 2014 |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | IV | I | II |  | III | IV |  | I | II | III | IV | I | II | III | VI | I |  | II |  | III |  | IV |  | I |  | II |  | III |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Усовершенствование нормативной базы деятельности полиции и карабинеров посредством разработки Закона о деятельности полиции и статусе полицейского, Закона о Службе карабинеров, других законодательных актов, относящихся к данной области, и приведение действующих законодательных актов в соответствие с данными законами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Разработанные и представленные на рассмотрение Правительству законопроекты; 2. Разработанные или измененные нормативные акты. |  |  |  | Министерство внутренних дел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Реализация изменений институциональной, организационной и функциональной баз Министерства внутренних дел и подчиненных ему учреждений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Реализованные изменения. |  |  |  | Министерство внутренних дел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Мониторинг реализации изменений, внесенных в институциональную, организационную и функциональную базу Министерства внутренних дел и подчиненных ему учреждений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Осуществленный мониторинг; 2. Подготовленный и распространенный доклад. |  |  |  | Министерство внутренних дел, Министерство юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Конкретные направления деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114,3 |  |  |  |  |
|  | Конкретные направления деятельности | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  |  |  |  | Ответственное учреждение |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.2. Пересмотр статуса Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией | 1. Разработанная Концепция пересмотра статуса Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией; 2. Разработанный и принятый проект изменений нормативной базы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 |  |  |  |  | Министерство юстиции, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель внедрения |  |  |  | Ответственное учреждение |  |  |  |  |  | Источники финансирования (тысячи лей) |  |  |  |
|  |  | 2011 | 2012 |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  | 2014 |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | IV | I | II |  | III | IV |  | I | II | III | IV | I | II | III | VI | I |  | II |  | III |  | IV |  | I |  | II |  | III |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка стратегии реформирования Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанная стратегия. |  |  |  | Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Разработка проекта Закона о внесении изменений в Закон № 1104-XV от 6 июня 2002 года о Центре по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Уголовно-процессуальный Кодекс № 122-XV от 14 марта 2003 года, другие нормативные акты для определения роли, места и полномочий специализированного антикоррупционного органа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Разработанный и представленный на рассмотрение Правительству законопроект; 2. Разработанные и утвержденные проекты нормативных документов или изменений. |  |  |  | Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Генеральная Прокуратура, Министерство внутренних дел, Таможенная служба, Министерство финансов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Внедрение изменений, касающихся статуса Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Реализованные изменения. |  |  |  | Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Генеральная Прокуратура, Министерство внутренних дел, Таможенная служба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Конкретные направления деятельности | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  |  |  |  | Ответственное учреждение |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.3. Уточнение роли и компетенции органов уголовного преследования и органов, ответственных за оперативно-розыскную деятельность | 1. Разработанная Концепция досудебной фазы; 2. Разработанный и принятый проект изменения Уголовно-процессуального кодекса и других нормативных актов; 3. Разработанные и принятые проекты по изменению институциональной базы и план внедрения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 |  |  |  |  | Министерство юстиции, Генеральная Прокуратура, Министерство внутренних дел, Таможенная служба, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель внедрения |  |  |  | Ответственное учреждение |  |  |  |  |  | Источники финансирования (тысячи лей) |  |  |  |
|  |  | 2011 | 2012 |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  | 2014 |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | IV | I | II |  | III | IV |  | I | II | III | IV | I | II | III | VI | I |  | II |  | III |  | IV |  | I |  | II |  | III |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка проекта Закона о внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный Кодекс № 122-XV от 14 марта 2003 г. и другие законодательные акты с целью выяснения роли и компетенции органов уголовного преследования и органов, ответственных за оперативно-розыскную деятельность. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Рабочая группа создана; 2. Анализ законодательства проведен и рекомендации сформулированы; 3. Разработанный и представленный Правительству на рассмотрение проект закона; 4. Разработанные проекты нормативных актов. |  |  |  | Министерство юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Осуществление сравнительного исследования системы органов уголовного преследования с целью оптимизации их количества и рассмотрение в случае необходимости проекта Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Проведенное исследование и сформулированные рекомендации 2. В случае необходимости, разработанный и представленный Правительству на рассмотрение проект закона. |  |  |  | Генеральная Прокуратура. Министерство внутренних дел, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Таможенная служба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Конкретные направления деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,6 |  |  |  |  |
|  | Конкретные направления деятельности | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  |  |  | Ответственное учреждение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.4. Оптимизация процедур оперативно- розыскной деятельности и уголовного преследования | 1. Разработанное исследование и сформулированные рекомендации; 2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы; 3. Уточненное соотношение между деятельностью оперативно-розыскных органов и органов уголовного преследования; 4. Организованные и проведенные тренинги для сотрудников соответствующих органов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 |  |  |  | Министерство юстиции, Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Таможенная служба, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Служба информации и безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель внедрения |  |  |  |  |  |  |  | Ответственное учреждение |  | Источники финансирования (тысячи лей) |  |  |  |
|  |  | 2011 | 2012 |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  | 2014 |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | IV | I | II |  | III | IV |  | I | II | III | IV | I | II | III | VI | I |  | II |  | III |  | IV |  | I |  | II |  | III |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка проекта Закона о внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный Кодекс № 122-XV от 14 марта 2003 года и проекта Закона об оперативно-розыскной деятельности и других нормативных актов с целью оптимизации процедур оперативно-розыскной деятельности и уголовного преследования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Рабочая группа создана; 2. Анализ законодательства проведен и рекомендации сформулированы; 3. Разработанные и представленные Правительству на рассмотрение проекты законов |  |  |  |  |  |  |  | Министерство юстиции, Высшая Судебная Палата, Министерство внутренних дел, Генеральная Прокуратура, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Таможенная служба, Союз адвокатов, Служба информации и безопасности |  |  |  |  |
| 2. | Проведение курсов подготовки для сотрудников соответствующих органов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Разработанный учебный план; 2. Составленный график обучения; 3. Количество проведенных курсов подготовки; 4. Количество обученных сотрудников. |  |  |  |  |  |  |  | Национальный институт юстиции, Национальный институт информации и безопасности "Богдан Основатель Молдовы", Академия «Штефан чел Маре» |  |  |  |  |
| Итого Конкретные направления деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 405,1 |  |
|  | Конкретные направления деятельности | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  |  |  |  | Ответственное учреждение |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.5. Усовершенствование уголовно-процессуального законодательства для устранения противоречий с существующими стандартами в секторе защиты фундаментальных прав и свобод человека | 1. Разработанная оценка действенности системы уголовного правосудия сквозь призму юриспруденции Европейского суда по правам человека и сформулированные предложения; 2. Разработанные и принятые предложения по изменению законодательной и институциональной базы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 |  |  |  |  | Министерство юстиции Генеральная Прокуратура Министерство Внутренних Дел Центр по Борьбе с Экономическими Преступлениями и Коррупцией Таможенная Служба |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель внедрения |  |  |  |  |  |  |  | Ответственное учреждение |  | Источники финансирования (тысячи лей) |  |  |  |
|  |  | 2011 | 2012 |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  | 2014 |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | IV | I | II |  | III | IV |  | I | II | III | IV | I | II | III | VI | I |  | II |  | III |  | IV |  | I |  | II |  | III |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка проекта Закона об оперативно-розыскной деятельности и изменений в Уголовно-процессуальном Кодексе № 122-XV от 14 марта 2003 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Рабочая группа создана; 2. Анализ законодательства проведен и рекомендации сформулированы; 3. Разработанные и представленные Правительству на рассмотрение законопроекты. |  |  |  |  |  |  |  | Министерство юстиции, Генеральная Прокуратура, Министерство внутренних дел, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Таможенная служба |  |  |  |  |  |
| 2. | Осуществление исследования законодательства, включая уголовное судопроизводство, для определения степени его соответствия существующим стандартам в области защиты фундаментальных прав и свобод человека. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведенное исследование и сформулированные рекомендации. |  |  |  |  |  |  |  | Министерство юстиции, Генеральная Прокуратура, Министерство внутренних дел, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Таможенная служба |  |  |  |  |  |
| Итого Конкретные направления деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,5 |  |  |
| Итого стратегическое направление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 583,5 |  |  |
| Стратегическое направление: 2.2. Укрепление профессионализма и независимости прокуратуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Конкретные направления деятельности | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  |  |  |  | Ответственное учреждение |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.1. Пересмотр процедуры назначения и снятия с должности Генерального прокурора и его заместителей и установление четких, прозрачных и объективных критериев отбора кандидатов на эти должности | 1. Разработанный и принятый проект изменения Конституции; 2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы; 3. Разработанные и принятые критерии отбора кандидатов на должность генерального прокурора и его заместителей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | Министерство юстиции, Генеральная прокуратура, Высший совет прокуроров |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель внедрения |  |  |  | Ответственное учреждение |  |  |  |  |  | Источники финансирования (тысячи лей) |  |  |  |
|  |  | 2011 | 2012 |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  | 2014 |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | IV | I | II |  | III | IV |  | I | II | III | IV | I | II | III | VI | I |  | II |  | III |  | IV |  | I |  | II |  | III |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение исследования о порядке назначения и снятия с должности Генерального Прокурора и нижестоящих прокуроров и о сроке полномочий Генерального прокурора. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведенное исследование и сформулированные рекомендации. |  |  |  | Генеральная Прокуратура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Разработка проекта Закона о внесении поправок в Конституцию Республики Молдова, касающихся процедуры назначения и снятия с должности Генерального прокурора и срока его полномочий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный и представленный в Конституционный суд для рассмотрения проект закона. |  |  |  | Министерство юстиции, Генеральная Прокуратура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Разработка проекта Закона о внесении изменений и дополнений в Закон № 294 - XVI от 25 декабря 2008 года о Прокуратуре в отношении порядка организации и функционирования Прокуратуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проект закона разработан и представлен в Правительство на рассмотрение. |  |  |  | Министерство юстиции, Генеральная Прокуратура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Конкретные направления деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,4 |  |  |  |  |
|  | Конкретные направления деятельности | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  |  |  |  | Ответственное учреждение |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.2. Определение четких, прозрачных, объективных, основанных на заслугах критериев и процедуры отбора, назначения, продвижения и перевода прокуроров | 1. Разработанное исследование и сформулированные рекомендации; 2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы; 3. Новые разработанные и принятые критерии отбора, назначения и продвижения прокуроров; 4. Созданные новые учреждения по отбору, назначению, продвижению и переводу назначенных прокуроров. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | Генеральная прокуратура, Высший совет прокуроров |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель внедрения |  |  |  | Ответственное учреждение |  |  |  |  |  | Источники финансирования (тысячи лей) |  |  |  |
|  |  | 2011 | 2012 |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  | 2014 |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | IV | I | II |  | III | IV |  | I | II | III | IV | I | II | III | VI | I |  | II |  | III |  | IV |  | I |  | II |  | III |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение исследования в отношении критериев и процедуры отбора, назначения, продвижения и перевода прокуроров. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведенное исследование и сформулированные рекомендации. |  |  |  | Министерство юстиции, Генеральная Прокуратура, Министерство внутренних дел, Таможенная служба, Национальный институт юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Разработка проекта Закона о внесении изменений и дополнений в Закон №. 294 - XVI от 25 декабря 2008 года о Прокуратуре. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Разработанный и представлен Правительству на рассмотрение проект закона; 2. Разработанные и утвержденные критерии отбора, назначения, продвижения и перевода прокуроров; 3. Новые учреждения для отбора, назначения, продвижения и перевода назначенных прокуроров. |  |  |  | Министерство юстиции, Высший Совет Прокуроров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Разработка нормативной базы, необходимой для внедрения внесенных поправок к Закону № 294 - XVI от 25 декабря 2008 года о Прокуратуре. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанные и утвержденные положения. |  |  |  | Генеральная Прокуратура, Высший Совет Прокуроров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Конкретные направления деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,4 |  |  |  |
|  | Конкретные направления деятельности | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  |  |  |  | Ответственное учреждение |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.3. Укрепление потенциала и обеспечение независимости Высшего Совета Прокуроров для обеспечения эффективного управления учреждением Прокуратуры | 1. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы; 2. Обеспечение адекватного бюджета, персонала и помещения Высшего совета прокуроров; 3. Организованные учебные курсы для членов Высшего Совета Прокуроров и для персонала Совета. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | Генеральная Прокуратура, Высший Совет Прокуроров, Министерство юстиции, Национальный институт юстиции |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель внедрения |  |  |  | Ответственное учреждение |  |  |  |  |  | Источники финансирования (тысячи лей) |  |  |  |
|  |  | 2011 | 2012 |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  | 2014 |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | IV | I | II |  | III | IV |  | I | II | III | IV | I | II | III | VI | I |  | II |  | III |  | IV |  | I |  | II |  | III |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка проекта закона о внесении изменений и дополнений в Закон № 294 - XVI от 25 декабря 2008 года о Прокуратуре, который будет предусматривать выделение отдельного бюджета для Высшего Совета Прокуроров, необходимого количества административных сотрудников и предоставление помещения Высшему Совету Прокуроров. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Разработанный и представленный Правительству на рассмотрение Проект закона; 2. Выделенный собственный бюджет; 3. Выделенное помещение. |  |  |  | Министерство юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Разработка / пересмотр Положения об организации и функционировании Высшего Совета Прокуроров и его органов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанные и утвержденные проекты положений или внесение поправок в положения. |  |  |  | Высший Совет Прокуроров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Организация учебных курсов для членов Высшего Совета Прокуроров и персонала Совета. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Число проведенных учебных курсов; 2. Количество людей, прошедших подготовку. |  |  |  | Национальный институт юстиции, Высший Совет Прокуроров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Конкретные направления деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105,7 |  |  |  |
|  | Конкретные направления деятельности | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  |  |  |  | Ответственное учреждение |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.4. Четкое определение компетенции органов прокуратуры | 1. Разработанное исследование и сформулированные рекомендации; 2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | Министерство юстиции Генеральная Прокуратура |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель внедрения |  |  |  | Ответственное учреждение |  |  |  |  |  | Источники финансирования (тысячи лей) |  |  |  |
|  |  | 2011 | 2012 |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  | 2014 |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | IV | I | II |  | III | IV |  | I | II | III | IV | I | II | III | VI | I |  | II |  | III |  | IV |  | I |  | II |  | III |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка проекта Закона о внесении изменений и дополнений в Закон № 294 - XVI от 25 декабря 2008 года о Прокуратуре, Гражданский процессуальный Кодекс № 225-XV от 30 июля 2003 года, Закон № 793-XIV от 10 февраля 200_ года об Административном суде и пр., с целью ограничения участия прокурора в неуголовных делах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный и представленный Правительству на рассмотрение проект закона. |  |  |  | Министерство юстиции. Генеральная Прокуратура, Министерство внутренних дел, Таможенная служба, Высший совет магистратуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Мониторинг внедрения изменений в нормативную базу касательно реформы прокуратуры в отношении пересмотра полномочий прокуратуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Осуществленный мониторинг; 2. Составленный и распространенный доклад по мониторингу. |  |  |  | Министерство юстиции, Генеральная Прокуратура, Министерство внутренних дел. Таможенная служба, Национальный институт юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Конкретные направления деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,1 |  |  |  |
|  | Конкретные направления деятельности | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  |  |  |  | Ответственное учреждение |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.5. Обеспечение специализации прокуроров по конкретным делам и рассмотрение целесообразности функционирования специализированных прокуратур | 1. Разработанное исследование и сформулированные рекомендации; 2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы; 3. Разработанная система специализации прокуроров; 4. Проведенные курсы по специализации прокуроров. 5. Изменение структуры органов прокуратуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | Генеральная Прокуратура, Высший Совет Прокуроров, Министерство юстиции, Национальный институт юстиции |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель внедрения |  |  |  | Ответственное учреждение |  |  |  |  |  | Источники финансирования (тысячи лей) |  |  |  |
|  |  | 2011 | 2012 |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  | 2014 |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | IV | I | II |  | III | IV |  | I | II | III | IV | I | II | III | VI | I |  | II |  | III |  | IV |  | I |  | II |  | III |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение исследования о необходимости специализации прокуроров по конкретным делам и целесообразности функционирования специализированных прокуратур. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведенное исследование и сформулированные рекомендации. |  |  |  | Генеральная Прокуратура |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Разработка проекта Закона о внесении изменений и дополнений в Закон № 294 - XVI от 25 декабря 2008 года о Прокуратуре и другие нормативные акты. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Разработанный и представленный Правительству на рассмотрение Проект закона; 2. Измененная структура органов прокуратуры. |  |  |  | Генеральная Прокуратура, Министерство юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Разработка учебных программ Национального Института Юстиции и организация учебных курсов, которые позволили бы обеспечить специализацию прокуроров в конкретных областях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Разработанные и утвержденные учебные программы; 2. Число проведенных учебных курсов; 3 Количество прокуроров, прошедших подготовку. |  |  |  | Национальный институт юстиции, Генеральная Прокуратура |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Конкретные направления деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.036,7 |  |  |  |
|  | Конкретные направления деятельности | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  |  |  |  | Ответственное учреждение |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.6. Рассмотрение кадровых потребностей органов прокуратуры и выработка предложений по оптимизации численного состава прокуроров и вспомогательного персонала | 1. Разработанное исследование и сформулированные рекомендации; 2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | Генеральная Прокуратура, Высший Совет Прокуроров, Министерство финансов |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель внедрения |  |  |  | Ответственное учреждение |  |  |  |  |  | Источники финансирования (тысячи лей) |  |  |  |
|  |  | 2011 | 2012 |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  | 2014 |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | IV | I | II |  | III | IV |  | I | II | III | IV | I | II | III | VI | I |  | II |  | III |  | IV |  | I |  | II |  | III |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение исследования в области кадровых потребностей органов прокуратуры и оптимизации численного состава прокуроров и вспомогательного персонала. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведенное исследование и сформулированные рекомендации. |  |  |  | Генеральная Прокуратура |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Разработка проекта внесения изменений в нормативную базу, имеющих отношение к персоналу Прокуратуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы и представленный Правительству на рассмотрение. |  |  |  | Генеральная Прокуратура, Министерство финансов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Конкретные направления деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,6 |  |  |  |
|  | Конкретные направления деятельности | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  |  |  |  | Ответственное учреждение |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.7. Пересмотр механизма финансирования органов прокуратуры | 1. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы; 2. Пересмотренный механизм финансирования органов прокуратуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | Генеральная Прокуратура, Высший Совет Прокуроров, Министерство финансов |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель внедрения |  |  |  | Ответственное учреждение |  |  |  |  |  | Источники финансирования (тысячи лей) |  |  |  |
|  |  | 2011 | 2012 |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  | 2014 |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | IV | I | II |  | III | IV |  | I | II | III | IV | I | II | III | VI | I |  | II |  | III |  | IV |  | I |  | II |  | III |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение исследования практики финансирования органов прокуратуры в последние годы и международной практики в этой области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведенное исследование и сформулированные рекомендации. |  |  |  | Генеральная Прокуратура |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Разработка проекта внесения изменений в нормативную базу. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проект внесения изменений в нормативную базу разработан и представлен Правительству на рассмотрение. |  |  |  | Генеральная Прокуратура, Высший Совет Прокуроров, Министерство финансов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Конкретные направления деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,1 |  |  |  |
|  | Конкретные направления деятельности | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  |  |  |  | Ответственное учреждение |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.8. Демилитаризация института прокуратуры, в том числе путем рассмотрения целесообразности предоставления прокурорам статуса магистрата | 1. Разработанное исследование и сформулированные рекомендации; 2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы; 3. Демилитаризованное учреждение прокуратуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | Министерство юстиции Генеральная Прокуратура Высший Совет Прокуроров |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель внедрения |  |  |  | Ответственное учреждение |  |  |  |  |  | Источники финансирования (тысячи лей) |  |  |  |
|  |  | 2011 | 2012 |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  | 2014 |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | IV | I | II |  | III | IV |  | I | II | III | IV | I | II | III | VI | I |  | II |  | III |  | IV |  | I |  | II |  | III |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение исследование по демилитаризации института прокуратуры и целесообразности предоставления прокурорам статуса магистрата. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведенное исследование и сформулированные рекомендации. |  |  |  | Министерство юстиции, Генеральная Прокуратура |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Разработка проекта Закона о внесении изменений и дополнений в Закон № 294 - XVI от 25 декабря 2008 года о Прокуратуре, Уголовно-процессуальный Кодекс № 122-XV от 14 марта 2003, и пр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный и представленный Правительству на рассмотрение проект закона. |  |  |  | Министерство юстиции, Генеральная Прокуратура |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Мониторинг внедрения в нормативно-правовую базу изменений, имеющих отношение к демилитаризации института прокуратуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Осуществленный мониторинг; 2. Подготовленный и распространенный доклад по мониторингу. |  |  |  | Министерство юстиции, Генеральная Прокуратура |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Конкретные направления деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85,5 |  |  |  |
|  | Конкретные направления деятельности | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  |  |  |  | Ответственное учреждение |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.9. Введение механизма, исключающего для иерархически вышестоящих прокуроров возможность отдавать незаконные распоряжения, с целью обеспечения внутренней независимости всех прокуроров | 1. Разработанное исследование и сформулированные рекомендации; 2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 |  |  |  |  | Министерство юстиции, Генеральная Прокуратура, Высший Совет Прокуроров |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель внедрения |  |  |  | Ответственное учреждение |  |  |  |  |  | Источники финансирования (тысячи лей) |  |  |  |
|  |  | 2011 | 2012 |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  | 2014 |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | IV | I | II |  | III | IV |  | I | II | III | IV | I | II | III | VI | I |  | II |  | III |  | IV |  | I |  | II |  | III |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка проекта Закона о внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный Кодекс № 122-XV от 14 марта 2003 года и Закон № 294 - XVI от 25 декабря 2008 года о Прокуратуре. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Рабочая группа создана; 2. Анализ законодательства проведен и рекомендации сформулированы; 3. Разработанный и представленный Правительству на рассмотрение проект закона. |  |  |  | Министерство юстиции Генеральная Прокуратура |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Конкретные направления деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  | Конкретные направления деятельности | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  |  |  |  | Ответственное учреждение |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.10. Пересмотр норм ответственности прокуроров, в том числе дисциплинарной, и исключение полного иммунитета последних | 1. Разработанное исследование и сформулированные рекомендации; 2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | Министерство юстиции, Генеральная Прокуратура, Высший Совет Прокуроров |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель внедрения |  |  |  | Ответственное учреждение |  |  |  |  |  | Источники финансирования (тысячи лей) |  |  |  |
|  |  | 2011 | 2012 |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  | 2014 |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | IV | I | II |  | III | IV |  | I | II | III | IV | I | II | III | VI | I |  | II |  | III |  | IV |  | I |  | II |  | III |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение исследований в области норм ответственности прокуроров, в том числе дисциплинарной, а также лишение их общего иммунитета. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведенное исследование и сформулированные рекомендации. |  |  |  | Генеральная Прокуратура, Высший Совет Прокуроров, Министерство юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Разработка проекта внесения изменений в нормативно-правовую базу для внесения поправок в нормы ответственности прокуроров и лишения последних полного иммунитета. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы и представленный Правительству на рассмотрение. |  |  |  | Министерство юстиции, Генеральная Прокуратура |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Конкретные направления деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,4 |  |  |  |
| Итого стратегическое направление: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.449,9 |  |  |  |
| Стратегическое направление: 2.3. Укрепление индивидуальных профессиональных и институциональных способностей по расследованию правонарушений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Конкретные направления деятельности | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  |  |  |  | Ответственное учреждение |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.1. Внедрение современных методов розыска и уголовного преследования (информационные технологии, современные экспертизы и пр.) | 1. Применение современных методов розыска и уголовного преследования; 2. Организованные и проведенные тренинги для сотрудников заинтересованных учреждений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | Генеральная Прокуратура, Министерство внутренних дел, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Таможенная служба, Служба информации и безопасности, Министерство финансов |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель внедрения |  |  |  | Ответственное учреждение |  |  |  |  |  | Источники финансирования (тысячи лей) |  |  |  |
|  |  | 2011 | 2012 |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  | 2014 |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | IV | I | II |  | III | IV |  | I | II | III | IV | I | II | III | VI | I |  | II |  | III |  | IV |  | I |  | II |  | III |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Усиление потенциала судебно-медицинской экспертизы лабораторий (анализ ДНК). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приобретенное необходимое оборудование. |  |  |  | Генеральная Прокуратура, Министерство внутренних дел, Министерство Здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Организация курсов по подготовке и усовершенствованию по вопросам применения современных методов расследования и судебного преследования для субъектов, вовлеченных в процесс уголовного преследования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Число проведенных курсов; 2. Количество лиц, прошедших обучение. |  |  |  | Генеральная Прокуратура, Министерство внутренних дел, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Таможенная служба, Служба информации и безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Установление конкретных рабочих процедур, разработка методологии и пособий по добросовестной практике для оперативно-розыскной деятельности и уголовного преследования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Установленные рабочие процедуры; 2. Разработанные и утвержденные методологии; 3. Изданные и распространенные среди бенефициаров брошюры. |  |  |  | Генеральная Прокуратура Министерство внутренних дел Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Таможенная служба Служба информации и безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Строительство нового помещения для Национального центра судебной экспертизы в соответствии с европейскими требованиями, нормами и стандартами (с соблюдением условий и требований к окружающей среде, таких как электричество, отопление, водоснабжение, канализация, вентиляция и пр.), которые соответствуют помещениям, оснащенным специализированными лабораториями (физическая, химическая, баллистическая, радиологическая и др.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Построенное помещение. |  |  |  | Министерство юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Приобретение современного оборудования, необходимого для проведения анализов и исследований в ходе судебной экспертизы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приобретенное оборудование. |  |  |  | Министерство юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Разработка методологии проведения каждого вида экспертизы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанные и утвержденные методики |  |  |  | Министерство юстиции, Министерство внутренних дел, Министерство Здравоохранения, Министерство обороны, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Служба информации и безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Создание передвижных криминалистических лабораторий (Центр, Север и Юг). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Созданные и функционирующие лаборатории. |  |  |  | Министерство внутренних дел |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Конкретные направления деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57.626,2 |  |  |  |  |
|  | Конкретные направления деятельности | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  |  |  |  | Ответственное учреждение |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.2. Повышение профессиональной подготовки лиц, участвующих в мероприятиях по розыску и уголовному преследованию | 1. Разработанные и внедренные программы обучения; 2. Завершенная профессиональная подготовка лиц, участвующих в мероприятиях по розыску и уголовному преследованию. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | Национальный институт юстиции, Министерство внутренних дел, Служба информации и безопасности, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Таможенная служба, Генеральная Прокуратура |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель внедрения |  |  |  | Ответственное учреждение |  |  |  |  |  | Источники финансирования (тысячи лей) |  |  |  |
|  |  | 2011 | 2012 |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  | 2014 |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | IV | I | II |  | III | IV |  | I | II | III | IV | I | II | III | VI | I |  | II |  | III |  | IV |  | I |  | II |  | III |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка учебных программ для лиц, участвующих в мероприятиях по розыску и уголовному преследованию. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанные программы. |  |  |  | Национальный институт юстиции, Национальный институт информации и безопасности "Богдан Основатель Молдовы", Академия «Штефан чел Маре", Таможенная служба, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Организация учебных курсов для лиц, участвующих в мероприятиях по розыску и уголовному преследованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Разработанный и утвержденный план исследования; 2. Число проведенных курсов; 3. Количество лиц, прошедших обучение. |  |  |  | Национальный институт юстиции, Национальный институт информации и безопасности "Богдан Основатель Молдовы", Академия «Штефан чел Маре", Таможенная служба, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Конкретные направления деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 789,0 |  |  |  |
|  | Конкретные направления деятельности | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  |  |  |  | Ответственное учреждение |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.3. Повышение потенциала и переоценка места и роли центров судебной экспертизы и судебных экспертов | 1. Разработанное исследование и сформулированные рекомендации; 2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы; 3. Реформированные центры судебной экспертизы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | Министерство юстиции, Министерство внутренних дел, Министерство Здравоохранения, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Служба информации и безопасности |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель внедрения |  |  |  | Ответственное учреждение |  |  |  |  |  | Источники финансирования (тысячи лей) |  |  |  |
|  |  | 2011 | 2012 |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  | 2014 |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | IV | I | II |  | III | IV |  | I | II | III | IV | I | II | III | VI | I |  | II |  | III |  | IV |  | I |  | II |  | III |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение исследования (с точки зрения международных норм и практики других государств) в области: - целесообразности создания многоотраслевой системы судебной экспертизы, особенно в тех областях, где государству принадлежит в настоящее время монополия (например, судебно-медицинская экспертиза), а также в области поиска решений по укреплению действующей системы судебной экспертизы; - рассмотрения возможностей реформирования системы центров судебной экспертизы и определения оптимального решения для Республики Молдова. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Сформирована рабочая группа; 2.Проведенное исследование и сформулированные рекомендации. |  |  |  | Министерство юстиции, Министерство внутренних дел, Министерство Здравоохранения, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Служба информации и безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Разработка нового законопроекта о судебной экспертизе, который будет регламентировать в том числе и условия для получения статуса судебного эксперта, условия для признания статуса судебного эксперта в РМ для лиц, которые получили этот статус в другом государстве; критерии назначения и рассмотрения кандидатов на должность судебного эксперта и проекта Закона о внесении изменений в другие нормативные акты. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанные и представленные Правительству на рассмотрение проекты законов. |  |  |  | Министерство юстиции, Министерство внутренних дел, Министерство Здравоохранения, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Служба информации и безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Разработка нового проекта Положения о Национальном центре судебных экспертиз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный и утвержденный Проект положения. |  |  |  | Министерство юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Конкретные направления деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  | Конкретные направления деятельности | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  |  |  |  | Ответственное учреждение |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.4. Продвижение и повышение эффективности уголовного преследования, при необходимости, в составе межведомственных или международных групп («task-force» group) | 1. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы; 2. Разработанные и внедренные межведомственные нормы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | Генеральная Прокуратура, Министерство внутренних дел, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Таможенная служба |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель внедрения |  |  |  | Ответственное учреждение |  |  |  |  |  | Источники финансирования (тысячи лей) |  |  |  |
|  |  | 2011 | 2012 |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  | 2014 |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | IV | I | II |  | III | IV |  | I | II | III | IV | I | II | III | VI | I |  | II |  | III |  | IV |  | I |  | II |  | III |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение исследования в области создания условий, правил и процедуры формирования и функционирования межведомственных групп. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведенное исследование и сформулированные рекомендации. |  |  |  | Генеральная Прокуратура, Министерство внутренних дел, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Таможенная служба |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Проект внесения изменений в первичную законодательную базу относительно установления порядка, процедуры и условий функционирования межведомственной группы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный и представленный на рассмотрение Правительству проект внесения изменений в законодательную базу. |  |  |  | Генеральная Прокуратура, Министерство внутренних дел, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Таможенная служба |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Разработка межведомственных норм в отношении порядка, процедуры и условий функционирования межведомственной группы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанные и утвержденные межведомственные нормы. |  |  |  | Генеральная Прокуратура, Министерство внутренних дел, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Таможенная служба |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Организация курсов обучения для офицеров по уголовному преследованию в области сотрудничества и взаимодействия в рамках межведомственных групп. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Разработанный и утвержденный учебный план; 2. Количество организованных курсов; 3. Количество лиц, прошедших обучение. |  |  |  | Национальный институт юстиции, Академия "Штефан чел Маре" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Конкретные направления деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,3 |  |  |  |
|  | Конкретные направления деятельности | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  |  |  |  | Ответственное учреждение |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.5. Повышение профессиональных способностей участников досудебной фазы путем обеспечения их специализации | 1. Разработанное исследование и сформулированные рекомендации; 2. Разработанная система специализации участников досудебной фазы; 3. Проведенные курсы специализации участников досудебной фазы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | Генеральная Прокуратура, Министерство внутренних дел, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Таможенная служба |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель внедрения |  |  |  | Ответственное учреждение |  |  |  |  |  | Источники финансирования (тысячи лей) |  |  |  |
|  |  | 2011 | 2012 |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  | 2014 |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | IV | I | II |  | III | IV |  | I | II | III | IV | I | II | III | VI | I |  | II |  | III |  | IV |  | I |  | II |  | III |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение исследования в области целесообразности специализации лиц, участвующих в досудебной фазе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Сформирована рабочая группа; 2. Проведенное исследование и сформулированные рекомендации. |  |  |  | Генеральная Прокуратура, Министерство внутренних дел, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Таможенная служба |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Организация курсов для специализации лиц, участвующих в досудебной фазе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных курсов; 2. Количество лиц, прошедших подготовку. |  |  |  | Генеральная Прокуратура, Министерство внутренних дел, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Таможенная служба |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Конкретные направления деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 661,7 |  |  |  |
| Итого стратегическое направление: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59.245,2 |  |  |  |
| Стратегическое направление: 2.4. Модернизация системы сбора статистических данных и оценки профессиональных достижений на индивидуальном и институциональном уровнях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Конкретные направления деятельности | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  |  |  |  | Ответственное учреждение |  |  |  |  |  |
|  | 2.4.1. Обеспечение электронной регистрации и рассмотрение целесообразности электронного распределения заявлений о совершении правонарушений | 1. Разработанное исследование и сформулированные рекомендации; 2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы; 3. Разработанная и внедренная электронная система регистрации и учета правонарушений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | Генеральная Прокуратура, Министерство внутренних дел, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Таможенная служба |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель внедрения |  |  |  | Ответственное учреждение |  |  |  |  |  | Источники финансирования (тысячи лей) |  |  |  |
|  |  | 2011 | 2012 |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  | 2014 |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | IV | I | II |  | III | IV |  | I | II | III | IV | I | II | III | VI | I |  | II |  | III |  | IV |  | I |  | II |  | III |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка автоматизированной информационной системы «Реестр криминалистической и криминологической информации» для регистрации и учета правонарушений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанная и внедренная система. |  |  |  | Генеральная Прокуратура, Министерство внутренних дел, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Таможенная служба |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Разработка нормативной базы в целях обеспечения электронной регистрации правонарушений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Разработанный и представленный на рассмотрение Правительству проект внесения изменений в нормативную базу; 2. Внедренный эффективный механизм доступа; 3. Количество подготовленных сотрудников. |  |  |  | Генеральная Прокуратура, Министерство внутренних дел, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Таможенная служба |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Проведение исследования о целесообразности электронного распределения заявлений о совершении правонарушений, принимая во внимание практику других стран в этой области и, в случае необходимости, формулирование предложений о внесении изменений в нормативную базу. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Проведенное исследование и сформулированные рекомендации; 2. В случае необходимости, разработанные и представленные Правительству для рассмотрения законопроекты. |  |  |  | Генеральная Прокуратура, Министерство внутренних дел, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Таможенная служба |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Анализ внедрения новой информационной системы и разработка предложений по ее улучшению. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Осуществленный мониторинг; 2. Подготовленный и распространенный доклад по мониторингу. |  |  |  | Министерство юстиции, Генеральная Прокуратура, Министерство внутренних дел, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Таможенная служба |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Конкретные направления деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.786,7 |  |  |  |
|  | Конкретные направления деятельности | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  |  |  |  | Ответственное учреждение |  |  |  |  |  |
|  | 2.4.2. Пересмотр и унификация порядка сбора и анализа статистических данных, относящихся к уголовному правосудию и обеспечение оперативного взаимодействия баз данных | 1. Разработанное исследование и сформулированные рекомендации; 2. Измененный и унифицированный процесс сбора и анализа статистических данных, относящихся к уголовному правосудию. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | Центр специальных телекоммуникаций, Генеральная Прокуратура, Министерство внутренних дел, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Таможенная служба, Служба информации и безопасности, Национальное бюро статистики, Министерство юстиции, Высшая Судебная Палата |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель внедрения |  |  |  | Ответственное учреждение |  |  |  |  |  | Источники финансирования (тысячи лей) |  |  |  |
|  |  | 2011 | 2012 |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  | 2014 |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | IV | I | II |  | III | IV |  | I | II | III | IV | I | II | III | VI | I |  | II |  | III |  | IV |  | I |  | II |  | III |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение исследования в области сбора и анализа статистических данных, относящихся к уголовному правосудию, и существующих в этой системе проблем. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведенное исследование и сформулированные рекомендации. |  |  |  | Генеральная Прокуратура, Министерство внутренних дел, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Таможенная служба, Служба информации и безопасности, Национальное бюро статистики, Министерство юстиции, Высшая Судебная Палата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Разработка Положения о едином порядке обработки и анализа статистических данных, относящихся к уголовному правосудию. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанное и утвержденное единое Положение. |  |  |  | Министерство внутренних дел, Генеральная Прокуратура. Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Таможенная служба, Национальное бюро статистики, Министерство юстиции, Высшая Судебная Палата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Мониторинг внедрения единого порядка обработки статистических данных, относящихся к уголовному правосудию. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Разработанный план внедрения; 2.Осуществленный мониторинг; 3. Подготовленный и распространенный доклад о мониторинге. |  |  |  | Министерство внутренних дел, Генеральная Прокуратура, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией. Таможенная служба, Национальное бюро статистики. Министерство юстиции, Высшая Судебная Палата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Конкретные направления деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 129,0 |  |  |  |
|  | Конкретные направления деятельности | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  |  |  |  | Ответственное учреждение |  |  |  |  |  |
|  | 2.4.3. Изменение показателей эффективности органов, участвующих в отправлении уголовного правосудия, и их сотрудников с целью обеспечения соблюдения прав человека. | 1. Разработанная и протестированная новая система показателей эффективности на индивидуальном и институциональном уровнях; 2. Разработанная, протестированная и примененная на индивидуальном и институциональном уровнях новая согласованная целостная система показателей эффективности учреждений в секторе юстиции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | Генеральная Прокуратура, Министерство внутренних дел, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Таможенная служба |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель внедрения |  |  |  | Ответственное учреждение |  |  |  |  |  | Источники финансирования (тысячи лей) |  |  |  |
|  |  | 2011 | 2012 |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  | 2014 |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | IV | I | II |  | III | IV |  | I | II | III | IV | I | II | III | VI | I |  | II |  | III |  | IV |  | I |  | II |  | III |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Анализ системы показателей эффективности органов, участвующих в отправлении уголовного правосудия, и их сотрудников. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведенный анализ и сформулированные рекомендации. |  |  |  | Генеральная Прокуратура, Министерство внутренних дел, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Таможенная служба |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Создание и внедрение новой единой системы показателей эффективности для всех учреждений, участвующих в отправлении уголовного правосудия. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Созданная и внедренная единая система показателей. |  |  |  | Генеральная Прокуратура, Министерство внутренних дел. Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Таможенная служба |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Конкретные направления деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,4 |  |  |  |
| Итого стратегическое направление: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.944,1 |  |  |  |
| Стратегическое направление: 2.5. Гуманизация уголовной политики и укрепление механизма обеспечения прав жертв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Конкретные направления деятельности | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  |  |  |  | Ответственное учреждение |  |  |  |  |  |
|  | 2.5.1. Либерализация уголовных политик через применение превентивных санкций и мер, не связанных с лишением свободы, в отношении определенных категорий лиц и правонарушений | 1. Разработанное исследование по примененным уголовным наказаниям; 2. Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный Кодекс и другие измененные нормативные документы, согласно принятым рекомендациям и изменениям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | Министерство юстиции, Генеральная Прокуратура |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель внедрения |  |  |  | Ответственное учреждение |  |  |  |  |  | Источники финансирования (тысячи лей) |  |  |  |
|  |  | 2011 | 2012 |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  | 2014 |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | IV | I | II |  | III |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | VI |  | I |  | II |  | III |  | IV |  | I |  | II |  | III |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оценка целесообразности превентивных мер, не связанных с лишением свободы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведенное исследование и сформулированные рекомендации. |  |  |  | Министерство юстиции, Генеральная Прокуратура |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Оценка эффективности применения и осуществления мер уголовного наказания с содержанием под стражей и без лишения свободы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведенное исследование и сформулированные рекомендации. |  |  |  | Министерство юстиции |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Разработка проекта Закона о внесении изменений в Уголовно-процессуальный Кодекс № 122-XV от 14 марта 2003 года, Исполнительный Кодекс № 443-XV от 24 декабря 2004 года, Уголовный кодекс и другие нормативные акты. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный и представленный Правительству на рассмотрение проект закона. |  |  |  | Министерство юстиции |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Мониторинг внедрения изменений в нормативные акты, связанные с либерализацией уголовных политик через применение превентивных санкций и мер, не связанных с лишением свободы, в отношении определенных категорий лиц и правонарушений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Разработанный и утвержденный план внедрения; 2. Осуществленный мониторинг; 3. Подготовленные и распространенные доклады о мониторинге. |  |  |  | Министерство юстиции Генеральная Прокуратура |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Конкретные направления деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,7 |  |  |
|  | Конкретные направления деятельности | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  |  |  |  | Ответственное учреждение |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.5.2. Создание условий для более широкого применения упрощенных процедур, в том числе посредством применения методов альтернативного разрешения дел | 1. Исследование по применению упрощенных процедур; 2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы; 3. Внедренные механизмы применения упрощенных процедур; 4. Примененные методы альтернативного разрешения дел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | Министерство юстиции, Генеральная Прокуратура |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель внедрения |  |  |  |  | Ответственное учреждение |  |  |  |  | Источники финансирования (тысячи лей) |  |  |  |
|  |  | 2011 | 2012 |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | IV | I | II |  | III | IV |  | I | II | III | IV | I | II | III | VI |  | I |  | II |  | III |  | IV |  | I |  | II |  | III |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка исследования по эффективности применения упрощенных процедур. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведенное исследование и сформулированные рекомендации. |  |  |  | Министерство юстиции, Генеральная Прокуратура |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Разработка проекта внесения изменений в уголовно-процессуальное законодательство с целью установления обязательного применения упрощенных процедур, в том числе об обязательной передаче дела на медиацию (посредничество) в тех случаях, когда в результате примирения имеет место прекращение уголовного преследования, включая обеспечение соблюдения прав жертвы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный и представленный Правительству на рассмотрение проект закона. |  |  |  | Министерство юстиции, Генеральная Прокуратура |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Изменение механизма медиации (посредничества), гарантированной государством, с целью улучшения его функциональности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный и представленный Правительству для рассмотрения проект нормативного акта. |  |  |  | Министерство юстиции |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Конкретные направления деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,8 |  |  |
|  | Конкретные направления деятельности | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  |  |  |  | Ответственное учреждение |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.5.3. Укрепление механизма обеспечения прав жертв правонарушений | 1. Разработанное исследование и сформулированные рекомендации; 2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы; 3. Внедренные механизмы обеспечения прав жертв правонарушений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | Генеральная Прокуратура, Национальный институт юстиции, Союз адвокатов, Министерство труда, социальной защиты и семьи, Министерство финансов , Министерство юстиции |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель внедрения |  |  |  |  | Ответственное учреждение |  |  |  |  | Источники финансирования (тысячи лей) |  |  |  |
|  |  | 2011 | 2012 |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | IV | I | II |  | III | IV |  | I | II | III | IV | I | II | III | VI |  | I |  | II |  | III |  | IV |  | I |  | II |  | III |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение исследования в области существующего механизма обеспечения прав жертв правонарушений, механизма защиты и реабилитации последних. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведенное исследование и сформулированные рекомендации. |  |  |  | Министерство юстиции, Генеральная Прокуратура |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Разработка проекта Закона о внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный Кодекс № 122-XV от 14 марта 2003 года, Уголовный Кодекс № 985-XV от 18 апреля 2002 года, Закон № 105-XVI от 16 мая 2008 года о защите свидетелей и других участников уголовного процесса. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный и представленный Правительству для рассмотрения законопроект. |  |  |  | Министерство юстиции, Генеральная Прокуратура |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Разработка программ по информированию жертв правонарушений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанные программы по информированию жертв правонарушений. |  |  |  | Министерство труда, социальной защиты и семьи, Органы местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Пересмотр Кодексов поведения (этики) сотрудников органов, участвующих в отправлении уголовного правосудия, с целью установления обязательства вести себя в соответствии с психо-эмоциональным состоянием жертвы правонарушения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пересмотренные и утвержденные Кодексы поведения (этики). |  |  |  | Генеральная Прокуратура, Министерство внутренних дел, Таможенная служба, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Изучение целесообразности использования в ходе допроса свидетелей современных технических средств, таких как видеомагнитофоны, аудио-магнитофоны, телефонные аппараты и пр.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Проведенное исследование и сформулированные рекомендации; 2. В случае необходимости, разработанный и представленный Правительству на рассмотрение проект закона. |  |  |  | Министерство юстиции, Высший совет магистратуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Конкретные направления деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 607,1 |  |  |
| Итого стратегическое направление: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 749,6 |  |  |
| Итого Пилон II: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64.972,2 |  |  |
| ПИЛОН III. Доступ к правосудию и исполнение судебных постановлений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Конкретная задача: улучшение институциональной базы и процессов, обеспечивающих эффективный доступ к правосудию: эффективная юридическая помощь, рассмотрение дел и исполнение судебных постановлений в разумные сроки, модернизация статуса некоторых юридических профессий, родственных системе правосудия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Стратегическое направление: 3.1. Укрепление системы предоставления гарантированной государством юридической помощи (ЮПГГ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Конкретные направления деятельности | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  |  |  |  | Ответственное учреждение |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.1. Укрепление организационного и административного потенциала системы гарантированной государством юридической помощи | 1. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы; 2. Созданный административный аппарат Национального совета по гарантированной государством юридической помощи; 3. Персонал территориальных подразделений, пропорциональный потребностям системы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | Министерство юстиции, Министерство финансов , Национальный совет по гарантированной государством юридической помощи, Территориальные подразделения Национальный совет по гарантированной государством юридической помощи |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятие | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель внедрения |  |  |  |  | Ответственное учреждение |  |  |  |  | Источники финансирования (тысячи лей) |  |  |  |
|  |  | 2011 | 2012 |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | IV | I |  | II | III | IV |  | I | II | III | IV | I | II | III | VI |  | I |  | II |  | III |  | IV |  | I |  | II |  | III |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка законопроекта о внесении изменений в Закон о гарантированной государством юридической помощи с целью создания административного аппарата Национального совета по гарантированной государством юридической помощи и территориальных подразделений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Сформирована рабочая группа; 2. Проведенное исследование и сформулированные рекомендации; 3. Разработанный и представленный Правительству на рассмотрение Проект закона; 4. Утвержденная схема найма на работу; 5. Количество принятых на работу сотрудников. |  |  |  | Министерство юстиции, Министерство финансов , Национальный совет по гарантированной государством юридической помощи |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Проведение исследования в области кадровых потребностей Территориальных отделений Национального совета по гарантированной государством юридической помощи и адаптация схемы трудоустройства в зависимости от результатов анализа в контексте расширения полномочий Национального совета по гарантированной государством юридической помощи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Осуществленный анализ и сформулированные рекомендации; 2. Адаптированная схема найма на работу. |  |  |  | Министерство юстиции, Министерство финансов , Национальный совет по гарантированной государством юридической помощи |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Разработка законопроекта о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты (Гражданский процессуальный кодекс, Закон о гарантированной государством юридической помощи, Кодекс о правонарушениях и пр.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Сформирована рабочая группа; 2. Разработанный и представленный Правительству на рассмотрение проект закона. |  |  |  | Министерство юстиции. Министерство финансов , Национальный совет по гарантированной государством юридической помощи |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Разработка механизма для возмещения расходов на гарантированную государством юридическую помощь. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Сформирована рабочая группа; 2. Проект внесения изменений в нормативную базу разработан и представлен Правительству на рассмотрение. |  |  |  | Министерство юстиции, Национальный совет по гарантированной государством юридической помощи |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Разработка механизма доступа к базам данных для проверки платежеспособности лиц, запрашивающих предоставление гарантированной государством юридической помощи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный и представленный Правительству на рассмотрение проект закона. |  |  |  | Министерство юстиции, Национальный совет по гарантированной государством юридической помощи, Министерство информационных технологий и связи, Агентство земельных отношений и кадастра |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Мониторинг процесса внедрения нормативов в области гарантированной государством юридической помощи и адаптация законодательной и институциональной базы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Осуществленный мониторинг; 2. Подготовленный и распространенный доклад по мониторингу. |  |  |  | Министерство юстиции, Национальный совет по гарантированной государством юридической помощи, Союз адвокатов |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Конкретные направления деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.718,0 |  |  |

|  |  |  | Конкретное направление деятельности |  |  | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  |  |  |  |  | Ответственное учреждение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3.1.2. Улучшение качества и доступности услуг гарантированной государством юридической помощи (уголовные и не уголовные дела) |  |  | 1. Разработанный и внедренный механизм обеспечения качества услуг гарантированной государством юридической помощи 2. Проведенное исследование в части финансовых потребностей и порядка предоставления услуг гарантированной государством юридической помощи и сформулированные рекомендации 3. Внедренная смешанная система предоставления услуг гарантированной государством юридической помощи через общественных адвокатов и адвокатов по требованию 4. Финансовые ресурсы, выделяемые на услуги гарантированной государством юридической помощи, соответствующие реальным потребностям данной системы 5. Обучение общественных и частных адвокатов, которые предоставляют услуги гарантированной государством юридической помощи по гарантированной заявке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  | Национальный совет по гарантированной государством юридической помощи, территориальные подразделения Национального совета по гарантированной государством юридической помощи, Союз адвокатов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  |  | Мера |  |  | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель результата |  |  |  |  |  | Ответственное учреждение |  |  |  |  |  |  | Источник финанси-рования (тыс. леев) |  |
|  |  |  |  |  |  | 2011 |  |  |  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV |  |  |  |  | I |  |  |  |  | II |  |  |  |  | III |  |  |  | IV |  |  |  |  | I |  |  |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  | I |  |  |  | II |  | III |  |  | VI |  | I |  |  | II |  | III |  | IV |  | I |  |  | II |  | III |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Пересмотр критериев отбора адвокатов для предоставления квалифицированной гарантированной государством юридической помощи и обеспечение прозрачности процесса отбора адвокатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный и принятый проект внесения изменений в Положение о конкурсе по отбору адвокатов для предоставления квалифицированной гарантированной государством юридической помощи |  |  | Национальный совет по гарантированной государством юридической помощи, Союз адвокатов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Разработка механизма мониторинга качества гарантированной государством юридической помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанная и принятая методология |  |  | Национальный совет по гарантированной государством юридической помощи, Союз адвокатов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | Непрерывный мониторинг качества гарантированной государством юридической помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Проведенный мониторинг 2. Составленные и распространенные годовые оценочные отчеты |  |  | Национальный совет по гарантированной государством юридической помощи, Союз адвокатов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  | Создание бюро общественных адвокатов в населенных пунктах, где располагаются территориальные отделения Национального совета по гарантированной государством юридической помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Количество созданных и оснащенных бюро 2. Увеличение численности общественных адвокатов |  |  | Министерство юстиции, Национальный совет по гарантированной государством юридической помощи, Союз адвокатов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  | Обучение и непрерывная методическая поддержка лиц, уполномоченных предоставлять гарантированную государством юридическую помощь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных курсов обучения 2. Число уполномоченных лиц, прошедших обучение 3. Количество выданных методических пособий |  |  | Национальный совет по гарантированной государством юридической помощи, Союз адвокатов, Национальный институт юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  | Разработка методологии планирования расходов на предоставление гарантированной государством юридической помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанная методология |  |  | Национальный совет по гарантированной государством юридической помощи, Министерство финансов, Союз адвокатов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  | Проведение исследования в части применения новых методов предоставления квалифицированной гарантированной государством юридической помощи и, в зависимости от обстоятельств, внедрение пилотного проекта на основании результатов исследования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Проведенное исследование и сформулированные рекомендации 2. В зависимости от обстоятельств, внедренный пилотный проект |  |  | Национальный совет по гарантированной государством юридической помощи, Министерство юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  | Разработка критериев (стандартов) определения сложности дел с точки зрения материального или процессуального права в делах об административных правонарушениях, гражданских и административных делах, по которым предоставляется квалифицированная гарантированная государством юридическая помощь лицам, не располагающим средствами для оплаты данных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Созданная рабочая группа 2. Разработанные и принятые критерии (стандарты) |  |  | Национальный совет по гарантированной государством юридической помощи, Союз адвокатов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Конкретное направление деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.168,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Конкретное направление деятельности |  |  | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  |  |  |  |  | Ответственное учреждение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.3. Продвижение культуры и доступа к информации юридического характера и сокращение правового нигилизма |  |  | 1. Кампании по юридической грамотности, проводимые в том числе с привлечением неправительственных организаций в рамках публично-частного партнерства 2. Созданная и задействованная система первичной юридической помощи посредством функциональной сети параюристов на уровне сельской местности, включающей и сеть социальных ассистентов 3. Протестированные механизмы первичной юридической помощи в городской местности для уязвимых категорий лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  | Национальный совет по гарантированной государством юридической помощи, Министерство юстиции, Министерство труда, социальной защиты и семьи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  |  | Мера |  |  | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель результата |  |  |  |  |  | Ответственное учреждение |  |  |  |  |  |  | Источник финанси-рования (тыс. леев) |  |
|  |  |  |  |  |  | 2011 |  |  |  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV |  |  |  |  | I |  |  |  |  | II |  |  |  |  | III |  |  |  | IV |  |  |  |  | I |  |  |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  | I |  |  |  | II |  | III |  |  | VI |  | I |  |  | II |  | III |  | IV |  | I |  |  | II |  | III |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Тестирование системы первичной юридической помощи посредством параюристов на уровне сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Проведенное тестирование; 2. Составленный оценочный отчет, сформулированные рекомендации |  |  | Национальный совет по гарантированной государством юридической помощи, Министерство юстиции, Министерство труда, социальной защиты и семьи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Проведение исследования в части создания механизма предоставления первичной юридической помощи общественными организациями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведенное исследование и сформулированные рекомендации |  |  | Национальный совет по гарантированной государством юридической помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | Создание механизма первичной юридической помощи, предоставляемой общественными организациями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный и направленный на рассмотрение Правительства проект изменения нормативной базы |  |  | Национальный совет по гарантированной государством юридической помощи, Министерство юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  | Мониторинг первичной юридической помощи, предоставляемой общественными организациями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Проведенный мониторинг 2. Составленный и распространенный отчет о мониторинге |  |  | Национальный совет по гарантированной государством юридической помощи, Министерство юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  | Институционализация системы первичной юридической помощи, гарантированной государством, на уровне сельской и городской местностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Численность получателей первичной юридической помощи 2. Число лиц, предоставляющих услуги по правовому информированию и первичной юридической помощи |  |  | Национальный совет по гарантированной государством юридической помощи, Министерство юстиции, Министерство труда, социальной защиты и семьи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  | Проведение исследования в части необходимости внедрения новых методов предоставления первичной юридической помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведенное исследование и сформулированные рекомендации |  |  | Национальный совет по гарантированной государством юридической помощи, Министерство юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  | Внедрение новых моделей предоставления первичной юридической помощи, гарантированной государством, посредством пилотных проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Установленная сфера внедрения пилотного проекта 2. Разработанный и внедренный пилотный проект |  |  | Национальный совет по гарантированной государством юридической помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  | Проведение кампаний по информированию общества о гарантированной государством юридической помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных радио- и телепередач; 2. Количество опубликованных статей; 3. Количество распространенных справочных материалов. |  |  | Национальный совет по гарантированной государством юридической помощи, Министерство юстиции, Союз адвокатов, Компания «Teleradio Moldova» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Конкретное направление деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.523,1 |  |  |  |  |  |
| Итого Стратегическое направление: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.409,5 |  |  |  |  |  |
| - Стратегическое направление: 3.2. Укрепление институциональных способностей и профессиональное развитие представителей профессий, смежных с системой юстиции (адвокаты, нотариусы, посредники, судебные исполнители, судебные эксперты, администраторы процедуры несостоятельности, переводчики/толкователи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Конкретное направление деятельности |  |  | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  |  |  |  |  | Ответственное учреждение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2.1. Стимулирование развития потенциала представителей родственных сектору юстиции профессий на уровне профессиональных союзов, уделяя особое внимание составляющей менеджмента |  |  | 1. Разработка анализа функционирования по каждой профессии изучено, сформулированные рекомендации 2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы 3. Включение представителей смежных с юстицией профессий в процессы, связанные с реформой правосудия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  | Министерство юстиции, органы самоуправления по каждой профессии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Мера |  |  |  |  | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель результата |  |  |  |  |  | Ответственное учреждение |  |  |  |  |  |  | Источник финанси-рования (тыс. леев) |  |
|  |  |  |  |  |  | 2011 |  |  |  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV |  |  |  |  | I |  |  |  |  | II |  |  |  |  | III |  |  |  | IV |  |  |  |  | I |  |  |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  | I |  |  |  | II |  | III |  |  | VI |  | I |  |  | II |  | III |  | IV |  | I |  |  | II |  | III |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение исследования в части функционирования каждой профессии в отдельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Проведенное исследование и сформулированные рекомендации 2. Количество проведенных публичных обсуждений |  |  | Министерство юстиции, органы самоуправления по каждой профессии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Разработка проекта закона о внесении изменений в Закон № 113 от 17.06.2010 о судебных исполнителях, а также в Исполнительный кодекс №443-XV от 24.12.2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный и направленный на рассмотрение Правительства проект закона |  |  | Министерство юстиции, Национальный союз судебных исполнителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Разработка проекта закона о внесении изменений в Закон №264-XVI от 11.12.2008 о выдаче разрешений на деятельность и об оплате труда синхронных переводчиков и переводчиков, привлекаемых Высшим советом магистратуры, Министерством юстиции, органами прокуратуры, органами уголовного преследования, судебными инстанциями, нотариусами, адвокатами и судебными исполнителями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный и направленный на рассмотрение Правительства проект закона |  |  | Министерство юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Создание рабочей группы по разработке нового закона о нотариате |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Созданная рабочая группа |  |  | Министерство юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Разработка нового закона о нотариате |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный и направленный на рассмотрение Правительства проект закона |  |  | Министерство юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Конкретное направление деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Конкретное направление деятельности |  |  | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  |  |  |  |  | Ответственное учреждение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2.2. Разработка стандартов качества для услуг, предоставляемых представителями смежных со сферой правосудия профессий |  |  | 1. Разработанные и принятые стандарты качества 2. Разработанные и внедренные механизмы обеспечения качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  | Министерство юстиции, органы самоуправления по каждой профессии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  |  | Мера |  |  | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель результата |  |  |  |  |  | Ответственное учреждение |  |  |  |  |  |  | Источник финанси-рования (тыс. леев) |  |
|  |  |  |  |  |  | 2011 |  |  |  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV |  |  |  |  | I |  |  |  |  | II |  |  |  |  | III |  |  |  | IV |  |  |  |  | I |  |  |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  | I |  |  |  | II |  | III |  |  | VI |  | I |  |  | II |  | III |  | IV |  | I |  |  | II |  | III |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Разработка стандартов качества документов (действий) для представителей смежных со сферой правосудия профессий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Созданные рабочие группы 2. Разработанные и принятые стандарты |  |  | органы самоуправления по каждой профессии, Министерство юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Составление сборников образцов документов судебного исполнителя, адвоката, судебного эксперта, администратора процедуры несостоятельности, нотариуса, посредника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Составленные и распространенные сборники образцов |  |  | органы самоуправления по каждой профессии, Министерство юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Конкретное направление деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 235,7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Конкретное направление деятельности |  |  | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  |  |  |  |  | Ответственное учреждение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2.3. Инициация и разработка интегрированных, четких и точных механизмов по критериям и порядку расчета выплат за предоставленные услуги |  |  | 1. Разработка анализа функционирования по каждой профессии, сформулированные рекомендации 2. Разработанные и принятые рекомендации и/или нормативные акты по определению стоимости предоставленных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  | Министерство юстиции, Министерство финансов, Министерство экономики, органы самоуправления по каждой профессии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Мера |  |  |  |  | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель результата |  |  |  |  |  | Ответственное учреждение |  |  |  |  |  |  | Источник финанси-рования (тыс. леев) |  |
|  |  |  |  |  |  | 2011 |  |  |  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV |  |  |  |  | I |  |  |  |  | II |  |  |  |  | III |  |  |  | IV |  |  |  |  | I |  |  |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  | I |  |  |  | II |  | III |  |  | VI |  | I |  |  | II |  | III |  | IV |  | I |  |  | II |  | III |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение исследования в части механизмов и порядка расчета выплат за услуги, предоставленные представителями смежных со сферой правосудия профессий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведенное исследование и сформулированные рекомендации |  |  | Министерство юстиции, органы самоуправления по каждой профессии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Разработка проектов нормативных актов, касающихся механизмов и порядка расчета выплат за услуги, предоставленные представителями смежных со сферой правосудия профессий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанные и направленные на рассмотрение Правительства проекты нормативных актов |  |  | Министерство юстиции, органы самоуправления по каждой профессии, Министерство финансов, Министерство экономики |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Конкретное направление деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Конкретное направление деятельности |  |  | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  |  |  |  |  | Ответственное учреждение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2.4. Установление четких и прозрачных критериев вхождения в профессию на основании заслуг, в том числе с участием представителей гражданского общества |  |  | 1. Разработка анализа вхождения в каждую профессию, сформулированные рекомендации 2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  | Министерство юстиции, органы самоуправления по каждой профессии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Мера |  |  |  |  | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель результата |  |  |  |  |  | Ответственное учреждение |  |  |  |  |  |  | Источник финанси-рования (тыс. леев) |  |
|  |  |  |  |  |  | 2011 |  |  |  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV |  |  |  |  | I |  |  |  |  | II |  |  |  |  | III |  |  |  | IV |  |  |  |  | I |  |  |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  | I |  |  |  | II |  | III |  |  | VI |  | I |  |  | II |  | III |  | IV |  | I |  |  | II |  | III |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение исследования в части критериев вхождения в профессию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведенное исследование и сформулированные рекомендации |  |  | Министерство юстиции, органы самоуправления по каждой профессии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Разработка проектов нормативных актов, касающихся установления четких и прозрачных критериев вхождения в профессию на основании заслуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанные и направленные на рассмотрение Правительства проекты нормативных актов |  |  | Министерство юстиции, органы самоуправления по каждой профессии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Конкретное направление деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Конкретное направление деятельности |  |  | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  |  |  |  | Ответственное учреждение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2.5. Обеспечение начального и дальнейшего обучения представителей смежных со сферой юстиции профессий, в том числе дальнейшее совместное обучение через расширение роли Национального института юстиции в данном процессе |  |  | 1. Разработанная и внедренная программа начальной и непрерывной подготовки (по каждой профессии) 2. Проводимые курсы начального и дальнейшего обучения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | Министерство юстиции, Национальный институт юстиции, органы самоуправления по каждой профессии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Мера |  |  |  |  | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель результата |  |  |  |  |  | Ответственное учреждение |  |  |  |  |  |  | Источник финанси-рования (тыс. леев) |  |
|  |  |  |  |  |  | 2011 |  |  |  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV |  |  |  |  | I |  |  |  |  | II |  |  |  |  | III |  |  |  | IV |  |  |  |  | I |  |  |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  | I |  |  |  | II |  | III |  |  | VI |  | I |  |  | II |  | III |  | IV |  | I |  |  | II |  | III |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка программы начальной подготовки и учебного плана непрерывной подготовки представителей смежных со сферой юстиции профессий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанные программа и учебный план |  |  | Национальный институт юстиции, органы самоуправления по каждой профессии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Проведение курсов начального и дальнейшего обучения представителей смежных со сферой юстиции профессий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Количество организованных курсов обучения 2. Число лиц, прошедших обучение |  |  | Национальный институт юстиции, органы самоуправления по каждой профессии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Конкретное направление деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Конкретное направление деятельности |  |  | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  |  |  |  |  | Ответственное учреждение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2.6. Продвижение и внедрение этических стандартов в процессе работы по смежным со сферой юстиции профессиям |  |  | Принятые и внедренные этические стандарты/кодексы по каждой профессии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  | Министерство юстиции, органы самоуправления по каждой профессии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Мера |  |  |  |  | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель результата |  |  |  |  |  | Ответственное учреждение |  |  |  |  |  |  | Источник финанси-рования (тыс. леев) |  |
|  |  |  |  |  |  | 2011 |  |  |  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV |  |  |  |  | I |  |  |  |  | II |  |  |  |  | III |  |  |  | IV |  |  |  |  | I |  |  |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  | I |  |  |  | II |  | III |  |  | VI |  | I |  |  | II |  | III |  | IV |  | I |  |  | II |  | III |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение исследования в части этических стандартов, предусмотренных в деонтологических кодексах представителей смежных со сферой юстиции профессий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведенное исследование и сформулированные рекомендации |  |  | Министерство юстиции, органы самоуправления по каждой профессии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Разработка проектов нормативных актов о внесении изменений в существующие деонтологические кодексы или о принятии новых кодексов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанные и принятые проекты нормативных актов |  |  | органы самоуправления по каждой профессии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Конкретное направление деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85,7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Конкретное направление деятельности |  |  | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  |  |  |  |  | Ответственное учреждение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2.7. Укрепление системы страхования профессиональной гражданской ответственности |  |  | 1. Разработанный сравнительный анализ моделей страхования гражданской ответственности, сформулированные рекомендации 2. Внедренная система страхования гражданской ответственности 3. Установленный механизм мониторинга системы страхования гражданской ответственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  | Министерство юстиции, органы самоуправления по каждой профессии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Мера |  |  |  |  | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель результата |  |  |  |  |  | Ответственное учреждение |  |  |  |  |  |  | Источник финанси-рования (тыс. леев) |  |
|  |  |  |  |  |  | 2011 |  |  |  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV |  |  |  |  | I |  |  |  |  | II |  |  |  |  | III |  |  |  | IV |  |  |  |  | I |  |  |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  | I |  |  |  | II |  | III |  |  | VI |  | I |  |  | II |  | III |  | IV |  | I |  |  | II |  | III |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение исследования в части системы страхования профессиональной гражданской ответственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведенное исследование и сформулированные рекомендации |  |  | Министерство юстиции, органы самоуправления по каждой профессии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Разработка проектов нормативных актов или документов о внесении изменений в нормативные акты, касающихся системы страхования профессиональной гражданской ответственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанные и направленные на рассмотрение Правительства проекты нормативных актов или документов о внесении изменений |  |  | Министерство юстиции, органы самоуправления по каждой профессии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Установление механизма мониторинга системы страхования профессиональной гражданской ответственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Проведенный мониторинг 2. Составленный и распространенный отчет о мониторинге |  |  | Министерство юстиции, органы самоуправления по каждой профессии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Конкретное направление деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Конкретное направление деятельности |  |  | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  |  |  |  |  | Ответственное учреждение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2.8. Укрепление механизмов дисциплинарной ответственности |  |  | 1. Разработанное исследование и сформулированные рекомендации 2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы 3. Функциональные механизмы привлечения к дисциплинарной ответственности по каждой профессии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  | Министерство юстиции, органы самоуправления по каждой профессии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Мера |  |  |  |  | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель результата |  |  |  |  |  | Ответственное учреждение |  |  |  |  |  |  | Источник финанси-рования (тыс. леев) |  |
|  |  |  |  |  |  | 2011 |  |  |  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV |  |  |  |  | I |  |  |  |  | II |  |  |  |  | III |  |  |  | IV |  |  |  |  | I |  |  |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  | I |  |  |  | II |  | III |  |  | VI |  | I |  |  | II |  | III |  | IV |  | I |  |  | II |  | III |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение исследования в части механизмов дисциплинарной ответственности представителей смежных со сферой юстиции профессий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведенное исследование и сформулированные рекомендации |  |  | Министерство юстиции, органы самоуправления по каждой профессии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Разработка проектов изменения нормативной базы, касающейся механизмов дисциплинарной ответственности представителей смежных со сферой юстиции профессий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанные и направленные на рассмотрение Правительства проекты нормативных актов |  |  | Министерство юстиции, органы самоуправления по каждой профессии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Конкретное направление деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Конкретное направление деятельности |  |  | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  |  |  |  |  | Ответственное учреждение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2.9. Установление единообразного налогового режима, социального и медицинского страхования для представителей смежных со сферой юстиции профессий |  |  | 1. Разработанное исследование и сформулированные рекомендации 2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы 3. Разработанные методологические рекомендации в части налогового режима, социального и медицинского страхования для представителей смежных со сферой юстиции профессий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  | Министерство юстиции, Министерство финансов, Министерство труда, социальной защиты и семьи, Министерство здравоохранения, органы самоуправления по каждой профессии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Мера |  |  |  |  | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель результата |  |  |  |  |  | Ответственное учреждение |  |  |  |  |  |  | Источник финанси-рования (тыс. леев) |  |
|  |  |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | IV |  |  |  | I |  |  |  |  | II |  |  |  |  | III |  |  |  | IV |  |  |  |  | I |  |  |  |  | II |  |  |  | III |  |  |  | IV |  | I |  |  |  | II |  | III |  |  | VI |  | I |  |  | II |  | III |  | IV |  | I |  |  | II |  | III |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение исследования в части существующего налогового режима, социального и медицинского страхования для представителей смежных со сферой юстиции профессий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведенное исследование и сформулированные рекомендации | Министерство юстиции, Министерство финансов, Министерство труда, социальной защиты и семьи, Министерство здравоохранения, органы самоуправления по каждой профессии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Разработка проекта изменения законодательной базы с целью уравнивания налогового режима, социального и медицинского страхования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный и направленный на рассмотрение Правительства проект изменения законодательной базы | Министерство юстиции, Министерство финансов, Министерство труда, социальной защиты и семьи, Министерство здравоохранения, органы самоуправления по каждой профессии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Конкретное направление деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,7 |  |  |  |  |
| Итого Стратегическое направление: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 820,9 |  |  |  |  |
| Стратегическое направление: 3.3. Практическое исполнение судебных постановлений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Конкретное направление деятельности |  | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  |  |  |  |  | Ответственное учреждение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3.1. Оценка влияния нынешней нормативной базы и механизма внедрения в сферу исполнения судебных постановлений, в том числе постановлений Европейского суда по правам человека |  | 1. Проведенная оценка влияния 2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 |  |  |  |  |  | Министерство юстиции, Национальный союз судебных исполнителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Мера |  |  |  | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель результата |  |  |  |  |  | Ответственное учреждение |  |  |  |  |  |  | Источник финанси-рования (тыс. леев) |  |
|  |  |  |  |  | 2011 |  |  |  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | IV |  |  |  |  | I |  |  |  |  | II |  |  |  |  | III |  |  |  |  |  | IV |  |  | I |  |  |  |  | II |  |  |  | III |  |  | IV |  | I |  |  |  | II |  | III |  |  | VI |  | I |  |  | II |  | III |  | IV |  | I |  |  | II |  | III |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение мониторинга влияния нынешней нормативной базы в сфере исполнения судебных постановлений, в том числе постановлений Европейского суда по правам человека |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Проведенный мониторинг; 2. Составленный и распространенный отчет о мониторинге |  |  | Министерство юстиции, Национальный союз судебных исполнителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Разработка проекта изменения нормативной базы целью устранения недостатков в области исполнения судебных постановлений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный и направленный на рассмотрение Правительства проект изменения нормативной базы |  |  | Министерство юстиции, Национальный союз судебных исполнителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Разработка Положения об исполнении постановлений Европейского суда по правам человека |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный и направленный на рассмотрение Правительства проект Положения |  |  | Министерство юстиции, Министерство финансов, Национальный союз судебных исполнителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Конкретное направление деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 213,6 |  |  |  |  |
|  |  |  | Конкретное направление деятельности |  | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  |  |  |  |  | Ответственное учреждение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3.2. Институциональное и функциональное укрепление новой частной системы исполнения судебных постановлений |  | 1. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы 2. Консолидированные органы самоуправления судебных исполнителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 |  |  |  |  |  | Министерство юстиции, Национальный союз судебных исполнителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Мера |  |  |  | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель результата |  |  |  |  |  | Ответственное учреждение |  |  |  |  |  |  | Источник финанси-рования (тыс. леев) |  |
|  |  |  |  |  | 2011 |  |  |  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | IV |  |  |  |  | I |  |  |  |  | II |  |  |  |  | III |  |  |  | IV |  |  |  |  | I |  |  |  |  | II |  |  |  | III |  |  | IV |  | I |  |  |  | II |  | III |  |  | VI |  | I |  |  | II |  | III |  | IV |  | I |  |  | II |  | III |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение исследования в части деятельности Лицензионной комиссии и Дисциплинарной коллегии с целью усиления их институционального и функционального укрепления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведенное исследование и сформулированные рекомендации |  |  | Министерство юстиции, Национальный союз судебных исполнителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Разработка проекта изменения нормативной базы с целью институционального и функционального укрепления Лицензионной комиссии и Дисциплинарной коллегии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный и направленный на рассмотрение Правительства проект изменения нормативной базы |  |  | Министерство юстиции, Национальный союз судебных исполнителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Конкретное направление деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,7 |  |  |  |  |
|  |  |  | Конкретное направление деятельности |  | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  |  |  |  |  | Ответственное учреждение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3.3. Улучшение системы менеджмента информации и коммуникации путем обеспечения доступа к базам данных |  | 1. Разработанная и принятая нормативная база для обеспечения доступа к базам данных 2. Гарантированный доступ к базам данных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 |  |  |  |  |  | Министерство юстиции, Национальный союз судебных исполнителей, органы, администрирующие базы данных |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Мера |  |  |  | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель результата |  |  |  |  |  | Ответственное учреждение |  |  |  |  |  |  | Источник финанси-рования (тыс. леев) |  |
|  |  |  |  |  | 2011 |  |  |  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | IV |  |  |  |  | I |  |  |  |  | II |  |  |  |  | III |  |  |  | IV |  |  |  |  | I |  |  |  |  | II |  |  |  | III |  |  | IV |  | I |  |  |  | II |  | III |  |  | VI |  | I |  |  | II |  | III |  | IV |  | I |  |  | II |  | III |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение исследования в части выявления недостатков системы менеджмента информации и коммуникации в процессе исполнения судебных постановлений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведенное исследование и сформулированные рекомендации |  |  | Национальный союз судебных исполнителей, Министерство юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Разработка проекта изменения нормативной базы с целью устранения недостатков системы менеджмента информации и коммуникации, в том числе в части, касающейся обеспечения доступа к базам данных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный и направленный на рассмотрение Правительства проект изменения нормативной базы |  |  | Министерство юстиции, Национальный союз судебных исполнителей, органы, администрирующие базы данных |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Конкретное направление деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,7 |  |  |  |  |
|  |  |  | Конкретное направление деятельности |  | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  |  |  |  |  |  | Ответственное учреждение |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3.4. Обеспечение соблюдения разумных сроков в процессе исполнения судебных постановлений |  | Разработанный и принятый механизм обеспечения соблюдения разумных сроков в процессе исполнения судебных постановлений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  | Министерство юстиции, Министерство финансов, Национальный союз судебных исполнителей |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Мера |  |  |  | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель результата |  |  |  |  |  | Ответственное учреждение |  |  |  |  |  |  | Источник финанси-рования (тыс. леев) |  |
|  |  |  |  |  | 2011 |  |  |  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | IV |  |  |  |  | I |  |  |  |  | II |  |  |  |  | III |  |  |  | IV |  |  |  |  | I |  |  |  |  | II |  |  |  | III |  |  | IV |  | I |  |  |  | II |  | III |  |  | VI |  | I |  |  | II |  | III |  | IV |  | I |  |  | II |  | III |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация и проведение курсов обучения для судей и судебных исполнителей в части механизма возмещения государством вреда, причиненного нарушением права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного решения в разумный срок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных курсов обучения 2. Число лиц, прошедших обучение |  |  | Национальный институт юстиции, Министерство юстиции, Министерство финансов, Национальный союз судебных исполнителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Мониторинг внедрения Закона №87 от 21.04.2011 о возмещении государством вреда, причиненного нарушением права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного решения в разумный срок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Проведенный мониторинг 2. Составленный и распространенный отчет о мониторинге |  |  | Министерство юстиции, Национальный союз судебных исполнителей, Министерство финансов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Конкретное направление деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 592,7 |  |  |  |  |
|  |  |  | Конкретное направление деятельности |  | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  |  |  |  |  |  | Ответственное учреждение |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3.5. Улучшение механизма признания и исполнения постановлений иностранных судебных инстанций |  | 1. Разработанное исследование и сформулированные рекомендации 2. Улучшенный механизм признания и исполнения постановлений иностранных судебных инстанций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  | Министерство юстиции, Национальный союз судебных исполнителей |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Мера |  |  |  | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель результата |  |  |  |  |  | Ответственное учреждение |  |  |  |  |  |  | Источник финанси-рования (тыс. леев) |  |
|  |  |  |  |  | 2011 |  |  |  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | IV |  |  |  |  | I |  |  |  |  |  |  | II |  |  | III |  |  |  | IV |  |  |  |  | I |  |  |  |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  | I |  |  |  | II |  | III |  |  | VI |  | I |  |  | II |  | III |  | IV |  | I |  |  | II |  | III |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение исследования в части эффективности существующего механизма признания и исполнения постановлений иностранных судебных инстанций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведенное исследование и сформулированные рекомендации |  |  | Министерство юстиции, Национальный союз судебных исполнителей, Высший совет магистратуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Разработка проекта изменения законодательной базы, касающейся механизма признания и исполнения постановлений иностранных судебных инстанций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный и направленный на рассмотрение Правительства Проект закона |  |  | Министерство юстиции, Национальный союз судебных исполнителей, Высший совет магистратуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Организация курсов обучения для судей и судебных исполнителей в части признания и исполнения постановлений иностранных судебных инстанций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Разработанный учебный план 2. Количество организованных курсов; 3. Число судей и судебных исполнителей, прошедших обучение. |  |  | Национальный институт юстиции, Высший совет магистратуры, Национальный союз судебных исполнителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Конкретное направление деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 472,0 |  |  |  |  |
| Итого Стратегическое направление: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.363,5 |  |  |  |  |
| Итого Пилон III: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.593,9 |  |  |  |  |
| ПИЛОН IV. Неподкупность участников сферы правосудия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Конкретная задача: Продвижение и внедрение принципа нетерпимости к проявлениям коррупции в сфере правосудия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическое направление: 4.1. Эффективная борьба с коррупцией в сфере правосудия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Конкретное направление деятельности |  | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  |  |  |  |  | Ответственное учреждение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.1.1. Существенное повышение заработной платы участникам сферы правосудия и упрощение критериев расчета заработной платы |  | 1. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы в части оплаты труда участников сферы правосудия 2. Существенное повышение заработной платы участников сферы правосудия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  | Министерство юстиции, Министерство финансов, Министерство труда, социальной защиты и семьи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Мера |  |  |  | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель результата |  |  |  |  |  | Ответственное учреждение |  |  |  |  |  |  | Источник финанси-рования (тыс. леев) |  |
|  |  |  |  |  | 2011 |  |  |  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | IV |  |  |  |  | I |  |  |  |  | II |  |  |  |  | III |  |  |  | IV |  |  |  |  | I |  |  |  |  | II |  |  |  | III |  |  | IV |  | I |  |  |  | II |  | III |  |  | VI |  | I |  |  | II |  | III |  | IV |  | I |  |  | II |  | III |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Изменение нормативной базы с целью упрощения критериев расчета заработной платы и корректировки социальных гарантий участников сферы правосудия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный и направленный на рассмотрение Правительства проект изменения нормативной базы |  |  | Министерство юстиции, Министерство финансов, Министерство труда, социальной защиты и семьи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Постепенное повышение заработной платы участников сферы правосудия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Процент повышения заработной платы сотрудников органов правосудия |  |  | Министерство юстиции Министерство труда, социальной защиты и семьи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Конкретное направление деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.110.698,6 |  |  |  |  |
|  |  |  | Конкретное направление деятельности |  | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  |  |  |  |  | Ответственное учреждение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.1.2. Укрепление механизма проверки деклараций о доходах и собственности, деклараций о личных интересах, контроль над соблюдением законных положений о конфликте интересов и правовом режиме несовместимости в отношении лиц, находящихся на высокой государственной должности, судей, прокуроров, государственных служащих и должностных лиц с управленческими функциями |  | 1. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы о декларации доходов и собственности, деклараций о личных интересах 2. Усиление способности органов, ответственных за проверку деклараций о доходах и собственности, деклараций о личных интересах и режима несовместимости 3. Усиление доверия к органам, ответственным за проверку деклараций о доходах и собственности, деклараций о личных интересах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  | Министерство юстиции, Национальная комиссия по интеграции, Министерство финансов, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Высший совет магистратуры, Высший совет прокуроров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Мера |  |  |  | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель результата |  |  |  |  |  | Ответственное учреждение |  |  |  |  |  |  | Источник финанси-рования (тыс. леев) |  |
|  |  |  |  |  | 2011 |  |  |  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | IV |  |  |  |  | I |  |  |  |  | II |  |  |  |  | III |  |  |  | IV |  |  |  |  | I |  |  |  |  | II |  |  |  | III |  |  | IV |  | I |  |  |  | II |  | III |  |  | VI |  | I |  |  | II |  | III |  | IV |  | I |  |  | II |  | III |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка проекта закона о Национальной комиссии по интеграции и проекта закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты, регулирующие механизм контроля деклараций о доходах и собственности, деклараций о личных интересах, механизм разрешения конфликта интересов и проверку соблюдения правового режима несовместимости в отношении лиц, находящихся на высокой государственной должности, судей, прокуроров, государственных служащих и должностных лиц с управленческими функциями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный и принятый проект закона |  |  | Министерство юстиции, Министерство финансов, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Назначение членов Национальной комиссии по интеграции и отбор его персонала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Назначенные члены комиссии и отобранный персонал |  |  | Парламент, Национальная комиссия по интеграции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Распределение по центральным и местным органам власти лиц, ответственных за сбор деклараций о доходах и собственности, деклараций о личных интересах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Число распределенных лиц, ответственных за сбор деклараций о доходах и собственности, деклараций о личных интересах |  |  | центральные и местные органы власти |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Создание сайта Национальной комиссии по интеграции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Созданный и функциональный сайт |  |  | Национальная комиссия по интеграции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Разработка и принятие Инструкции о порядке заполнении деклараций о доходах и собственности, деклараций о личных интересах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанная и принятая инструкция |  |  | Национальная комиссия по интеграции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Обучение лиц, ответственных за сбор деклараций о доходах и собственности, деклараций о личных интересах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных курсов обучения; 2. Число лиц, прошедших обучение. |  |  | Национальная комиссия по интеграции, Академия публичного управления, Национальный институт юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Конкретное направление деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59,2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Конкретное направление деятельности |  | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  |  |  |  |  |  | Ответственное учреждение |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.1.3. Пересмотр законодательной базы с целью деморализации лиц из сферы правосудия в их попытке совершить коррупционное деяние и установление более строгого наказания за правонарушения коррупционного характера с целью повышения эффективности судебного воздействия |  | 1. Разработка и принятие проекта изменения нормативной базы в части более строгого наказания за коррупционные деяния и унификация юридической практики 2. Опрос общественного мнения, который отмечает снижение предрасположенности населения совершать коррупционные деяния 3. Число людей, осужденных за совершение коррупционных деяний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  | Министерство юстиции, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Генеральная прокуратура, Высшая судебная палата, Министерство внутренних дел |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Мера |  |  |  | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель результата |  |  |  |  |  | Ответственное учреждение |  |  |  |  |  |  | Источник финанси-рования (тыс. леев) |  |
|  |  |  |  |  | 2011 |  |  |  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | IV |  |  |  |  | I |  |  |  |  | II |  |  |  |  | III |  |  |  | IV |  |  |  |  | I |  |  |  |  | II |  |  |  | III |  |  | IV |  | I |  |  |  | II |  | III |  |  | VI |  | I |  |  | II |  | III |  | IV |  | I |  |  | II |  | III |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка проекта внесения изменений в нормативную базу в части более строгого наказания за коррупционные деяния путем лишения социальных гарантий, следующих из занимаемой должности, в случае осуждения за совершение коррупционных деяний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный и направленный на рассмотрение Правительства проект изменения нормативной базы |  |  | Министерство юстиции, Министерство труда, социальной защиты и семьи, Высший совет магистратуры, Высший совет прокуроров, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Развитие института конфискации (уголовной и гражданской) приобретенного имущества, в том числе за совершение коррупционных деяний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный и направленный на рассмотрение Правительства Проект закона |  |  | Министерство юстиции, Национальная комиссия по интеграции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Организация тренингов для судей и прокуроров с целью унификации юридической практики, касающейся коррупционных преступлений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных тренингов; 2. Число лиц, прошедших обучение. |  |  | Национальный институт юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Проведение опроса общественного мнения с целью определения степени терпимости общества по отношению к коррупционным деяниям в сфере правосудия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведенный опрос |  |  | Министерство юстиции, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Анализ и распространение информации о динамике осуждений за коррупционные деяния в сфере правосудия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Проведенный анализ и сформулированные рекомендации 2. Распространенная информация |  |  | Министерство юстиции, Высшая судебная палата, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Генеральная прокуратура |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Разработка методических руководств по применению законодательства в случаях коррупционных деяний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанные, изданные и распространенные руководства |  |  | Высшая судебная палата, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Генеральная прокуратура |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Конкретное направление деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.184,6 |  |  |  |  |
|  | Конкретное направление деятельности |  |  |  | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  |  |  |  |  |  | Ответственное учреждение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.4. Четкое регулирование поведения судей, прокуроров, сотрудников сферы уголовного преследования, адвокатов и судебных исполнителей в отношениях с другими лицами с целью борьбы против коррупционных деяний и создание механизма обеспечения неподкупного поведения |  |  |  | 1. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы 2. Учреждение механизма оперативного доклада в рамках структуры о фактах коррупционных деяний 3. Введение и применение теста на неподкупность для судей, прокуроров, сотрудников Министерства внутренних дел и Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  | Высший совет магистратуры, Генеральная прокуратура, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Министерство внутренних дел, Национальный институт юстиции, Академия полиции, Союз адвокатов, Министерство юстиции |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Мера |  |  |  | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель результата |  |  |  |  |  |  |  | Ответственное учреждение |  |  |  |  | Источник финанси-рования (тыс. леев) |  |
|  |  |  |  |  | 2011 |  |  |  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | IV |  |  |  |  | I |  |  |  |  | II |  |  |  |  | III |  |  |  | IV |  |  |  |  | I |  |  |  |  | II |  |  |  | III |  |  | IV |  | I |  |  |  | II |  | III |  |  | VI |  | I |  |  | II |  | III |  | IV |  | I |  |  | II |  | III |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка нормативной базы для регулирования взаимодействия и общения судей со сторонами процесса и третьими лицами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный и направленный на рассмотрение Правительства проект нормативного акта |  |  |  |  | Министерство юстиции, Высший совет магистратуры, Союз адвокатов, Национальный союз судебных исполнителей |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Укрепление способности к обеспечению соблюдения положений об антикоррупционном поведении путем разработки методологических рекомендаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанные и принятые рекомендации |  |  |  |  | Высший совет магистратуры, Высший совет прокуроров, Министерство внутренних дел, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, органы самоуправления по каждой профессии |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Организация для участников сферы правосудия курсов обучения антикоррупционному поведению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных курсов 2. Число лиц, прошедших обучение |  |  |  |  | Национальный институт юстиции, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Академия им. Штефана чел Маре, органы самоуправления по каждой профессии |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Усовершенствование законодательной базы в части уточнения маржи дискретности участников сферы правосудия и разработка проекта изменения нормативной базы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Созданная рабочая группа 2. Разработанные и направленные на рассмотрение Правительства проекты нормативных актов |  |  |  |  | Министерство юстиции, Высшая судебная палата, Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Высший совет магистратуры, Высший совет прокуроров, органы самоуправления по каждой профессии, смежной со сферой правосудия |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Разработка проекта закона о регулировании порядка применения теста на неподкупность в отношении участников сферы правосудия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный и направленный на рассмотрение Правительства проект нормативного акта |  |  |  |  | Министерство юстиции, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Высший совет магистратуры, Высший совет прокуроров, органы самоуправления по каждой профессии, смежной со сферой правосудия |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Мониторинг внедрения положений о тестировании на неподкупность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Проведеный мониторинг 2. Составленный и распространенный отчет о мониторинге |  |  |  |  | Министерство юстиции, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией |  |  |  |  |  |  |
| Итого Конкретное направление деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 442,5 |  |  |  |  |
|  | Конкретное направление деятельности |  |  |  | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  |  |  |  |  |  | Ответственное учреждение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.5. Включение возможности прослушивания служебных телефонов судей, членов Высшего совета магистратуры и Высшего совета прокуроров, офицеров уголовного преследования и сотрудников Министерства внутренних дел (Таможенной службы, Пограничной службы, Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Департамента пенитенциарных учреждений) и государственных служащих, с их предварительным информированием |  |  |  | 1. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы 2. Учреждение эффективного механизма прослушивания переговоров, с предварительным информированием соответствующих участников 3. Информирование общественности об учреждении подобного механизма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  | Министерство юстиции, Служба информации и безопасности, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Министерство внутренних дел |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Мера |  |  |  | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель результата |  |  |  |  |  | Ответственное учреждение |  |  |  |  |  | Источник финанси-рования (тыс. леев) |  |  |
|  |  |  |  |  | 2011 |  |  |  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | IV |  |  |  |  | I |  |  |  |  | II |  |  |  |  | III |  |  |  | IV |  |  |  |  | I |  |  |  |  | II |  |  |  | III |  |  | IV |  | I |  |  |  | II |  | III |  |  | VI |  | I |  |  | II |  | III |  | IV |  | I |  |  | II |  | III |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение исследования в части инструментов для предупреждения вмешательства в деятельность по отправлению правосудия и коррупционного поведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведенное исследование и сформулированные рекомендации |  |  | Министерство юстиции, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Разработка проекта изменения нормативной базы с целью определения порядка и процедуры применения инструментов для предупреждения вмешательства в деятельность по отправлению правосудия и коррупционного поведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный и направленный на рассмотрение Правительства проект изменения нормативной базы |  |  | Министерство юстиции, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Высший совет магистратуры, Генеральная прокуратура |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Приобретение оборудования, необходимого для внедрения инструментов для предупреждения вмешательства в деятельность по отправлению правосудия и коррупционного поведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приобретенное и установленное оборудование |  |  | Служба информации и безопасности, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Министерство внутренних дел |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Внедрение пилотного проекта по внедрению новых инструментов для предупреждения вмешательства в деятельность по отправлению правосудия и коррупционного поведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Установленная сфера внедрения пилотного проекта 2. Разработанный и внедренный пилотный проект |  |  | Служба информации и безопасности, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Министерство внутренних дел, Высший совет магистратуры, Генеральная прокуратура |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Информирование общества о внедрении новых инструментов для предупреждения вмешательства в деятельность по отправлению правосудия и коррупционного поведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество составленных и опубликованных пресс-релизов |  |  | Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Министерство внутренних дел, Высший совет магистратуры, Генеральная прокуратура |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Разработка проекта изменения нормативной базы с целью введения обязательной проверки на детекторе лжи кандидатов на должности судей, прокуроров и офицеров уголовного преследования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный и направленный на рассмотрение Правительства проект закона |  |  | Министерство юстиции, Генеральная прокуратура, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Министерство внутренних дел |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Приобретение детекторов лжи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приобретенное оборудование |  |  | Высший совет магистратуры, Генеральная прокуратура, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Министерство внутренних дел, Таможенная служба |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Организация курсов обучения для персонала, ответственного за применение детекторов лжи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных курсов 2. Число лиц, прошедших обучение |  |  | Высший совет магистратуры, Генеральная прокуратура, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Министерство внутренних дел, Таможенная служба, Национальный институт юстиции, Академия им. Штефана чел Маре |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Учреждение и применение механизма проверки на детекторе лжи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество проведенных проверок |  |  | Высший совет магистратуры, Генеральная прокуратура, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Министерство внутренних дел, Таможенная служба |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Конкретное направление деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.121,0 |  |  |  |  |
|  | Конкретное направление деятельности |  |  |  | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  |  |  |  |  |  | Ответственное учреждение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.6. Внедрение механизма проверки на детекторе лжи кандидатов на должность судьи, прокурора и офицера уголовного преследования |  |  |  | 1. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы 2. Учреждение механизма проверки на детекторе лжи кандидатов на должность судьи, прокурора и офицера уголовного преследования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  | Высший совет магистратуры, Генеральная прокуратура, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Министерство внутренних дел, Министерство юстиции, Таможенная служба |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Мера |  |  |  | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель результата |  |  |  |  |  |  |  | Ответственное учреждение |  |  |  | Источник финанси-рования (тыс. леев) |  |  |
|  |  |  |  |  | 2011 |  |  |  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | IV |  |  |  |  | I |  |  |  |  |  | II |  |  |  |  | III |  |  |  | IV |  |  |  |  | I |  |  |  | II |  |  |  | III |  |  | IV |  | I |  |  |  | II |  | III |  |  | VI |  | I |  |  | II |  | III |  | IV |  | I |  |  | II |  | III |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка проекта изменения нормативной базы с целью институционализации и организации работы единиц, ответственных за обеспечение внутренней безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанные и направленные на рассмотрение Правительства проекты нормативных актов |  |  |  |  | Министерство юстиции, Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Обучение членов единиц, ответственных за обеспечение внутренней безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Количество организованных курсов 2. Число лиц, прошедших обучение |  |  |  |  | Генеральная прокуратура, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Министерство внутренних дел, Министерство юстиции |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Информирование общества о единицах, ответственных за обеспечение внутренней безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество пресс-релизов, составленных и размещенных на сайтах соответствующих учреждений |  |  |  |  | Генеральная прокуратура, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Министерство внутренних дел, Министерство юстиции |  |  |  |  |  |  |
| Итого Конкретное направление деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 489,8 |  |  |  |  |
| Итого стратегическое направление: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.114.998,3 |  |  |  |  |
| Стратегическое направление: 4.2. Укрепление механизмов внедрения антикоррупционных этических и поведенческих стандартов на уровне всех учреждений системы правосудия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Конкретное направление деятельности |  |  |  | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  |  |  |  |  | Ответственное учреждение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2.1. Единообразие и детализация этических стандартов для всех участников сферы правосудия |  |  |  | Улучшение и унификация положений этических кодексов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  | Министерство юстиции, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Высший совет магистратуры, Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Государственная канцелярия, профессиональные союзы представителей смежных со сферой юстиции профессий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  | Мера |  |  | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель результата |  |  |  |  |  | Ответственное учреждение |  |  |  |  |  |  | Источник финанси-рования (тыс. леев) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2011 |  |  |  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | IV |  |  |  | I |  |  |  |  | II |  |  |  |  | III |  |  |  | IV |  |  |  |  | I |  |  |  |  | II |  |  |  | III |  |  | IV |  |  | I |  |  |  | II |  | III |  |  | VI |  | I |  |  | II |  | III |  | IV |  | I |  |  | II |  | III |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Изменение или, в зависимости от обстоятельств, разработка кодексов профессиональной этики для всех участников сферы правосудия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанные и принятые проекты кодексов этики или проекты изменения кодексов этики |  |  |  |  |  | Министерство юстиции, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Высший совет магистратуры, Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, профессиональные союзы представителей смежных со сферой юстиции профессий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Составление подробных комментариев к кодексам профессиональной этики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанные и распространенные комментарии к кодексам профессиональной этики |  |  |  |  |  | Министерство юстиции, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Высший совет магистратуры, Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, профессиональные союзы представителей смежных со сферой юстиции профессий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Конкретное направление деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86,4 |  |
|  |  | Конкретное направление деятельности |  | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  |  |  |  |  | Ответственное учреждение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.2.2. Периодическое обучение участников сферы правосудия по предмету профессиональной этики |  | 1. Организованные и проведенные курсы 2. Прошедшие обучение по предмету профессиональной этики участники сферы правосудия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  | Национальный институт юстиции, Академия им. Штефана чел Маре |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  | Мера |  | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель результата |  |  |  |  |  | Ответственное учреждение |  |  |  |  |  |  |  | Источник финанси-рования (тыс. леев) |
|  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | IV |  |  |  | I |  |  |  |  | II |  |  |  |  | III |  |  |  | IV |  |  |  |  | I |  |  |  |  | II |  |  |  | III |  |  | IV |  |  | I |  |  |  | II |  | III |  |  | VI |  | I |  |  | II |  | III |  | IV |  | I |  |  | II |  | III |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Разработка учебной программы в области профессиональной этики для участников сферы правосудия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанная и принятая учебная программа |  |  |  |  |  | Национальный институт юстиции, Академия им. Штефана чел Маре |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Организация и проведение курсов обучения участников сферы правосудия в области профессиональной этики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Количество организованных курсов обучения 2. Число лиц, прошедших обучение |  |  |  |  |  | Национальный институт юстиции, Академия им. Штефана чел Маре, профессиональные союзы представителей смежных со сферой юстиции профессий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Конкретное направление деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 549,2 |
|  |  | Конкретное направление деятельности |  | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  | Ответственное учреждение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.2.3. Улучшение механизмов и повышение способностей ответственных органов соблюсти профессиональную этику |  | 1. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы 2. Количество и результаты дисциплинарных процедур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  | Министерство юстиции, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Высший совет магистратуры, Высший совет прокуроров, Министерство внутренних дел, профессиональные союзы представителей смежных со сферой юстиции профессий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  | Мера |  | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель результата |  |  |  | Ответственное учреждение |  |  |  |  |  |  |  | Источник финанси-рования (тыс. леев) |
|  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | IV |  |  |  | I |  |  |  |  | II |  |  |  |  | III |  |  |  | IV |  |  |  |  | I |  |  |  |  | II |  |  |  | III |  |  | IV |  |  | I |  |  |  | II |  | III |  | VI |  |  | I |  |  | II |  | III |  | IV |  | I |  |  | II |  | III |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Изменение или, в зависимости от обстоятельств, разработка нормативной базы регулирования деятельности органов, ответственных за рассмотрение случаев нарушения профессиональной этики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанные и направленные на рассмотрение Правительства Проекты нормативных актов |  |  |  | Министерство юстиции, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Высший совет магистратуры, Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, профессиональные союзы представителей смежных со сферой юстиции профессий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Организация и проведение курсов обучения для членов органов, ответственных за рассмотрение случаев нарушения профессиональной этики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Количество организованных курсов обучения 2. Число лиц, прошедших обучение |  |  |  | Национальный институт юстиции, Академия им. Штефана чел Маре, профессиональные союзы представителей смежных со сферой юстиции профессий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Мониторинг новых механизмов рассмотрения случаев нарушения профессиональной этики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Проведеный мониторинг 2. Составленный и распространенный отчет о мониторинге 3. Количество и результаты инициированных дисциплинарных процедур |  |  |  | Министерство юстиции, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Высший совет магистратуры, Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, профессиональные союзы представителей смежных со сферой юстиции профессий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Конкретное направление деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 798,7 |
|  |  | Конкретное направление деятельности |  | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  | Ответственное учреждение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.2.4. Кампании по опросу общественного мнения относительно профессиональной этики участников сферы правосудия |  | Количество проведенных кампании по опросу общественного мнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  | Министерство юстиции, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Высший совет магистратуры, Высший совет прокуроров, Министерство внутренних дел, профессиональные союзы представителей смежных со сферой юстиции профессий, публичные учреждения, средства массовой информации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  | Мера |  | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель результата |  |  |  | Ответственное учреждение |  |  |  |  |  |  |  | Источник финанси-рования (тыс. леев) |
|  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | IV |  |  |  | I |  |  |  |  | II |  |  |  |  | III |  |  |  | IV |  |  |  |  | I |  |  |  |  | II |  |  |  | III |  |  | IV |  |  | I |  |  |  | II |  | III |  |  | VI |  | I |  |  | II |  | III |  | IV |  | I |  |  | II |  | III |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Разработка концепций продвижения профессиональной этики и опросов общественного мнения относительно профессиональной этики участников сферы правосудия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанные концепции |  |  |  | Высший совет магистратуры, Высший совет прокуроров, Министерство внутренних дел, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Издание брошюр по профессиональной этике участников сферы правосудия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Количество изданных брошюр 2. Количество распространенных брошюр |  |  |  | Высший совет магистратуры, Высший совет прокуроров, Министерство внутренних дел, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Съемка видеосюжетов о работе учреждений сферы правосудия и их размещение в Интернете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Количество снятых и размещенных видеосюжетов 2. Количество просмотров видеосюжетов |  |  |  | Высший совет магистратуры, Высшая судебная палата, Высший совет прокуроров, Министерство внутренних дел, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Конкретное направление деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 780,8 |
|  |  | Конкретное направление деятельности |  | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  | Ответственное учреждение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.2.5. Участие общества в процессе надзора за соблюдением профессиональной этики участников сферы правосудия |  | 1. Разработанные и внедренные механизмы привлечения членов гражданского общества к процессу надзора за профессиональной этикой участников сферы правосудия 2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  | Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Высший совет магистратуры, Генеральная прокуратура, Высшая судебная палата, Министерство внутренних дел, профессиональные союзы представителей смежных со сферой юстиции профессий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  | Мера |  | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель результата |  |  |  | Ответственное учреждение |  |  |  |  |  |  |  | Источник финанси-рования (тыс. леев) |
|  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | IV |  |  |  | I |  |  |  |  | II |  |  |  |  | III |  |  |  | IV |  |  |  |  | I |  |  |  |  | II |  |  |  | III |  |  |  | IV |  | I |  |  |  | II |  | III |  |  | VI |  | I |  |  | II |  | III |  | IV |  | I |  |  | II |  | III |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Разработка нормативной базы, предусматривающей привлечение членов гражданского общества к процессу надзора за профессиональной этикой участников сферы правосудия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Разработанный и направленный на рассмотрение Правительства проект нормативного акта 2. Число отобранных членов гражданского общества |  |  |  | Министерство юстиции, Высший совет магистратуры, Высший совет прокуроров, Министерство внутренних дел, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Национальная комиссия по интеграции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Стимулирование гражданского общества к мониторингу деятельности участников сферы правосудия и поддержка гражданского общества в процессе мониторинга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Количество заключенных договоров о сотрудничестве 2. Проведенный мониторинг 3. Составленные и распространенные отчеты о мониторинге |  |  |  | Министерство юстиции, Высший совет магистратуры, Высший совет прокуроров, Министерство внутренних дел, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Национальная комиссия по интеграции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Конкретное направление деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85,4 |
| Итого стратегическое направление: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.300,5 |
| Стратегическое направление: 4.3. Развитие культуры нетерпимости к явлению коррупции в различных сегментах правосудия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Конкретное направление деятельности |  | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  | Ответственное учреждение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.3.1. Проведение периодических занятий для участников сферы правосудия по противодействию коррупции |  | 1. Разработанная методология 2. Проведенные занятия и число учеников, прошедших обучение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  | Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Национальный институт юстиции, Академия им. Штефана чел Маре |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  | Мера |  | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель результата |  |  |  | Ответственное учреждение |  |  |  |  |  |  |  | Источник финанси-рования (тыс. леев) |
|  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | IV |  |  |  | I |  |  |  |  | II |  |  |  |  | III |  |  |  | IV |  |  |  |  | I |  |  |  |  | II |  |  |  | III |  |  | IV |  |  | I |  |  |  | II |  | III |  |  | VI |  | I |  |  | II |  | III |  | IV |  | I |  |  | II |  | III |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Разработка учебного плана для участников сферы правосудия по противодействию коррупции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный и принятый учебный план |  |  |  | Национальный институт юстиции, Академия им. Штефана чел Маре |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Организация и проведение курсов обучения участников сферы правосудия по противодействию коррупции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Количество организованных курсов обучения 2. Число лиц, прошедших обучение |  |  |  | Национальный институт юстиции, Академия им. Штефана чел Маре |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Конкретное направление деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.502,8 |
|  |  | Конкретное направление деятельности |  | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  | Ответственное учреждение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.3.2. Стимулирование периодического добровольного тестирования на детекторе лжи (особенно представителей руководящего состава сферы правосудия) |  | 1. Разработанные и примененные меры стимулирования добровольного периодического тестирования на детекторе лжи 2. Количество проведенных добровольных тестов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  | Высший совет магистратуры, Высший совет прокуроров, Министерство внутренних дел, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  | Мера |  | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель результата |  |  |  | Ответственное учреждение |  |  |  |  |  |  |  | Источник финанси-рования (тыс. леев) |
|  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | IV |  |  |  | I |  |  |  |  | II |  |  |  |  | III |  |  |  | IV |  |  |  |  | I |  |  |  |  | II |  |  |  | III |  |  | IV |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  | VI |  | I |  |  | II |  | III |  | IV |  | I |  |  | II |  | III |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Проведение исследования в части добровольного тестирования на детекторе лжи участников сферы правосудия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведенное исследование и сформулированные рекомендации |  |  |  | Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Генеральная прокуратура, Высший совет магистратуры, Министерство внутренних дел |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Разработка нормативной базы, регулирующей процедуру добровольного тестирования на детекторе лжи участников сферы правосудия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанная и направленная на рассмотрение Правительства нормативная база |  |  |  | Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Генеральная прокуратура, Высший совет магистратуры, Министерство внутренних дел |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Создание и применение механизма стимулирования добровольного тестирования на детекторе лжи и его освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Созданный и применяемый механизм 2. Количество распространенных и размещенных в Интернете пресс-релизов |  |  |  | Высший совет магистратуры, Высший совет прокуроров, Министерство внутренних дел, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Конкретное направление деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,7 |
|  |  | Конкретное направление деятельности |  | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  | Ответственное учреждение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.3.3. Начисление дополнительных балов судьям и прокурорам при продвижении в должность и их периодическая оценка в случае добровольного тестирования на детекторе лжи |  | Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  | Высший совет магистратуры, Высший совет прокуроров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  | Мера |  | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель результата |  |  |  | Ответственное учреждение |  |  |  |  |  |  |  | Источник финанси-рования (тыс. леев) |
|  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | IV |  |  |  | I |  |  |  |  | II |  |  |  |  | III |  |  |  | IV |  |  |  |  | I |  |  |  |  | II |  |  |  | III |  |  | IV |  |  | I |  |  |  | II |  | III |  |  | VI |  | I |  |  | II |  | III |  | IV |  | I |  |  | II |  | III |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Разработка проекта закона об изменении нормативной базы с целью регулирования института уведомителей об угрозе для неподкупности и их защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный и направленный на рассмотрение Правительства Проект закона |  |  |  | Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Создание в учреждениях внутренних механизмов, предназначенных для сообщения уведомителями об угрозе для неподкупности о противозаконных действиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Созданные внутренние механизмы |  |  |  | Высший совет магистратуры, Высшая судебная палата, Высший совет прокуроров, Генеральная прокуратура, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Министерство внутренних дел |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Организация и проведение курсов обучения для участников сферы правосудия в части института уведомителей об угрозе для неподкупности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Количество организованных курсов обучения 2. Число лиц, прошедших обучение |  |  |  | Высший совет магистратуры, Высшая судебная палата, Высший совет прокуроров, Генеральная прокуратура, Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Министерство внутренних дел |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Освещение института уведомителей об угрозе для неподкупности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество распространенных пресс-релизов |  |  |  | Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Конкретное направление деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,1 |
|  |  | Конкретное направление деятельности |  | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  | Ответственное учреждение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.3.4. Усиление режима предупреждений об угрозе для неподкупности (изнутри и извне системы) |  | 1. Разработанное исследование и сформулированные рекомендации 2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы 3. Созданный и внедренный механизм функционирования режима предупреждения об угрозе для неподкупности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  | Высший совет магистратуры, Высшая судебная палата, Высший совет прокуроров, Генеральная прокуратура Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Министерство внутренних дел |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  | Мера |  | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель результата |  |  |  | Ответственное учреждение |  |  |  |  |  |  |  | Источник финанси-рования (тыс. леев) |
|  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | IV |  |  |  | I |  |  |  |  | II |  |  |  |  | III |  |  |  | IV |  |  |  |  | I |  |  |  |  | II |  |  |  | III |  |  | IV |  |  | I |  |  |  | II |  | III |  |  | VI |  | I |  |  | II |  | III |  | IV |  | I |  |  | II |  | III |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Проведение исследования в части рассмотрения возможности изменения нормативной базы, регулирующей публикацию и освещение постановлений суда об осуждении участников сферы правосудия за коррупционные деяния |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. проведенное исследование и сформулированные рекомендации 2. Разработанный и направленный на рассмотрение Правительства Проект закона |  |  |  | Высший совет магистратуры, Министерство юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Актуализация и оптимизация структуры и содержания сайтов судебных инстанций с целью публикации постановлений суда об осуждении участников сферы правосудия за коррупционные деяния |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Количество актуализованных и оптимизированных сайтов 2. Количество опубликованных постановлений суда |  |  |  | Высший совет магистратуры, судебные инстанции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Освещение окончательных постановлений суда об осуждении участников сферы правосудия за коррупционные деяния |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество распространенных и размещенных в Интернете пресс-релизов |  |  |  | Высший совет магистратуры, судебные инстанции, Министерство юстиции, Генеральная прокуратура |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Конкретное направление деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,4 |
| Итого Стратегическое направление: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.615,0 |
| Итого Пилон IV: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.118.914,3 |

| ПИЛОН V Роль юстиции в экономическом развитии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Специальная задача: Внедрение мер, посредством которых сектор юстиции будет способствовать созданию климата, благоприятного для устойчивого экономического развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическое направление: 5.1. Укрепление системы альтернативного разрешения споров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Область специальных действий |  |  |  |  |  | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  |  |  | Ответственный орган |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1.1. Передача рассмотрения экономических дел инстанциям общего права, в том числе путем обеспечения специализации судей по подобным категориям дел |  |  |  |  |  | 1. Правомочия экономических судов, переданные инстанциям общего права; 2. Разработанные учебные программы для обучения в области рассмотрения экономических (коммерческих) дел; 3. Обученные судьи инстанций общего права. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 |  |  |  | Министерство юстиции Высший совет магистратуры Судебные инстанции Национальный институт юстиции Государственная Канцелярия Национальное Бюро Статистики |  |  |  |  |  |  |
| П/н | Мера |  |  |  |  |  | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель результата |  |  | Ответственный орган |  |  |  | Источник финансирования (тыс. леев) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2011 |  |  |  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | IV |  |  |  |  | I |  | II |  |  |  | III |  |  | IV |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  | IV |  | I |  |  |  | II |  | III |  |  | VI |  |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение исследования статистических данных о следующем: a) количество поданных заявлений по экономическим делам по месту нахождения (жительства) сторон; b) количество экономических агентов, зарегистрированных в административно-территориальных единицах страны, которые могут быть вовлечены в экономические дела. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведенное исследование и сформулированные рекомендации. |  |  | Министерство юстиции Высший совет магистратуры Национальное Бюро Статистики |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Проект Закона о внесении изменений и дополнений в Закон № 514-XIII от 6 июля 1995 г. о судоустройстве ввиду перераспределения должностей судей в апелляционных судах и судах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Разработанный и представленный Правительству на рассмотрение проект закона; 2. Количество перераспределенных судей. |  |  | Министерство юстиции Высший совет магистратуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Разработка нормативной базы для перенесения гражданской коллегии Апелляционного суда Кишинэу в помещения после прекращения деятельности Экономического Апелляционного суда и окружного экономического суда. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный и утвержденный проект изменения нормативной базы. |  |  | Министерство юстиции Государственная Канцелярия |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Разработка плана исследования в области рассмотрения экономических (коммерческих) дел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный и утвержденный план исследования. |  |  | Национальный институт юстиции Высший совет магистратуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Организация учебных курсов для судей в области рассмотрения экономических (коммерческих) дел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных курсов; 2. Количество обученных судей. |  |  | Национальный институт юстиции |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Область специальных действий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 637,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Область специальных действий |  |  |  |  |  | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  |  |  | Ответственный орган |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1.2. Разработка руководящих принципов для использования альтернативных механизмов разрешения споров (гражданских, коммерческих) и развитие учреждений арбитража и посредничества в качестве альтернативных средств урегулирования споров |  |  |  |  |  | Разработанные руководящие принципы для использования альтернативных механизмов разрешения споров; 2. Разработанное исследование и сформулированные рекомендации по развитию учреждений арбитража и посредничества; 3. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы учреждений арбитража и посредничества; 4. Разработанная и внедренная программа обучения судей, адвокатов, посредников и арбитров. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  | Министерство юстиции Высший совет магистратуры Посреднический Совет Торгово-Промышленная Палата Союз адвокатов Национальный институт юстиции |  |  |  |  |  |  |
| П/н | Мера |  |  |  |  |  | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель результата |  |  | Ответственный орган |  |  |  | Источник финансирования (тыс. леев) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2011 |  |  |  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | IV |  |  |  |  | I |  | II |  |  |  | III |  |  | IV |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  | IV |  |  | I |  |  | II |  | III |  |  | VI |  |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка исследований по вопросам функционирования учреждения посредничества в конкретных областях (семейные, гражданские и коммерческие, трудовые, административные споры, по защите прав потребителей) и возможность развития коммунитарной системы посредничества и учреждения арбитража. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанные исследования и сформулированные рекомендации. |  |  | Министерство юстиции Министерство Труда, Социальной Защиты и Семьи Министерство Экономики Посреднический Совет Высший совет магистратуры Торгово-Промышленная Палата |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Разработка проектов изменения нормативной базы об учреждении посредничества в конкретных областях (семейные, гражданские и коммерческие, трудовые, административные споры, по защите прав потребителей). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанные и переданные Правительству на рассмотрение проекты изменения нормативной базы. |  |  | Министерство юстиции Посреднический Совет Торгово-Промышленная Палата |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Подготовка инструкторов в области посредничества и арбитража. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Нанятые/выбранные инструкторы/ или образовательные учреждения; 2. Разработанная методология обучения инструкторов; 3. Количество организованных курсов; 4. Количество обученных инструкторов. |  |  | Национальный институт юстиции |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Разработка плана обучения для подготовки судей, адвокатов, посредников, третейских судей и государственных служащих, отвечающих за представление учреждения в суде и рассмотрение заявлений, ходатайств граждан. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный план обучения. |  |  | Национальный институт юстиции Академия Государственного Управления |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Проведение учебных курсов для судей, адвокатов, посредников, третейских судей и государственных служащих, отвечающих за представление учреждения в суде и рассмотрение заявлений, ходатайств граждан в области посредничества (арбитража). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных курсов; 2. Количество обученных лиц. |  |  | Высший совет магистратуры Посреднический Совет Торгово-Промышленная Палата Союз адвокатов Национальный институт юстиции Государственная Канцелярия |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Разработка методических рекомендаций и руководящих принципов для внедрения альтернативных механизмов разрешения споров. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанные и утвержденные руководящие принципы/ рекомендации по конкретным областям. |  |  | Высший совет магистратуры Посреднический Совет Торгово-Промышленная Палата Союз адвокатов Национальный институт юстиции Государственная Канцелярия |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Область специальных действий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.543,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Область специальных действий |  |  |  |  |  | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  |  |  | Ответственный орган |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1.3. Продвижение преимуществ использования альтернативных механизмов разрешения споров в обществе, деловой среде, юридическом сообществе, академической среде и судебной системе и проведение кампаний по информированию и распространению информации об альтернативных механизмах |  |  |  |  |  | 1. Кампании по информированию общественности в плане продвижения преимуществ использования альтернативных механизмов разрешения споров. 2. Разработанные и распределенные рекламные материалы, относящиеся к альтернативным механизмам разрешения споров; 3. Проведенные публичные рекламные мероприятия. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  | Посреднический Совет Торгово-Промышленная Палата Национальный институт юстиции Министерство юстиции Союз адвокатов Высший совет магистратуры |  |  |  |  |  |  |
| П/н | Мера |  |  |  |  |  | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель результата |  |  | Ответственный орган |  |  |  | Источник финансирования (тыс. леев) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2011 |  |  |  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | IV |  |  |  |  | I |  | II |  |  |  | III |  |  | IV |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  | IV |  | I |  |  |  | II |  | III |  |  | VI |  |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение кампаний по информированию общественности и участников сектора юстиции в плане продвижения преимуществ использования альтернативных механизмов разрешения споров посредством средств массовой информации и интернета. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Созданная специализированная веб-страница; 2. Количество проведенных ТВ, радио передач; 3. Количество проведенных конференций, открытых семинаров; 4. Количество опубликованных в прессе статей; 5. Размещенные социальные ролики и реклама. |  |  | Посреднический Совет Торгово-Промышленная Палата Национальный институт юстиции Министерство юстиции Союз адвокатов Органы местной публичной администрации |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Разработка и распространение рекламных материалов, касающихся альтернативных механизмов разрешения споров (видео, публикации, брошюры, информационные щиты, руководства, справочники, буклеты и т.д.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанные и распространенные рекламные материалы. |  |  | Министерство юстиции Посреднический Совет Торгово-Промышленная Палата Национальный институт юстиции Высший совет магистратуры Союз адвокатов |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Область специальных действий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.543,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Область специальных действий |  |  |  |  |  | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  |  | Ответственный орган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1.4. Обучение/улучшение механизмов исполнения и признания иностранных арбитражных постановлений |  |  |  |  |  | 1. Разработанное исследование и сформулированные рекомендации; 2. Популяризованные и улучшенные механизмы исполнения и признания иностранных арбитражных постановлений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  | Министерство юстиции Судебные инстанции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П/н | Мера |  |  |  |  |  | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель результата |  |  |  | Ответственный орган |  |  |  | Источник финансирования (тыс. леев) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2011 |  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | IV |  |  |  |  | I |  |  |  | II |  |  | III |  |  |  | IV |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  |  | IV |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  | VI |  |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка исследования в области регулирования и применения механизмов исполнения и признания иностранных арбитражных постановлений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанное исследование и сформулированные рекомендации. |  |  |  | Министерство юстиции Судебные инстанции Торгово-Промышленная Палата Национальный Союз Судебных Исполнителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Разработка проекта изменения нормативной базы, регулирующей механизмы исполнения и признания иностранных арбитражных постановлений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный и переданный Правительству на рассмотрение проект изменения нормативной базы. |  |  |  | Министерство юстиции Судебные инстанции Торгово-Промышленная Палата Национальный Союз Судебных Исполнителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Организация учебных курсов для судей и судебных исполнителей в области признания и исполнения иностранных арбитражных постановлений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Разработанный и утвержденный план исследования; 2. Количество организованных курсов; 3. Количество обученных судей и судебных исполнителей. |  |  |  | Национальный институт юстиции Национальный Союз Судебных Исполнителей Торгово-Промышленная Палата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Область специальных действий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254,2 |  |  |  |  |
| Итого Стратегическое направление: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.098,4 |  |  |  |  |
| Стратегическое направление: 5.2. Улучшение процедуры несостоятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Область специальных действий |  | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  |  |  | Ответственный орган |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2.1. Создание необходимой нормативной базы для организации и эффективной деятельности администраторов процесса несостоятельности |  | Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  | Министерство юстиции Министерство Экономики |  |  |  |  |  |  |
| П/н | Мера |  | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель результата |  |  | Ответственный орган |  |  |  | Источник финансирования (тыс. леев) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2011 |  |  |  |  |  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV |  |  | I |  | II |  | III |  |  |  | IV |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  | I |  | II |  |  |  | III |  | VI |  |  | I |  |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Разработка проекта Закона об авторизированных администраторах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный и представленный Правительству на рассмотрение проект закона. |  |  |  |  | Министерство юстиции Министерство Экономики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Создание институциональной структуры для регламентирования профессии авторизированного администратора. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Созданные учреждения по регламентированию профессии авторизированного администратора. |  |  |  |  | Министерство юстиции Министерство Экономики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Разработка проектов нормативных актов, касающихся вступления в профессию администратора и надзора за его деятельностью. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанные и утвержденные проекты нормативных актов. |  |  |  |  | Министерство юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Область специальных действий |  |  |  | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  |  |  |  | Ответственный орган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.2.2. Упрочение статуса авторизированных администраторов с целью обеспечения стабильности профессии, повышение их неподкупности и профессионализма |  |  |  | Начальное и дальнейшее обучение администраторов процесса несостоятельности проведено. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | Министерство юстиции Национальный институт юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П/н |  | Мера |  |  |  | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель результата |  |  |  |  | Ответственный орган |  |  |  |  | Источник финансирования (тыс. леев) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2011 |  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV |  |  | I |  | II |  | III |  |  |  | IV |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  | I |  | II |  |  |  | III |  | VI |  |  | I |  |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Разработка плана обучения для авторизированных администраторов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный план обучения. |  |  |  |  | Национальный институт юстиции Министерство юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Организация учебных курсов для администраторов процесса несостоятельности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных курсов обучения; 2. Количество обученных администраторов. |  |  |  |  | Национальный институт юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Разработка руководства администратора. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанное и распределенное руководство. |  |  |  |  | Национальный институт юстиции Министерство юстиции Министерство Экономики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Область специальных действий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.118,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Стратегическое направление: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.118,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическое направление: 5.3. Модернизация системы учета и доступа к информации о регистрации экономических агентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Область специальных действий |  |  |  | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  |  |  |  | Ответственный орган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.3.1. Модернизация системы электронного учета экономических агентов |  |  |  | 1. Проведенное исследование и сформулированные рекомендации; 2. Модернизированная система электронного учета экономических агентов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | Министерство Экономики Министерство юстиции Центр Электронного Правления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П/н |  | Мера |  |  |  | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель результата |  |  |  |  | Ответственный орган |  |  |  |  | Источник финансирования (тыс. леев) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2011 |  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV |  |  | I |  | II |  | III |  |  |  | IV |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  | I |  | II |  |  |  | III |  | VI |  |  | I |  |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Проведение исследования о методах модернизации системы электронного учета экономических агентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведенное исследование и сформулированные рекомендации. |  |  |  |  | Центр Электронного Правления Министерство юстиции Министерство Экономики Министерство Информационных Технологий и Связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Улучшение системы электронного учета экономических агентов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Модернизированная система электронного учета экономических агентов. |  |  |  |  | Центр Электронного Правления Министерство юстиции Министерство Экономики Министерство Информационных Технологий и Связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Область специальных действий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Область специальных действий |  |  |  | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  |  |  |  | Ответственный орган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.3.2. Создание единого электронного реестра регистрации экономических агентов и некоммерческих организаций |  |  |  | - Проведенное исследование и сформулированные рекомендации; 2. Созданный и внедренный единый электронный реестр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | Министерство Экономики Министерство юстиции Центр Электронного Правления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П/н |  | Мера |  |  |  | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель результата |  |  |  |  | Ответственный орган |  |  |  |  | Источник финансирования (тыс. леев) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2011 |  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV |  |  | I |  | II |  | III |  |  |  | IV |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  | I |  | II |  |  |  | III |  | VI |  |  | I |  |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Проведение исследования единого реестра экономических агентов и некоммерческих организаций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведенное исследование и сформулированные рекомендации. |  |  |  |  | Министерство юстиции Министерство Экономики Министерство Информационных Технологий и Связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Создание единого электронного реестра экономических агентов и некоммерческих организаций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Созданный единый реестр. |  |  |  |  | Министерство юстиции Министерство Экономики Центр Электронного Правления Министерство Информационных Технологий и Связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Область специальных действий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Область специальных действий |  |  |  | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  |  |  |  | Ответственный орган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.3.3. Облегчение доступа к информации из электронных реестров регистрации экономических агентов и предоставление электронных услуг держателями реестров |  |  |  | Измененная система доступа к информации из электронных реестров регистрации экономических агентов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | Министерство Экономики Министерство юстиции Центр Электронного Правления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П/н |  | Мера |  | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель результата |  |  |  |  | Ответственный орган |  |  |  |  | Источник финансирования (тыс. леев) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 |  |  |  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | IV |  |  |  |  | I |  | II |  | III |  |  |  | IV |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  | I |  | II |  |  |  | III |  | VI |  |  | I |  |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Разработка проекта изменения нормативной базы с целью увеличения объема информации из электронных реестров экономических агентов, в электронном формате для бесплатного доступа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный и переданный Правительству на рассмотрение проект изменения нормативной базы. |  |  |  |  | Министерство юстиции Министерство Информационных Технологий и Связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Улучшение электронной системы предоставления бесплатной, а также платной информации об экономических агентах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Улучшенная система. |  |  |  |  | Министерство юстиции Министерство Экономики Центр Электронного Правления Министерство Информационных Технологий и Связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Область специальных действий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Стратегическое направление: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Пилон V: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.301,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПИЛОН VI Соблюдение прав человека в секторе юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Специальная задача: Обеспечение практического соблюдения прав человека в юридической практике и политике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическое направление 6.1. Укрепление роли Конституционного Суда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Область специальных действий |  |  |  | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  |  |  |  | Ответственный орган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.1.1. Пересмотр состава и критериев отбора судей в Конституционный Суд |  |  |  | 1. Критерии отбора судей в Конституционный Суд установлены; 2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | Министерство юстиции Конституционный Суд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П/н |  | Мера |  |  |  | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель результата |  |  |  |  | Ответственный орган |  |  |  |  | Источник финансирования (тыс. леев) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2011 |  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV |  |  | I |  | II |  | III |  |  |  | IV |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  | I |  | II |  |  |  | III |  | VI |  |  | I |  |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Проведение исследования нормативной базы о работе Конституционного Суда, его составе и критериях отбора судей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Созданная рабочая группа; 2. Проведенное исследование и сформулированные рекомендации. |  |  |  |  | Конституционный Суд Министерство юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Разработка проекта Закона о внесении изменений в Конституцию в отношении состава и критериев отбора судей Конституционного суда. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный и переданный Конституционному Суду на рассмотрение проект закона. |  |  |  |  | Министерство юстиции Конституционный Суд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Разработка проекта Закона о Конституционном Суде и Кодексе о конституционной юрисдикции в новой редакции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный и представленный Правительству на рассмотрение проект закона. |  |  |  |  | Министерство юстиции Конституционный Суд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Область специальных действий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Область специальных действий |  |  |  | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  |  |  |  | Ответственный орган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.1.2. Пересмотр процедур рассмотрения запросов Конституционным Судом |  |  |  | 1. Проведенное исследование и сформулированные рекомендации; 2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | Министерство юстиции Конституционный Суд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П/н |  | Мера |  |  |  | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель результата |  |  |  |  | Ответственный орган |  |  |  |  | Источник финансирования (тыс. леев) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2011 |  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV |  |  | I |  | II |  | III |  |  |  | IV |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  | I |  | II |  |  |  | III |  | VI |  |  | I |  |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Проведение исследования нормативной базы о работе Конституционного Суда, в том числе процедурах рассмотрения запросов Конституционным Судом . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Созданная рабочая группа; 2. Проведенное исследование и сформулированные рекомендации. |  |  |  |  | Конституционный Суд Министерство юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Разработка проекта Закона о Конституционном Суде и Кодексе о конституционной юрисдикции в новой редакции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный и переданный Правительству на рассмотрение проект закона. |  |  |  |  | Министерство юстиции Конституционный Суд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Область специальных действий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Область специальных действий |  |  |  | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  |  |  |  | Ответственный орган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.1.3. Пересмотр списка субъектов с правом запроса в Конституционный Суд и процедуры рассмотрения запросов |  |  |  | 1. Проведенное исследование и сформулированные рекомендации; 2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | Министерство юстиции Конституционный Суд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П/н |  | Мера |  |  |  | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель результата |  |  |  |  | Ответственный орган |  |  |  |  | Источник финансирования (тыс. леев) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2011 |  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV |  |  | I |  | II |  | III |  |  |  | IV |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  | I |  | II |  |  |  | III |  | VI |  |  | I |  |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Проведение исследования нормативной базы о работе Конституционного Суда, в том числе списке субъектов с правом запроса в Конституционный Суд. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Созданная рабочая группа; 2. Проведенное исследование и сформулированные рекомендации. |  |  |  |  | Конституционный Суд Министерство юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Разработка проекта Закона о Конституционном Суде и Кодексе о конституционной юрисдикции в новой редакции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный и переданный Правительству на рассмотрение проект закона. |  |  |  |  | Министерство юстиции Конституционный Суд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Область специальных действий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Область специальных действий |  |  |  | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  |  |  |  | Ответственный орган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.1.4. Укрепление профессиональных способностей сотрудников Конституционного Суда, необходимых для обеспечения высокого качества документов, подвергаемых экспертизе. |  |  |  | - Разработанная программа обучения; 2. Обученный персонал. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | Национальный институт юстиции Конституционный Суд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П/н |  | Мера |  |  |  | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель результата |  |  |  |  | Ответственный орган |  |  |  |  | Источник финансирования (тыс. леев) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2011 |  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV |  |  | I |  | II |  | III |  |  | IV |  |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  | I |  | II |  |  |  | III |  | VI |  |  | I |  |  | II |  |  |  | III |  |  | IV |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Изменение внутренней структуры Конституционного Суда. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Проведенный анализ функций и структуры и сформулированные рекомендации. 2. Утвержденная новая структура Конституционного Суда. |  |  |  |  | Конституционный Суд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Разработка учебного плана для обучения персонала Конституционного Суда. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный план обучения. |  |  |  |  | Конституционный Суд Академия Государственного Управления Национальный институт юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Обучение персонала Конституционного Суда. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных курсов обучения; 2. Количество обученных лиц. |  |  |  |  | Конституционный Суд Академия Государственного Управления Национальный институт юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Область специальных действий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Стратегическое направление: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 580,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическое направление: 6.2. Укрепление возможностей Центра по правам человека и учреждения парламентского адвоката |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Область специальных действий |  |  |  | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  |  |  |  | Ответственный орган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.2.1. Институциональная реформа Центра по правам человека и учреждения парламентского адвоката, в том числе порядка его назначения и оценки работы |  |  |  | 1. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы; 2. Измененная институциональная база Центра по правам человека; 3. Разработанные и внедренные критерии оценки работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 |  |  |  |  | Министерство юстиции Центр по правам человека |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П/н |  | Мера |  |  |  | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель результата |  |  |  |  | Ответственный орган |  |  |  |  | Источник финансирования (тыс. леев) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2011 |  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV |  |  | I |  | II |  | III |  |  |  | IV |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  | I |  | II |  |  |  | III |  | VI |  |  | I |  |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Проведение исследования об оптимизации деятельности Центра по правам человека и национального механизма предотвращения пыток. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанное исследование и сформулированные рекомендации. |  |  |  |  | Министерство юстиции Центр по правам человека |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Разработка проекта Закона об учреждении парламентского адвоката (народа) в новой редакции и проекта изменения Регламента Центра по правам человека. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный и переданный Правительству на рассмотрение проект закона. |  |  |  |  | Министерство юстиции Центр по правам человека |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Область специальных действий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Область специальных действий |  |  |  | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  |  |  |  | Ответственный орган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.2.2. Оценка фактических потребностей для соответствующего финансирования учреждения парламентского адвоката |  |  |  | - Осуществленный анализ и сформулированные рекомендации; 2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы; 3. Созданный адекватный механизм финансирования учреждения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  | Центр по правам человека Министерство финансов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П/н |  | Мера |  |  |  | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель результата |  |  |  |  | Ответственный орган |  |  |  |  | Источник финансирования (тыс. леев) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2011 |  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV |  |  | I |  | II |  | III |  |  |  | IV |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  | I |  | II |  |  |  | III |  | VI |  |  | I |  |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Проведение исследования деятельности парламентских адвокатов и Центра по правам человека, в том числе оценки работы, ввиду определения и оптимизации потребностей финансирования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведенное исследование и сформулированные рекомендации. |  |  |  |  | Центр по правам человека |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Разработка плана институционального развития и проекта изменения нормативной базы о финансировании учреждения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный и внедренный план институционального развития. |  |  |  |  | Центр по правам человека |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Область специальных действий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Область специальных действий |  |  |  | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  |  |  |  | Ответственный орган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.2.3. Расширение возможностей и компетенции по менеджменту, исследованию, изучению и анализу сотрудников Центра по правам человека и учреждения парламентского адвоката |  |  |  | 1. Созданный механизм коммуникации с другими учреждениями; 2. Осуществленное обучение персонала. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | Центр по правам человека |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П/н |  | Мера |  |  |  | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель результата |  |  |  |  | Ответственный орган |  |  |  |  | Источник финансирования (тыс. леев) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2011 |  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV |  |  | I |  | II |  | III |  |  |  | IV |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  | I |  | II |  |  |  | III |  | VI |  |  | I |  |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Разработка учебной программы для начального обучения новых сотрудников и плана дальнейшего обучения персонала Центра по правам человека (в том числе его филиалов), который будет включать и обучение ввиду идентификации и сообщения о нарушениях прав человека. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанные учебная программа и учебный план. |  |  |  |  | Центр по правам человека Академия Государственного Управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Обучение персонала Центра по правам человека и его филиалов с целью повышения профессиональной квалификации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Количество организованных курсов; 2. Количество обученных лиц. |  |  |  |  | Центр по правам человека Академия Государственного Управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Изменение веб-страницы Центра по правам человека с целью обеспечения ее интерактивности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Измененная веб-страница |  |  |  |  | Центр по правам человека |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Организация круглых столов с участием учреждения парламентских адвокатов, других групп гражданского общества, работающих в области прав человека и средств массовой информации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Количество круглых столов, организованных раз в год; 2. Количество участников и сформулированных предложений. |  |  |  |  | Центр по правам человека |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Область специальных действий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 223,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Область специальных действий |  |  |  | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  |  |  |  | Ответственный орган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.2.4. Консолидация возможностей парламентского адвоката по защите и продвижению прав ребенка |  |  |  | Консолидированные и соотнесенные со стандартами в области защиты прав ребенка возможности парламентского адвоката. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | Центр по правам человека |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П/н |  | Мера |  |  |  | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель результата |  |  |  |  | Ответственный орган |  |  |  |  | Источник финансирования (тыс. леев) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2011 |  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV |  |  | I |  | II |  | III |  |  |  | IV |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  | I |  | II |  |  |  | III |  | VI |  |  | I |  |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Проведение исследования о деятельности парламентского адвоката по правам ребенка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведенное исследование и сформулированные рекомендации. |  |  |  |  | Центр по правам человека |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Курсы обучения правам ребенка для персонала Центра по правам человека. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных курсов; 2. Численность обученного персонала. |  |  |  |  | Центр по правам человека |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Область специальных действий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 344,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Стратегическое направление: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 725,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическое направление: 6.3. Укрепление системы правосудия для детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Область специальных действий |  |  |  | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  |  |  |  | Ответственный орган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.3.1. Обеспечение специализации системы правосудия для детей |  |  |  | - Обеспеченная специализация по делам с участием детей-свидетелей, детей-жертв и детей-правонарушителей для судей, прокуроров, адвокатов, советников по пробации, инспекторов по делам несовершеннолетних, офицеров уголовного преследования, персонала учреждений, в которых содержатся дети, посредников; 2. Разработанная программа обучения и проведенные курсы обучения; 3. Выделенные и оборудованные помещения для работы с детьми в рамках судебных инстанций, прокуратур, комиссариатов/отделений полиции и бюро пробации; 4. Разработанные, принятые и внедренные законодательная база и процедуры в отношении детей, не достигших возраста уголовной ответственности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | Высший совет магистратуры Министерство юстиции Генеральная прокуратура Министерство Внутренних Дел НСГГЮП Посреднический Совет Национальный институт юстиции Министерство Просвещения Министерство финансов Национальный совет по защите прав ребенка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П/н |  | Мера |  |  |  | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель результата |  |  |  |  | Ответственный орган |  |  |  |  | Источник финансирования (тыс. леев) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2011 |  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV |  |  | I |  | II |  | III |  |  |  | IV |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  | I |  | II |  |  |  | III |  | VI |  |  | I |  |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Совершенствование нормативной базы для обеспечения специализации участников, работающих с детьми/и для них в контакте с системой правосудия. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Проведенное исследование и сформулированные рекомендации; 2. Разработанный проект изменения нормативной базы. |  |  |  |  | Министерство юстиции Высший совет магистратуры Генеральная прокуратура Министерство Просвещения Министерство труда, социальной защиты и семьи Министерство Внутренних Дел Национальный совет по гарантированной государством юридической помощи Посреднический Совет Национальный совет по защите прав ребенка Органы местной публичной администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Оценка потребностей в образовании специалистов, работающих с детьми/и для них в контакте с системой правосудия, изменение и/или утверждение программ обучения для них. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Оцененные потребности; 2. Количество измененных, в случае необходимости, разработанных и/или утвержденных программ обучения. |  |  |  |  | Национальный институт юстиции Академия Государственного Управления Академия „Штефан чел Маре” Высший совет магистратуры Генеральная прокуратура Министерство внутренних дел Министерство юстиции Министерство Просвещения Министерство труда, социальной защиты и семьиНациональный совет по гарантированной государством юридической помощи Органы местной публичной администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Организация курсов начального или/и дальнейшего обучения участников, работающих с детьми/и для них в контакте с системой правосудия. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных курсов обучения; 2. Количество обученных специалистов. |  |  |  |  | Национальный институт юстиции Академия Государственного Управления Академия „Штефан чел Маре” Высший совет магистратуры Генеральная прокуратура Министерство юстиции Министерство Внутренних Дел Министерство Просвещения Министерство Труда, Социальной Защиты и Семьи Посреднический Совет Национальный институт юстиции Органы местной публичной администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Приведение нормативной базы, регламентирующей процедуру разрешения уголовных дел, в которые вовлечены дети, к европейским и международным стандартам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Проведенное исследование и сформулированные рекомендации; 2. Разработанный и переданный Правительству на рассмотрение проект изменения нормативной базы. |  |  |  |  | Генеральная прокуратура Министерство юстиции Министерство Внутренних Дел Центр по правам человека Министерство труда, социальной защиты и семьиМинистерство Просвещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Составление и постоянное обновление списка специализированных адвокатов, предоставляющих гарантированную государством юридическую помощь по делам с участием детей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Список составлен и периодически обновляется. |  |  |  |  | Национальный совет по гарантированной государством юридической помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Разработка методических указаний для специализированных адвокатов, предоставляющих гарантированную государством юридическую помощь по делам с участием детей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанные и распространенные указания. |  |  |  |  | Национальный совет по гарантированной государством юридической помощи Союз адвокатов Национальный институт юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Обучение специализированных адвокатов, предоставляющих гарантированную государством юридическую помощь по делам с участием детей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных курсов; 2. Количество обученных адвокатов. |  |  |  |  | Национальный институт юстиции Национальный совет по гарантированной государством юридической помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Область специальных действий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.054,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Область специальных действий |  |  |  | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  |  |  |  | Ответственный орган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.3.2. Укрепление инструментов защиты детей-жертв или свидетелей преступлений в уголовном процессе |  |  |  | Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы; 2. Разработанная и внедренная методология рассмотрения дел с участием детей-жертв и поддержка / помощь им в рамках уголовного процесса; 3. Гарантированная государством юридическая помощь, услуги по поддержке и консультированию со стороны психолога и педагога в уголовном процессе для детей-жертв или свидетелей; 4. Адаптированные к потребностям детей-жертв или свидетелей экспертизы в делах с участием детей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | Министерство юстиции Высший совет магистратуры НСГГЮП Министерство Труда, Социальной Защиты и Семьи Министерство Здравоохранения Национальный совет по защите прав ребенка Министерство Внутренних Дел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П/н |  | Мера |  |  |  | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель результата |  |  |  |  | Ответственный орган |  |  |  |  | Источник финансирования (тыс. леев) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2011 |  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV |  |  | I |  | II |  | III |  |  |  | IV |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  | I |  | II |  |  |  | III |  | VI |  |  | I |  |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Разработка комментариев к законодательной базе в области рассмотрения дел с участием детей-жертв или свидетелей преступлений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанные и опубликованные комментарии. |  |  |  |  | Генеральная прокуратура Высший совет магистратуры Министерство внутренних дел Национальный совет по гарантированной государством юридической помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Оборудование внутри судебных инстанций, прокуратур, комиссариатов полиции помещений для предоставления помощи и работы с детьми. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество помещений, оборудованных в судебных инстанциях, прокуратурах, комиссариатах полиции. |  |  |  |  | Министерство юстиции Высший совет магистратуры Генеральная прокуратура Министерство внутренних дел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Изменение нормативной базы ввиду предоставления права пользоваться гарантированной государством юридической помощью детям-жертвам преступления. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный и представленный Правительству на рассмотрение проект закона. |  |  |  |  | Министерство юстиции Национальный совет по гарантированной государством юридической помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Область специальных действий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.697,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Область специальных действий |  |  |  | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  |  |  |  | Ответственный орган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.3.3. Укрепление системы ювенильной пробации |  |  |  | 1. Функциональная система менеджмента дел советниками по пробации консолидирована, обращения получателей за специализированными услугами в рамках сообщества; 2. Разработанные и внедренные психосоциальные пробационные программы для детей; 3. Разработанные и внедренные меры по улучшению системы привлечения, начального и дальнейшего обучения и мониторинга достижений советников по ювенильной пробации; 4. Финансовые ресурсы, предоставленные соответственно реальным потребностям системы пробации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | Министерство юстиции Национальный институт юстиции Министерство Труда, Социальной Защиты и Семьи Министерство финансов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П/н |  | Мера |  |  |  | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель результата |  |  |  |  | Ответственный орган |  |  |  |  | Источник финансирования (тыс. леев) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2011 |  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV |  |  | I |  | II |  | III |  |  |  | IV |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  | I |  | II |  |  |  | III |  | VI |  |  | I |  |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Разработка рекомендаций по менеджменту дела в работе с детьми в процессе пробации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанные и утвержденные методические рекомендации. |  |  |  |  | Министерство юстиции Министерство Труда, Социальной Защиты и Семьи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Разработка программ по пробации для детей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанные и утвержденные программы. |  |  |  |  | Министерство юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Обеспечение привлечения советников по ювенильной пробации с образованием в области психологии и социальной защиты. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество привлеченных советников по пробации с образованием в области психологии и социальной защиты. |  |  |  |  | Министерство юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Обучение советников по ювенильной пробации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных курсов; 2. Количество обученных советников по пробации. |  |  |  |  | Национальный институт юстиции Министерство юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Разработка методологии оценки достижений советников по ювенильной пробации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Разработанная и утвержденная методология; 2. Количество оцененных советников по пробации. |  |  |  |  | Министерство юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Оценка потребностей в финансовых, материальных и человеческих ресурсах для системы пробации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведенная оценка и установленные потребности. |  |  |  |  | Министерство юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Область специальных действий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 543,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Область специальных действий |  |  |  | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  |  |  |  | Ответственный орган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.3.4. Обеспечение соблюдения прав детей, находящихся в заключении |  |  |  | 1. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы; 2. Пересмотренный и улучшенный согласно международным стандартам в области прав ребенка механизм подачи жалоб находящимися в заключении детьми; 3. Созданная и функциональная система мониторинга длительности предварительного заключения детей-правонарушителей; 4. Разработанные программы реабилитации находящихся в заключение детей для снижения вероятности рецидива. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | Министерство юстиции Министерство финансов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П/н |  | Мера |  |  |  | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель результата |  |  |  |  | Ответственный орган |  |  |  |  | Источник финансирования (тыс. леев) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2011 |  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV |  |  | I |  | II |  | III |  |  |  | IV |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  | I |  | II |  |  |  | III |  | VI |  |  | I |  |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Оценка и изменение и нормативной базы, регламентирующей процедуру применения дисциплинарных санкций, мер стимулирования находящихся в заключение детей и механизм подачи жалоб находящимися в заключении детьми. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Проведенная оценка и сформулированные рекомендации; 2. Разработанный и переданный Правительству на рассмотрение проект изменения нормативной базы. |  |  |  |  | Министерство юстиции Центр по правам человека |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Мониторинг процедуры применения предварительного ареста в отношении несовершеннолетних и разработка, в случае необходимости, проекта изменения законодательных актов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Проведенный мониторинг; 2. В случае необходимости, разработанный и представленный Правительству на рассмотрение проект закона. |  |  |  |  | Центр по правам человека Министерство юстиции Генеральная прокуратура Высший совет магистратуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Разработка методологии общего и индивидуального планирования отбывания наказания находящимися в заключении детьми. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанная и утвержденная методология. |  |  |  |  | Министерство юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Оптимизация воспитательного персонала и психологов в пенитенциарных учреждениях, в которых содержатся дети. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Проведенное исследование и сформулированные рекомендации; 2. Численность оптимизированного персонала. |  |  |  |  | Министерство юстиции Министерство Труда, Социальной Защиты и Семьи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Разработка программ подготовки для освобождения детей из заключения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанные программы. |  |  |  |  | Министерство юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Разработка и внедрение программ общего и профессионального образования для находящихся в заключение детей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанные и внедренные программы. |  |  |  |  | Министерство юстиции Министерство Просвещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Область специальных действий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 230,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Область специальных действий |  |  |  | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  |  |  |  | Ответственный орган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.3.5. Укрепление системы сбора и анализа данных о детях в контакте с системой правосудия |  |  |  | - Измененный в соответствии с системой международных показателей ювенального правосудия процесс сбора и анализа статистических данных о детях-правонарушителях; 2. Данные о ювенальном правосудии ежегодно публикуются. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | Министерство юстиции Высший совет магистратуры Генеральная прокуратура Министерство Внутренних Дел Министерство Труда, Социальной Защиты и Семьи Национальное Бюро Статистики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П/н |  | Мера |  |  |  | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель результата |  |  |  |  | Ответственный орган |  |  |  |  | Источник финансирования (тыс. леев) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2011 |  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV |  |  | I |  | II |  | III |  |  |  | IV |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  | I |  | II |  |  |  | III |  | VI |  |  | I |  |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Оценка нормативной базы в отношении сбора и анализа данных в отношении детей в контакте с системой правосудия и, в случае необходимости, разработка проекта изменения нормативной базы . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Проведенный анализ и сформулированные рекомендации; 2. В случае необходимости, разработанный и переданный Правительству на рассмотрение проект изменения нормативной базы. |  |  |  |  | Центр по правам человека Министерство Внутренних Дел Генеральная прокуратура Министерство юстиции Высший совет магистратуры Министерство Труда, Социальной Защиты и Семьи Национальное Бюро Статистики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Сбор и обработка данных о детях в контакте с системой правосудия, публикация и ежегодное их размещение на веб-страницах ответственных публичных органов власти. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ежегодно собранные, обработанные, опубликованные и доступные общественности данные. |  |  |  |  | Центр по правам человека Министерство Внутренних Дел Генеральная прокуратура Министерство юстиции Высший совет магистратуры Министерство Труда, Социальной Защиты и Семьи Национальное Бюро Статистики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Обучение специалистов общественных учреждений по сбору и анализу статистических данных в соответствии с международными показателями ювенального правосудия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Проведенные курсы обучения; 2. Количество обученных специалистов. |  |  |  |  | Национальный институт юстиции Академия „Штефан чел Маре” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Область специальных действий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Стратегическое направление: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.642,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическое направление: 6.4. Соблюдение прав человека в отношении лишенных свободы лиц. Искоренение пыток и плохого обращения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Область специальных действий |  |  |  | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  |  |  |  | Ответственный орган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.4.1. Повышение эффективности применения процессуальных мер принуждения и превентивных мер для эффективного обеспечения соблюдения права на свободу и физическую безопасность |  |  |  | - Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы; 2. Созданный эффективный механизм мониторинга учреждений, применяющих процессуальные меры принуждения и превентивные меры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | Министерство юстиции Генеральная прокуратура Министерство Внутренних Дел Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Высшая Судебная Палата Центр по правам человека |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П/н |  | Мера |  |  |  | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель результата |  |  |  |  | Ответственный орган |  |  |  |  | Источник финансирования (тыс. леев) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2011 |  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV |  |  | I |  | II |  | III |  |  |  | IV |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  | I |  | II |  |  |  | III |  | VI |  |  | I |  |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Проведение исследования законодательной базы и практики применения, процессуальных мер принуждения и превентивных мер, особенно предварительного ареста, домашнего ареста и залога и формулирование рекомендаций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведенное исследование и сформулированные рекомендации. |  |  |  |  | Генеральная прокуратура Министерство Внутренних Дел Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Таможенная Служба Высшая Судебная Палата Центр по правам человека Министерство юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Разработка проекта изменения законодательной базы для консолидации процессуальных гарантий в случае применения процессуальных мер принуждения и превентивных мер. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный и представленный Правительству на рассмотрение проект закона. |  |  |  |  | Министерство юстиции Генеральная прокуратура Министерство Внутренних Дел Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Таможенная Служба Высшая Судебная Палата Центр по правам человека |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Разработка учебной программы для судей, прокуроров и офицеров уголовного преследования о применении процессуальных мер принуждения и превентивных мер. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанная и утвержденная учебная программа. |  |  |  |  | Национальный институт юстиции Академия „Штефан чел Маре” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Организация учебных курсов для судей, прокуроров и офицеров уголовного преследования о применении процессуальных мер принуждения и превентивных мер. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных курсов; 2. Количество обученных лиц. |  |  |  |  | Национальный институт юстиции Академия „Штефан чел Маре” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Мониторинг применения положений законодательства о процессуальных мерах принуждения и превентивных мер. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Проведенный мониторинг; 2. Составленный и распределенный отчет о мониторинге. |  |  |  |  | Министерство юстиции Высший совет магистратуры Высший Совет Прокуроров Министерство Внутренних Дел Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Таможенная Служба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Область специальных действий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 543,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Область специальных действий |  |  |  | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  |  |  |  | Ответственный орган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.4.2. Развитие материально-технической базы и инфраструктуры в соответствии с европейскими стандартами во всех местах лишения свободы |  |  |  | 1. Увеличенный объем финансовых ресурсов; 2. Новые построенные здания и старые восстановленные здания; 3. Внедренные современные технические средства для обеспечения предупреждения пыток. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | Министерство юстиции Министерство финансов Генеральная прокуратура Министерство Внутренних Дел Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Министерство Здравоохранения Министерство Социальной Защиты и Семьи Министерство Просвещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П/н |  | Мера |  |  |  | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель результата |  |  |  |  | Ответственный орган |  |  |  |  | Источник финансирования (тыс. леев) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2011 |  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV |  |  | I |  | II |  | III |  |  |  | IV |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  | I |  | II |  |  |  | III |  | VI |  |  | I |  |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Детальный анализ финансовых потребностей для пенитенциарных учреждений и постепенное увеличение финансовых ресурсов, выделенных для этой цели. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведенный анализ и сформулированные рекомендации. |  |  |  |  | Министерство юстиции Министерство финансов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Установка видеооборудования в каждом месте лишения свободы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Установленное оборудование и функциональные системы видеонаблюдения. |  |  |  |  | Министерство Внутренних Дел Министерство юстиции Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Разработка и внедрение планов реконструкции и/или восстановления зданий мест заключения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Разработанный план реконструкции /строительства; 2. Количество реконструированных или построенных зданий. |  |  |  |  | Министерство юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Область специальных действий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64.442,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Область специальных действий |  |  |  | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  |  |  |  | Ответственный орган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.4.3. Укрепление способности представителей учреждений, ответственных за лишение свободы (полиция, пенитенциарная система, ЦБЭПК, учреждения психиатрии, психоневрологические диспансеры и приюты) предупреждать и бороться с пытками и плохим обращением |  |  |  | 1. Проведенный непрерывный мониторинг мест заключения; 2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы; 3. Созданные внутренние единицы мониторинга соблюдения прав человека, находящиеся в прямом подчинении руководству учреждений; 4. Проведенные внезапные проверки мест заключения; 5. Консолидированный национальный механизм предотвращения пыток; 6. Обученный персонал Консультационного совета. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | Центр по правам человека |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П/н |  | Мера |  |  |  | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель результата |  |  |  |  | Ответственный орган |  |  |  |  | Источник финансирования (тыс. леев) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2011 |  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV |  |  | I |  | II |  | III |  |  |  | IV |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  | I |  | II |  |  |  | III |  | VI |  |  | I |  |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Оценка нормативной базы по функционированию учреждений, отвечающих за лишение свободы в области предупреждения и пресечения пыток и плохого обращения, и разработка, в случае необходимости, проекта изменения нормативной базы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Проведенное исследование и сформулированные рекомендации; 2. В случае необходимости, разработанный проект изменения нормативной базы. |  |  |  |  | Центр по правам человека Генеральная прокуратура Министерство Внутренних Дел Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Министерство Здравоохранения Министерство Труда, Социальной Защиты и Семьи Министерство Просвещения Министерство юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Создание внутренних, независимых дисциплинарных механизмов рассмотрения жалоб о предполагаемых актах пыток и других видах жестокого обращения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Разработанный регламент; 2. Количество рассмотренных жалоб. |  |  |  |  | Генеральная прокуратура Министерство юстиции Министерство внутренних дел Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Разработка или изменение нормативной базы ввиду установления обязательства докладывать прокурору случаи предполагаемого акта пыток или других видов жестокого обращения для сотрудников учреждений, которые обеспечивают содержание под стражей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный и представленный Правительству на рассмотрение проект закона. |  |  |  |  | Министерство юстиции Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Разработка проекта изменения нормативной базы ввиду прямого подчинения прокуроров отдела по борьбе с пытками Генеральной прокуратуре. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный и переданный Правительству на рассмотрение проект изменения нормативной базы. |  |  |  |  | Министерство юстиции Генеральная прокуратура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Обучение представителей учреждений, отвечающих за лишение свободы в области предупреждения и пресечения пыток и плохого обращения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных курсов; 2. Количество обученных лиц. |  |  |  |  | Генеральная прокуратура Министерство юстиции Министерство внутренних дел Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Министерство Здравоохранения Национальный институт юстиции Академия „Штефан чел Маре” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Постоянный мониторинг мест заключения и проведение внезапных проверок в вышеуказанных местах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Проведенный мониторинг; 2. Составленные и распространенные отчеты о мониторинге; 3. Количество проведенных проверок. |  |  |  |  | Центр по правам человека Генеральная прокуратура Министерство юстиции Министерство внутренних дел Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Министерство Здравоохранения Центр по правам человека |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Область специальных действий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 309,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Область специальных действий |  |  |  | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  |  |  |  | Ответственный орган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.4.4. Создание стандартизированной системы, защищенной против манипуляций в учете и регистрации записей о задержании, аресте и заключении. |  |  |  | 1. Разработанная и внедренная новая система учета и регистрации; 2. Обученный персонал, ответственный за учет и регистрацию записей о задержании, аресте и заключении; 3. Разработанная и примененная система контроля и мониторинга процесса учета и регистрации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | Генеральная прокуратура Министерство Внутренних Дел Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Министерство юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П/н |  | Мера |  |  |  | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель результата |  |  |  |  | Ответственный орган |  |  |  |  | Источник финансирования (тыс. леев) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2011 |  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV |  |  | I |  | II |  | III |  |  |  | IV |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  | I |  | II |  |  |  | III |  | VI |  |  | I |  |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Разработка концепции системы учета и регистрации записей о задержании, аресте и заключении и, в случае необходимости, разработка проекта изменения нормативной базы . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Созданная рабочая группа; 2. Разработанная концепция; 3. В случае необходимости, разработанный и переданный Правительству на рассмотрение проект изменения нормативной базы. |  |  |  |  | Министерство Внутренних Дел Генеральная прокуратура Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Таможенная Служба Министерство юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Организация учебных курсов для персонала, который будет вести учет записей о задержании, аресте и заключении. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных курсов обучения; 2. Количество обученных лиц. |  |  |  |  | Генеральная прокуратура Министерство Внутренних Дел Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Министерство юстиции Академия „Штефан чел Маре” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Разработка и внедрение электронной системы учета и регистрации записей о задержании, аресте и заключении. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Разработанная система регистрации; 2. Процент зарегистрированных случаев задержания, ареста, заключения. |  |  |  |  | Генеральная прокуратура Министерство Внутренних Дел Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Таможенная Служба Центр Электронного Правления Министерство юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Область специальных действий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1471,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Область специальных действий |  |  |  | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  |  |  |  | Ответственный орган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.4.5. Эффективная борьба с проявлениями пыток и плохого обращения |  |  |  | 1. Унифицированная соответствующая нормативная база; 2. Измененные уголовные наказания за пытки; 3. Улучшенный механизм документирования случаев плохого обращения; 4. Активное привлечение жертв в процесс рассмотрения случаев плохого обращения; 5. Проведенное обучение способу расследования случаев плохого обращения; 6. Проведенные кампании по информированию относительно полного запрета пыток. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | Генеральная прокуратура Министерство Внутренних Дел Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Центр по правам человека Министерство юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П/н |  | Мера |  |  |  | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель результата |  |  |  |  | Ответственный орган |  |  |  |  | Источник финансирования (тыс. леев) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2011 |  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV |  |  | I |  | II |  | III |  |  |  | IV |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  | I |  | II |  |  |  | III |  | VI |  |  | I |  |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Разработка проекта изменения нормативной базы ввиду укрепления независимости медицинских работников в местах лишения свободы, путем их перевода в подчинение Министерству Здравоохранения, установления доказательного значения независимой медицинской экспертизы в случае предполагаемых случаев пыток, исключения противоречий в квалификации случаев пыток и ужесточения наказаний по тяжести для случаев пыток. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный проект изменения нормативной базы. |  |  |  |  | Министерство юстиции Центр по правам человека Генеральная прокуратура Министерство Внутренних Дел Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Таможенная Служба Министерство Здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Разработка проекта Закона об установлении процедуры обязательной медицинской экспертизы лишенных свободы лиц при каждом входе и выходе в местах лишения свободы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Созданная рабочая группа; 2. Разработанный и представленный Правительству на рассмотрение проект закона. |  |  |  |  | Министерство юстиции Генеральная прокуратура Министерство Внутренних Дел Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Таможенная Служба Министерство Здравоохранения Министерство труда, социальной защиты и семьи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Оснащение Центра судебной медицины оборудованием, необходимым для медицинского документирования и проведения соответствующей судебно-медицинской экспертизы, во всех случаях, когда уведомляется, утверждается или предполагается, что применялись пытки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приобретенное оборудование. |  |  |  |  | Министерство Здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Разработка проекта Закона о внесении изменений в Уголовный кодекс путем исключения противоречий, касающихся квалификации случаев пыток и других видов жестокого обращения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный и переданный Правительству на рассмотрение проект закона. |  |  |  |  | Министерство юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Область специальных действий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.471,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Область специальных действий |  |  |  | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  |  |  |  | Ответственный орган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.4.6. Создание эффективных механизмов реабилитации жертв пыток и плохого обращения |  |  |  | 1. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы; 2. Созданный фонд по реабилитации жертв и выделенные необходимые ресурсы; 3. Количество лиц, которые воспользовались услугами по реабилитации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | Министерство финансов Министерство Здравоохранения Министерство Труда, Социальной Защиты и Семьи Министерство юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П/н |  | Мера |  |  |  | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель результата |  |  |  |  | Ответственный орган |  |  |  |  | Источник финансирования (тыс. леев) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2011 |  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV |  |  | I |  | II |  | III |  |  |  | IV |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  | I |  | II |  |  |  | III |  | VI |  |  | I |  |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Разработка необходимой нормативной базы по реабилитации жертв пыток и плохого обращения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный и переданный Правительству на рассмотрение проект нормативного акта. |  |  |  |  | Министерство юстиции Министерство труда, социальной защиты и семьи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Развитие услуг по реабилитации жертв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Созданные услуги |  |  |  |  | Министерство юстиции. Министерство Труда, Социальной Защиты и Семьи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Область специальных действий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.531,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Стратегическое направление: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71.054,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическое направление: 6.5. Укрепление системы пробации и пенитенциарной системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Область специальных действий |  |  |  | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  |  |  |  | Ответственный орган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.5.1. Введение современной концепции пробации, направленной на безопасность сообщества, путем практической реинтеграции правонарушителей в общество |  |  |  | 1. Разработанное исследование и сформулированные рекомендации; 2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы; 3. Система показателей деятельности, соотнесенная с новой системой показателей деятельности в секторе юстиции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  | Министерство юстиции Министерство Труда, Социальной Защиты и Семьи Министерство Просвещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П/н |  | Мера |  |  |  | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель результата |  |  |  |  | Ответственный орган |  |  |  |  | Источник финансирования (тыс. леев) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2011 |  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV |  |  | I |  | II |  | III |  |  |  | IV |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  | I |  | II |  |  |  | III |  | VI |  |  | I |  |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Разработка проекта Концепции развития института пробации, направленной на безопасность сообщества путем практической реинтеграции правонарушителей в общество. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Проведенное исследование и сформулированные рекомендации; 2. Разработанный и утвержденный проект Концепции. |  |  |  |  | Министерство юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Разработка проекта Закона о внесении изменений и дополнений в нормативную базу в области пробации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный и представленный Правительству на рассмотрение проект закона. |  |  |  |  | Министерство юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Мониторинг внедрения нормативной базы в области пробации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Проведенный мониторинг; 2. Составленные и распространенные отчеты о мониторинге. |  |  |  |  | Министерство юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Разработка профессионального стандарта для советника по пробации и приведение показателей деятельности в системе пробации к новым показателям деятельности в системе юстиции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Разработанный профессиональный стандарт советников по пробации; 2. Измененные показатели деятельности. |  |  |  |  | Министерство юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Область специальных действий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 242,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Область специальных действий |  |  |  | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  |  |  |  | Ответственный орган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.5.2. Обеспечение институциональной автономии службы пробации |  |  |  | 1. Разработанный проект изменения нормативной базы и принятый; 2. Пересмотренное штатное расписание; 3. Реорганизованная служба пробации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  | Министерство юстиции Министерство финансов Министерство Труда, Социальной Защиты и Семьи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П/н |  | Мера |  |  |  | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель результата |  |  |  |  | Ответственный орган |  |  |  |  | Источник финансирования (тыс. леев) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2011 |  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV |  |  | I |  | II |  | III |  |  |  | IV |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  | I |  | II |  |  |  | III |  | VI |  |  | I |  |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Разработка проекта изменения нормативной базы ввиду перевода Центрального бюро пробации в непосредственное подчинение Министерству Юстиции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный и переданный Правительству на рассмотрение проект изменения нормативной базы. |  |  |  |  | Министерство юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Оптимизация системы органов пробации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Оптимизированная служба пробации; 2. Пересмотренное штатное расписание. |  |  |  |  | Министерство юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Область специальных действий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Область специальных действий |  |  |  | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  |  |  |  | Ответственный орган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.5.3. Обеспечение последовательности индивидуализированного процесса пробации, начиная с этапа до вынесения приговора и заканчивая услугами помощи после отбытия наказания |  |  |  | - Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы; 2. Разработанные и внедренные программы и механизм индивидуального подхода к получателям услуг пробации; 3. Разработанная программа обучения; 4. Обученные советники по пробации, прокуроры и судья. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | Министерство юстиции Министерство Труда Социальной Защиты и Семьи Судебные инстанции Органы местной публичной администрации Национальный институт юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П/н |  | Мера |  |  |  | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель результата |  |  |  |  | Ответственный орган |  |  |  |  | Источник финансирования (тыс. леев) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2011 |  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV |  |  | I |  | II |  | III |  |  |  | IV |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  | I |  | II |  |  | III |  |  | VI |  |  | I |  |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Разработка проекта изменения нормативной базы с целью обеспечения последовательности индивидуализированного процесса пробации, начиная с этапа после отбытия наказания и заканчивая услугами помощи после отбытия наказания. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный и переданный Правительству на рассмотрение проект изменения нормативной базы. |  |  |  |  | Министерство юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Разработка учебной программы для начального обучения и учебной программы для дальнейшего обучения советников по пробации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанные учебный план и учебная программа. |  |  |  |  | Национальный институт юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Разработка и внедрение пилотного проекта по предоставлению социально-психологической помощи на этапе после отбытия наказания. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Определенная зона внедрения пилотного проекта; 2. Разработанный и внедренный пилотный проект. |  |  |  |  | Министерство юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Внедрение на национальном уровне программы предоставления социально-психологической помощи на этапе после отбытия наказания. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Помощь на этапе до вынесения приговора внедрена на всей территории Республики Молдова; 2. Составленный отчет и сформулированные рекомендации. |  |  |  |  | Министерство юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Разработка индивидуальных рабочих программ для каждой категории получателей услуги пробации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанные программы. |  |  |  |  | Министерство юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Обучение советников по пробации, прокуроров и судей о применении нормативной базы, регламентирующей институт пробации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных курсов; 2. Количество обученных лиц. |  |  |  |  | Национальный институт юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Создание и внедрение системы электронного учета получателей (личное электронное дело). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Разработанная и внедренная система; 2. Приобретенное необходимое оборудование. |  |  |  |  | Министерство юстиции Центр Электронного Правления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Обучение персонала по применению программ коррекции поведения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных курсов; 2. Количество обученных лиц. |  |  |  |  | Министерство юстиции Министерство Труда Социальной Защиты и Семьи, Национальный институт юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Проведение исследования о возможности внедрения на национальном уровне электронного мониторинга. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведенное исследование и сформулированные рекомендации. |  |  |  |  | Министерство юстиции Центр Электронного Правления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Внедрение пилотного проекта программы электронного мониторинга. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Определенная зона внедрения пилотного проекта; 2. Разработанный и внедренный пилотный проект. |  |  |  |  | Министерство юстиции Министерство Информации и Информационных Технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Область специальных действий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.941,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Область специальных действий |  |  |  | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  |  |  |  | Ответственный орган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.5.4. Укрепление партнерства между службой пробации и другими государственными или частными организациями, членами гражданского общества, семьями и сообществами с целью продвижения реабилитации и социальной реинтеграции |  |  |  | 1. Популяризированная активная роль советников по пробации в освоении партнерства между службой пробации и другими государственными или частными организациями, членами гражданского общества, семьями и сообществами; 2. Активное участие неправительственных организаций в деятельности по реабилитации и реинтеграции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | Министерство юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П/н |  | Мера |  |  |  | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель результата |  |  |  |  | Ответственный орган |  |  |  |  | Источник финансирования (тыс. леев) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2011 |  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV |  |  | I |  | II |  | III |  |  |  | IV |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  | I |  | II |  |  |  | III |  | VI |  |  | I |  |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Разработка Стратегии коммуникации с общественностью и с партнерами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стратегия разработанная и утвержденная. |  |  |  |  | Министерство юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Разработка и распределение информационных материалов (брошюр, информационных плакатов) для широкой общественности о миссии и роли пробации в обеспечении безопасности сообщества. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество разработанных и распространенных информационных материалов. |  |  |  |  | Министерство юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Кооптация СМИ в пропаганде передового опыта по пробации и роли сообщества и коммунитарных служб во внедрении этого передового опыта (истории успеха). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество опубликованных статей |  |  |  |  | Министерство юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Присоединение Центрального бюро пробации к Европейской Организации Пробации (ЕОП). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Членство получено. |  |  |  |  | Министерство юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Область специальных действий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.819,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Область специальных действий |  |  |  | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  |  |  |  | Ответственный орган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.5.5. Укрепление системы подачи и рассмотрения жалоб, относящихся к деятельности служб пробации и к пенитенциарной системе |  |  |  | 1. Проведенное исследование и сформулированные рекомендации; 2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | Министерство юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П/н |  | Мера |  |  |  | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель результата |  |  |  |  | Ответственный орган |  |  |  |  | Источник финансирования (тыс. леев) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2011 |  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV |  |  | I |  | II |  | III |  |  |  | IV |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  | I |  | II |  |  |  | III |  | VI |  |  | I |  |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Проведение исследования системы рассмотрения жалоб, относящихся к деятельности служб пробации и к пенитенциарной системе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведенное исследование и сформулированные рекомендации. |  |  |  |  | Министерство юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Пересмотр и совершенствование механизма рассмотрения жалоб, относящихся к деятельности служб пробации и пенитенциарной системе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Разработанный и переданный Правительству на рассмотрение проект нормативного акта; 2. Количество рассмотренных жалоб. |  |  |  |  | Министерство юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Область специальных действий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Область специальных действий |  |  |  | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  |  |  |  | Ответственный орган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.5.6. Пересмотр политики приема и системы мобилизации в пенитенциарные учреждения и всеобъемлющая демилитаризация пенитенциарной системы |  |  |  | 1. Проведенное исследование и сформулированные рекомендации; 2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы; 3. Осуществленная демилитаризация пенитенциарной системы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | Министерство юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П/н |  | Мера |  |  |  | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель результата |  |  |  |  | Ответственный орган |  |  |  |  | Источник финансирования (тыс. леев) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2011 |  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV |  |  | I |  | II |  | III |  |  |  | IV |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  | I |  | II |  |  |  | III |  | VI |  |  | I |  |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Проведение сравнительного исследования политики приема и системы мобилизации в пенитенциарные учреждения и всеобъемлющей демилитаризации пенитенциарной системы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведенное исследование и сформулированные рекомендации. |  |  |  |  | Министерство юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Разработка проектов изменения нормативной базы ввиду пересмотра политики приема и системы мобилизации в пенитенциарные учреждения и демилитаризации пенитенциарной системы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный и переданный Правительству на рассмотрение проект изменения нормативной базы. |  |  |  |  | Министерство юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110928 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Область специальных действий |  |  |  | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  |  |  |  | Ответственный орган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.5.7. Продвижение и внедрение этических стандартов в рамках служб пробации и пенитенциарной системы |  |  |  | Разработанные, принятые и внедренные стандарты / Этические кодексы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | Министерство юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П/н |  | Мера |  |  |  | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель результата |  |  |  |  | Ответственный орган |  |  |  |  | Источник финансирования (тыс. леев) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2011 |  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV |  |  | I |  | II |  | III |  |  |  | IV |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  | I |  | II |  |  |  | III |  | VI |  |  | I |  |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Разработка/изменение этических кодексов советника по пробации и сотрудника пенитенциарной системы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанные/ измененные и утвержденные проекты этических кодексов. |  |  |  |  | Министерство юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Создание профессиональных органов, ответственных за соблюдение профессиональной этики и рассмотрение жалоб на поведение советников по пробации и сотрудников пенитенциарной системы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Созданные профессиональные органы. |  |  |  |  | Министерство юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Продвижение этических стандартов в рамках служб пробации и пенитенциарной системы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Опубликованные этические кодексы; 2. Количество проведенных курсов обучения. |  |  |  |  | Министерство юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Область специальных действий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 573,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Область специальных действий |  |  |  | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  |  |  |  | Ответственный орган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.5.8. Развитие и внедрение политик реабилитации и социальной интеграции, в том числе путем индивидуального планирования отбывания наказания, участия заключенных в познавательно-поведенческих программах и создание прогрессивно-передового режима заключения |  |  |  | 1. Проведенное исследование и сформулированные рекомендации; 2. Пересмотренные и внедренные политики реабилитации и социальной интеграции; 3. Созданный механизм индивидуального планирования отбывания наказания; 4. Внедренная диверсификация познавательно-поведенческих программ переориентации личности и количество участвующих в этих программах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | Министерство юстиции Министерство Просвещения Министерство Труда и Социальной Защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П/н |  | Мера |  |  |  | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель результата |  |  |  |  | Ответственный орган |  |  |  |  | Источник финансирования (тыс. леев) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2011 |  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV |  |  | I |  | II |  | III |  |  |  | IV |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  | I |  | II |  |  |  | III |  | VI |  |  | I |  |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Проведение сравнительного исследования индивидуального планирования отбывания наказания. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведенное исследование и сформулированные рекомендации. |  |  |  |  | Министерство юстиции Министерство Просвещения Министерство Труда и Социальной Защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Создание механизмов индивидуального планирования отбывания наказания. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанные и переданные Правительству на рассмотрение проекты нормативных актов. |  |  |  |  | Министерство юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Разработка и внедрение новых познавательно-поведенческих программ для заключенных. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанные и примененные новые программы. |  |  |  |  | Министерство юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Область специальных действий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 362,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Область специальных действий |  |  |  | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  |  |  |  | Ответственный орган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.5.9. Организация воспитательных, прикладных и прочих социальных мероприятий для заключенных |  |  |  | 1. Разработанные воспитательные, прикладные и прочие социальные мероприятия для заключенных; 2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы; 3. Примененные механизмы стимулирования прикладных мероприятий; 4. Созданный механизм мониторинга внедрения воспитательных, прикладных и прочих социальных мероприятий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | Министерство юстиции Министерство Труда, Социальной Защиты и Семьи Министерство Просвещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П/н |  | П/н |  |  |  | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель результата |  |  |  |  | Ответственный орган |  |  |  |  | Источник финансирования (тыс. леев) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2011 |  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV |  |  | I |  | II |  | III |  |  |  | IV |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  | I |  | II |  |  |  | III |  | VI |  |  | I |  |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Разработка изменений нормативной базы ввиду пересмотра и оптимизации системы воспитательных, прикладных и прочих социальных мероприятий для заключенных. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный и переданный Правительству на рассмотрение проект изменения нормативной базы. |  |  |  |  | Министерство юстиции Министерство Труда, Социальной Защиты и Семьи Министерство Просвещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Создание и применение механизмов мониторинга внедрения воспитательных, прикладных и прочих социальных мероприятий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Созданный и примененный механизм мониторинга. 2. Проведенный мониторинг; 3. Составленные и распространенные отчеты о мониторинге. |  |  |  |  | Министерство юстиции Министерство Труда, Социальной Защиты и Семьи Министерство Просвещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Область специальных действий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Стратегическое направление: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.081,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Пилон VI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88.441,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПИЛОН VII Хорошо сбалансированный, управляемый и ответственный сектор юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическая задача: согласование, установление и разграничение полномочий и ответственности главных участников сектора юстиции, а также обеспечение межсекторального диалога. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическое направление: 7.1. Согласование деятельности участников сектора юстиции; стратегическое планирование и развитие политик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Область специальных действий |  |  |  | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  |  |  |  | Ответственный орган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.1.1. Укрепление роли Национального совета по реформе органов защиты правовых норм с целью обеспечения эффективного диалога между участниками сектора юстиции |  |  |  | 1. Количество заседаний Национального совета по реформе органов защиты правовых норм; 2. Количество документов, обсужденных в ходе заседаний Совета; 3. Количество рассмотренных докладов секторальных групп по мониторингу пилонов СРСЮ; 4. Количество публичных докладов НСРОЗПН по реализации СРСЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | Участники сектора юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П/н |  | Мера |  |  |  | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель результата |  |  |  |  | Ответственный орган |  |  |  |  | Источник финансирования (тыс. леев) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2011 |  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV |  |  | I |  | II |  | III |  |  |  | IV |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  | I |  | II |  |  |  | III |  | VI |  |  | I |  |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Разработка изменений Регламента деятельности Национального совета по реформе органов защиты правовых норм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Измененный регламент. |  |  |  |  | Национальный совет по реформе органов защиты правовых норм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Создание и деятельность Секретариата Национального совета по реформе органов защиты правовых норм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Созданный Секретариат; 2. Определенный состав Секретариата. |  |  |  |  | Национальный совет по реформе органов защиты правовых норм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Организация периодических заседаний Национального совета по реформе органов защиты правовых норм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Количество организованных заседаний; 2. Количество документов, обсужденных в ходе заседаний Совета; 3. Количество рассмотренных докладов секторальных групп по мониторингу пилонов СРСЮ. |  |  |  |  | Национальный совет по реформе органов защиты правовых норм. Министерство юстиции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Подготовка и публикация докладов по реализации СРСЮ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Количество разработанных докладов; 2. Количество опубликованных докладов. |  |  |  |  | Национальный совет по реформе органов защиты правовых норм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Область специальных действий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 672,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Область специальных действий |  |  |  | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  |  |  |  | Ответственный орган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.1.2. Создание и поддержка рабочих групп при Министерстве Юстиции с целью координации и мониторинга внедрения каждого пилона Стратегии |  |  |  | 1. Сформированные рабочие группы; 2. Созданный и примененный механизм мониторинга; 3. Обученные члены рабочих групп. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | Министерство юстиции Участники сектора юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П/н |  | Мера |  |  |  | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель результата |  |  |  |  | Ответственный орган |  |  |  |  | Источник финансирования (тыс. леев) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2011 |  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV |  |  | I |  | II |  | III |  |  |  | IV |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  | I |  | II |  |  |  | III |  | VI |  |  | I |  |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Создание рабочих групп по мониторингу внедрения каждого пилона Стратегии реформирования сектора юстиции на 2011-2016 годы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Создано семь рабочих групп; 2. Председатели рабочих групп избраны/назначены. |  |  |  |  | Министерство юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Создание группы согласования внедрения Стратегии реформирования сектора юстиции на 2011-2016 годы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Созданная группа согласования внедрения Стратегии реформирования сектора юстиции на 2011-2016 годы. |  |  |  |  | Министерство юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Разработка и утверждение Регламента деятельности рабочих групп и группы согласования внедрения Стратегии реформирования сектора юстиции на 2011-2016 годы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный и утвержденный Регламент деятельности рабочих групп и группы согласования внедрения Стратегии реформирования сектора юстиции на 2011-2016 годы. |  |  |  |  | Министерство юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Разработка и утверждение методологии внедрения и мониторинга Стратегии реформирования сектора юстиции на 2011-2016 годы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанная и утвержденная методология. |  |  |  |  | Министерство юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Обучение членов рабочих групп по методологии внедрения Стратегии реформирования сектора юстиции на 2011-2016 годы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Количество организованных курсов обучения; 2. Количество обученных членов рабочих групп. |  |  |  |  | Министерство юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Область специальных действий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Область специальных действий |  |  |  | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  |  |  |  | Ответственный орган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.1.3. Консолидация потенциала Министерства юстициипо взаимодействию с участниками сектора юстиции, в том числе путем реорганизации единицы, ответственной за стратегическое планирование и мониторинг в составе Министерства Юстиции |  |  |  | 1. Осуществленный анализ функций и структуры; 2. Разработанные и принятые проекты нормативных актов; 3. Пересмотренные Регламент, организационная схема и штатное расписание; 4. Примененные внутренние системы стимулирования; 5. Обученный персонал. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | Министерство юстиции Государственная Канцелярия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П/н |  | Мера |  |  |  | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель результата |  |  |  |  | Ответственный орган |  |  |  |  | Источник финансирования (тыс. леев) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2011 |  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV |  |  | I |  | II |  | III |  |  |  | IV |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  | I |  | II |  |  |  | III |  | VI |  |  | I |  |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Анализ функций и структуры Министерства Юстиции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Осуществленный анализ и сформулированные рекомендации. |  |  |  |  | Министерство Юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Разработка изменений Регламента деятельности Министерства Юстиции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанные и утвержденные изменения. |  |  |  |  | Министерство Юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Изменение организационной схемы и пересмотр штатного расписания (реорганизация внутренней структуры Министерства, в том числе закрепление новых должностей Департамента стратегического планирования и мониторинга). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Измененная организационная схема; 2. Пересмотренное штатное расписание; 3. Реорганизована внутренняя структура. |  |  |  |  | Министерство Юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Введение системы оценки работы персонала Министерства юстициии введение на ее основании системы мотивации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Введенная система оценки работы; 2. Созданная и примененная система мотивации персонала; 3. Установленная бюджетная линия для мотивации персонала. |  |  |  |  | Министерство Юстиции Государственная Канцелярия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Планирование обучения персонала разработано на основании оценки работы персонала. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Установленная система планирования обучения персонала; 2. Разработанные планы обучения персонала. |  |  |  |  | Министерство юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Организация учебных курсов на основании разработанных планов обучения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Количество организованных курсов обучения; 2. Численность обученного персонала. |  |  |  |  | Министерство юстиции Государственная Канцелярия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Обеспечение надлежащих условий работы, которые бы повысили производительность персонала. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Количество приобретенной и установленной компьютерной техники; 2. Количество восстановленных и оснащенных техникой рабочих помещений. |  |  |  |  | Министерство юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Область специальных действий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.675,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Область специальных действий |  |  |  | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  |  |  |  | Ответственный орган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.1.4. Развитие способности каждого учреждения, причастного к реформированию сектора юстиции, участвовать в процессе реформирования |  |  |  | 1. Осуществленный анализ функций и структуры; 2. Измененные внутренние правила функционирования; 3. Обученный персонал. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | Министерство юстиции Участники сектора юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П/н |  | Мера |  |  |  | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель результата |  |  |  |  | Ответственный орган |  |  |  |  | Источник финансирования (тыс. леев) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2011 |  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV |  |  | I |  | II |  | III |  |  |  | IV |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  | I |  | II |  |  |  | III |  | VI |  |  | I |  |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Анализы функций и структуры каждого учреждения, причастного к реформированию сектора юстиции, чтобы участвовать в процессе реформирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведенные анализы и сформулированные рекомендации. |  |  |  |  | Участники сектора юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Разработка и внедрение структурных и функциональных изменений учреждений с целью обеспечения их активного участия в процессе реформирования сектора юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Разработанные структурные и функциональные изменения учреждений; 2. Количество учреждений, в которых были внедренные структурные и функциональные изменения. |  |  |  |  | Участники сектора юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Обучение персонала учреждений, причастных к процессу реформирования сектора юстиции, с целью обеспечения активного участия в процессе внедрения реформ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных курсов обучения; 2. Количество обученных лиц. |  |  |  |  | Участники сектора юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Область специальных действий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.396,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Область специальных действий |  |  |  | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  |  |  |  | Ответственный орган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.1.5. Создание условий для дальнейшего сотрудничества между представителями структур, ответственных за стратегическое планирование и мониторинг в составе учреждений сектора юстиции |  |  |  | 1. Назначенные и обученные лица, ответственные за стратегическое планирование и мониторинг; 2. Организованные и проведенные периодические совместные заседания. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | Министерство юстиции Участники сектора юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П/н |  | Мера |  |  |  | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель результата |  |  |  |  | Ответственный орган |  |  |  |  | Источник финансирования (тыс. леев) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2011 |  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV |  |  | I |  | II |  | III |  |  |  | IV |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  | I |  | II |  |  |  | III |  | VI |  |  | I |  |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Назначение лиц или подразделений ответственных за стратегическое планирование и мониторинг в составе учреждений сектора юстиции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Назначенные лица или подразделения, ответственные за стратегическое планирование и мониторинг в составе учреждений сектора юстиции. |  |  |  |  | Участники сектора юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Организация периодических совместных заседаний по стратегическому планированию и мониторингу внедрения реформы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество организованных совместных заседаний. |  |  |  |  | Участники сектора юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Обучение персонала, ответственного за стратегическое планирование и мониторинг внедрения реформы в составе учреждений сектора юстиции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Количество организованных курсов обучения; 2. Количество обученных лиц. |  |  |  |  | Министерство юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Область специальных действий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 622,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Область специальных действий |  |  |  | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  |  |  |  | Ответственный орган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.1.6. Создание и поддержание системы сбора, анализа и обмена соответствующей информацией между главными учреждениями сектора юстиции |  |  |  | Созданная и примененная на практике система сбора, анализа и взаимного обмена информацией и данными между представителями сектора юстиции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Министерство юстиции Участники сектора юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П/н |  | Мера |  |  |  | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель результата |  |  |  |  | Ответственный орган |  |  |  |  | Источник финансирования (тыс. леев) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2011 |  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV |  |  | I |  | II |  | III |  |  |  | IV |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  | I |  | II |  |  |  | III |  | VI |  |  | I |  |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Создание и установка интегрированной информационной системы для сбора, анализа и обмена информацией о внедрении реформ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Созданная и установленная интегрированная информационная система. |  |  |  |  | Министерство юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Обучение персонала, который будет использовать интегрированную информационную систему для сбора, анализа и обмена информацией. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Количество организованных курсов обучения; 2. Количество обученных лиц. |  |  |  |  | Министерство юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Область специальных действий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 426,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Стратегическое направление: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.033,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическое направление: 7.2. Гармонизация институциональной и законодательной базы в секторе юстиции с европейскими стандартами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Область специальных действий |  |  |  | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  |  |  |  | Ответственный орган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.2.1. Оценка и улучшение качества высшего и специализированного юридического образования в Республике Молдова сквозь призму соответствия наилучшим европейским образцам и болонским принципам, в том числе обеспечение единообразия университетских программ на факультетах права |  |  |  | 1. Осуществленные внешние оценки и сформулированные рекомендации; 2. Обученные преподаватели; 3. Измененная, унифицированная и примененная учебная программа высшего юридического образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | Министерство Просвещения Министерство Внутренних Дел Служба Информации и Безопасности Высшие учебные заведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П/н |  | Мера |  |  |  | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель результата |  |  |  |  | Ответственный орган |  |  |  |  | Источник финансирования (тыс. леев) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2011 |  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV |  |  | I |  | II |  | III |  |  |  | IV |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  | I |  | II |  |  |  | III |  | VI |  |  | I |  |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Осуществление внешних оценок качества высшего юридического образования в Республике Молдова сквозь призму соответствия наилучшим европейским образцам и болонским принципам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Разработанная и утвержденная методология внешней оценки; 2. Разработанные отчеты об оценке на основании методологии внешней оценки; 3. Осуществленные внешние оценки; 4. Сформулированные выводы и рекомендации на основании внешних оценок. |  |  |  |  | Министерство Просвещения Высшие учебные заведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Обновление учебных программ и включение новых методов преподавания в высшем юридическом образовании сквозь призму соответствия наилучшим европейским образцам и болонским принципам, в том числе обеспечение единообразия университетских программ на факультетах права. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Количество обновленных учебных программ высшего юридического образования; 2. Введенные новые методы преподавания; 3. Количество обученных преподавателей. |  |  |  |  | Министерство Просвещения Высшие учебные заведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Осуществление национальных оценок качества юридического образования (помимо университетского) в Республике Молдова сквозь призму соответствия наилучшим европейским образцам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Разработанная и утвержденная методология национальной оценки; 2. Разработанные отчеты о самооценке на основании методологии национальной оценки; 3. Осуществленные национальные оценки; 4. Сформулированные выводы и рекомендации на основании национальных оценок. |  |  |  |  | Министерство Просвещения Министерство Внутренних Дел Служба Информации и Безопасности Институт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Обновление учебных программ и включение новых методов преподавания в юридическом образовании (помимо университетского) сквозь призму соответствия наилучшим европейским образцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Количество обновленных учебных программ специализированного юридического образования; 2. Введенные новые методы преподавания; 3. Количество обученных преподавателей. |  |  |  |  | Министерство Внутренних Дел Служба Информации и Безопасности Институт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Область специальных действий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.124,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Область специальных действий |  |  |  | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  |  |  |  | Ответственный орган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.2.2. Улучшение процесса законотворчества с целью обеспечения стабильности, предсказуемости и четкости законодательства |  |  |  | 1. Разработанное исследование и сформулированные рекомендации; 2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы; 3. Внедренный практический анализ до и после; 4. Обученный персонал, вовлеченный в процесс законотворчества. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | Министерство юстиции Государственная Канцелярия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П/н |  | Мера |  |  |  | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель результата |  |  |  |  | Ответственный орган |  |  |  |  | Источник финансирования (тыс. леев) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2011 |  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV |  |  | I |  | II |  | III |  |  |  | IV |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  | I |  | II |  |  |  | III |  | VI |  |  | I |  |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Разработка исследования улучшения процесса законотворчества. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Разработанное исследование, определенные проблемы; 2. Сформулированные рекомендации. |  |  |  |  | Министерство юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Разработка изменений Закона № 317-XV от 18 июля 2003 г. о нормативных актах Правительства и других органов центрального и местного управления и Закона №780-XV от 27 декабря 2001 г. о законодательных актах с целью обеспечения стабильности, предсказуемости и четкости законодательства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный и представленный Правительству на рассмотрение проект закона. |  |  |  |  | Министерство юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Разработка нормативной базы о методологии применения процедуры до и после. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанная и утвержденная и передана Правительству на рассмотрение Нормативная база. |  |  |  |  | Министерство юстиции Государственная Канцелярия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Разработка руководства о подготовке нормативных актов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Созданная рабочая группа; 2. Разработанное и утвержденное Руководство о подготовке нормативных актов. |  |  |  |  | Министерство юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Обучение персонала, вовлеченного в процесс законотворчества. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных курсов обучения; 2. Количество обученных лиц. |  |  |  |  | Министерство юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Область специальных действий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.836,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Область специальных действий |  |  |  | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  |  |  |  | Ответственный орган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.2.3. Расширение доступа общественности к нормативным актам (базе данных) |  |  |  | 1. Разработанное исследование и сформулированные рекомендации; 2. Пересмотренная и доступная база данных нормативных актов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | Министерство юстиции Центр Электронного Правления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П/н |  | Мера |  |  |  | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель результата |  |  |  |  | Ответственный орган |  |  |  |  | Источник финансирования (тыс. леев) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2011 |  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV |  |  | I |  | II |  | III |  |  |  | IV |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  | I |  | II |  |  |  | III |  | VI |  |  | I |  |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Разработка исследования доступности общественности к нормативным актам (базе данных). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанное исследование и сформулированные рекомендации. |  |  |  |  | Министерство юстиции Центр Электронного Правления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Оптимизация базы данных нормативных актов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обновленная база данных с функциональным поисковым мотором . |  |  |  |  | Министерство юстиции Центр Электронного Правления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Создание базы данных в режиме он-лайн о процессе разработки нормативных актов (с этапа начала до этапа опубликования). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Созданная и функциональная база данных; 2. Численность обученного персонала, вовлеченного в процесс разработки нормативных актов. |  |  |  |  | Министерство юстиции Центр Электронного Правления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Область специальных действий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Область специальных действий |  |  |  | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  |  |  |  | Ответственный орган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.2.4. Улучшение процесса гармонизации национального законодательства с законодательством Европейского Союза |  |  |  | 1. Разработанное исследование и сформулированные рекомендации; 2. Разработанный и принятый проект изменения нормативной базы; 3. Усиленные институциональные характеристики Центра гармонизации законодательства; 4. Обученный персонал, вовлеченный в процесс гармонизации национального законодательства с законодательством Европейского Союза. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | Министерство юстиции Министерство Иностранных Дел и Европейской Интеграции Государственная Канцелярия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П/н |  | Мера |  |  |  | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель результата |  |  |  |  | Ответственный орган |  |  |  |  | Источник финансирования (тыс. леев) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2011 |  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV |  |  | I |  | II |  | III |  |  |  | IV |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  | I |  | II |  |  |  | III |  | VI |  |  | I |  |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Разработка исследования улучшения процесса гармонизации национального законодательства с законодательством Европейского Союза. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Разработанное исследование и проблемы определены; 2. Сформулированные рекомендации. |  |  |  |  | Министерство юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Разработка изменений Постановления Правительства №190 от 12 февраля 2007 г. о Центре гармонизации законодательства и Постановления Правительства №1345 от 24 ноября 2006 г. о гармонизации законодательства Республики Молдова с законодательством Сообщества. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанный и переданный Правительству на рассмотрение проект изменения нормативной базы. |  |  |  |  | Министерство юстиции Министерство Иностранных Дел и Европейской Интеграции Государственная Канцелярия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Реформирование внутренней структуры Центра гармонизации законодательства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Утвержденная новая структура Центра гармонизации законодательства; 2. Установленная система внутренней специализации персонала Центра гармонизации законодательства. |  |  |  |  | Министерство юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Обучение персонала, вовлеченного в процесс гармонизации законодательства Республики Молдова с законодательством Европейского Союза. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Разработанная оценка уровня соответствующих знаний и необходимости обучения; 2. Разработанные учебная программа и учебный план; 3. Количество проведенных курсов обучения; 4. Численность обученного персонала. |  |  |  |  | Министерство юстиции Министерство Иностранных Дел и Европейской Интеграции Государственная Канцелярия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Область специальных действий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.233,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Стратегическое направление: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.308,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическое направление: 7.3. Согласование помощи внешних доноров и информационный обмен с неправительственным сектором |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Область специальных действий |  |  |  | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  |  |  |  | Ответственный орган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.3.1. Формирование и поддержание скоординированного механизма кооперации с внешними донорами в секторе юстиции с целью внедрения Стратегии |  |  |  | 1. Принятый механизм кооперации с внешними донорами; 2. Организованные и проведенные периодические встречи с внешними донорами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | Министерство юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П/н |  | Мера |  |  |  | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель результата |  |  |  |  | Ответственный орган |  |  |  |  | Источник финансирования (тыс. леев) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2011 |  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV |  |  | I |  | II |  | III |  |  |  | IV |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  | I |  | II |  |  |  | III |  | VI |  |  | I |  |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Оптимизация существующего механизма согласования помощи внешних доноров сквозь призму его взаимосвязи с механизмом согласования мониторинга внедрения Стратегии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Оптимизированный механизм согласования внешней помощи; 2. Количество проведенных периодических встреч. |  |  |  |  | Министерство юстиции Государственная Канцелярия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Периодическая разработка списков приоритетов, для которых необходима внешняя помощь. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработанные списки приоритетов. |  |  |  |  | Министерство юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Область специальных действий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Область специальных действий |  |  |  | Показатели уровня внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные сроки |  |  |  |  | Ответственный орган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.3.2. Создание базы информационного обмена между неправительственным сектором и участниками сектора юстиции с целью внедрения Стратегии |  |  |  | 1. Созданная и внедренная база информационного обмена; 2. Организованные и проведенные периодические встречи представителей неправительственного сектора и участников сектора юстиции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | Министерство юстиции Участники сектора юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П/н |  | Мера |  |  |  | Предельные сроки внедрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель результата |  |  |  |  | Ответственный орган |  |  |  |  | Источник финансирования (тыс. леев) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2011 |  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV |  |  | I |  | II |  | III |  |  |  | IV |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  | I |  | II |  |  |  | III |  | VI |  |  | I |  |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Создание механизма, призванного обеспечить постоянный обмен информацией между неправительственным сектором и участниками сектора юстиции о деятельности по внедрению Стратегии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Созданный и утвержденный механизм; 2. Созданный Секретариат. |  |  |  |  | Министерство юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Организация периодических встреч представителей неправительственного сектора и участников сектора юстиции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество проведенных периодических встреч. |  |  |  |  | Министерство юстиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Область специальных действий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 245,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Стратегическое направление: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 295,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Пилон VII: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.637,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого План действий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.988.911,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |